МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ

2021 г.

м. Август, 2021 г.

# I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

Отчет на приходите по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  (МТИТС)

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 175 930 700 | 175 930 700 | 653 256 276 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 175 930 700 | 175 930 700 | 653 255 076 |
| Приходи и доходи от собственост | 807 000 | 807 000 | 1 323 053 |
| Държавни такси | 144 060 700 | 144 060 700 | 91 645 627 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 4 169 000 | 4 169 000 | 2 973 826 |
| Приходи от концесии | 34 800 000 | 34 800 000 | 669 372 371 |
| Други | -7 906 000 | -7 906 000 | -112 059 801 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  | 1 200 |

Собствените приходи на МТИТС към 30.06.2021 г. са генерирани предимно от концесии и държавни такси, събирани в системата на министерството и включват:

- такси за лицензии, разрешения и други документи, издавани от ИА „Автомобилна администрация”;

- такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”;

- такси за право на ползване на акваторията, за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в Регистъра на пристанищата;

- такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;

- такси, събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища;

През месец април 2021 г. се финализира предоставянето на концесия на гражданско летище за обществено ползване София, като по сметката на МТИТС постъпи първоначалното концесионно плащане в размер на 660 000 хил. лв.

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г. към 30 юни 2021 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

| № | Наименование на областта на политика/функционалната област/бюджетната програма | Разходи (в хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закон | Уточнен | Отчет |
|  |  |  | план |  |
| 1 | Политика в областта на транспорта | 247 125,1 | 247 312,9 | 116 508,7 |
| 2 | Политика в областта на съобщенията и информационните технологии" | 61 136,7 | 60 208,7 | 30 039,6 |
| 3 | Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | 22 608,2 | 26 029,7 | 13 361,8 |
|  | ОБЩО: | 330 870,0 | 333 551,3 | 159 910,1 |

Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

| Класификационен код* | РАЗХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 330 870 000 | 333 551 285 | 159 910 150 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 247 125 100 | 247 312 946 | 116 508 742 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 0 | 2 795 499 | 3 782 629 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 241 600 600 | 238 751 025 | 111 521 660 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 4 770 800 | 5 024 394 | 990 400 |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 753 700 | 742 028 | 214 053 |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и информационните технологии | 61 136 700 | 60 208 677 | 30 039 605 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии" | 61 136 700 | 60 208 677 | 30 039 605 |

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

|  | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА | Консолидирани разходи |  |  |  |  | Ведомствени разходи |  |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класификационен код | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ |  | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |  |
|  | Общо разходи | 681 525 489 | 159 910 150 | 521 615 339 | 60 652 228 | 36 067 681 |  | 24 584 547 | 620 873 261 | 123 842 469 |  | 497 030 792 |  |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 618 616 111 | 116 508 742 | 502 107 369 | 29 556 955 | 22 174 113 |  | 7 382 842 | 589 059 156 | 94 334 629 |  | 494 724 527 |  |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 290 598 507 | 3 782 629 | 286 815 878 | 0 | 0 |  | 0 | 290 598 507 | 3 782 629 |  | 286 815 878 |  |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 325 670 239 | 111 521 660 | 214 148 579 | 27 209 590 | 20 969 660 |  | 6 239 930 | 298 460 649 | 90 552 000 |  | 207 908 649 |  |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 2 133 312 | 990 400 | 1 142 912 | 2 133 312 | 990 400 |  | 1 142 912 | 0 |  |  |  |  |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 214 053 | 214 053 | 0 | 214 053 | 214 053 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и информационните технологии | 30 039 605 | 30 039 605 | 0 | 531 765 | 531 765 |  | 0 | 29 507 840 | 29 507 840 |  | 0 |  |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии" | 30 039 605 | 30 039 605 | 0 | 531 765 | 531 765 |  | 0 | 29 507 840 | 29 507 840 |  | 0 |  |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 32 869 773 | 13 361 803 | 19 507 970 | 30 563 508 | 13 361 803 |  | 17 201 705 | 2 306 265 | 0 |  | 2 306 265 |  |

Източници на финансиране н консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет 30.06.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 2 326 942 429 | 2 316 203 035 | 681 525 489 |
| Общо финансиране: | 2 326 942 429 | 2 316 203 035 | 681 525 489 |
| Бюджет на ПРБ | 330 870 000 | 333 551 285 | 159 910 150 |
| Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 1 996 072 429 | 1 982 651 750 | 521 615 339 |
| Централен бюджет, в т.ч.: | 449 021 772 | 440 070 973 | 118 299 032 |
| Държавни инвестиционни заеми | 51 550 772 | 48 755 273 | 20 829 522 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: | 942 202 400 | 942 202 400 | 169 567 915 |
| ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" | 942 202 400 | 942 202 400 | 153 729 353 |
| ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  | 15 127 754 |
| ОП "Добро управление" |  |  | 540 317 |
| ОП "Развитие на човешките ресурси" |  |  | 170 491 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  |  |  |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | 317 848 257 | 316 893 777 | 25 839 743 |
| Механизъм за свързване на Европа | 314 965 097 | 314 965 097 | 24 716 339 |
| Проект InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ | 954 480 |  | 41 030 |
| Проект ANDROMEDA "Подобряване на общата среда за обмен на информация на системите за командване, контрол и координация по границите" | 16 970 | 16 970 | 14 719 |
| Проект DANUBE SAFETY NET | 1 879 220 | 1 879 220 | 1 040 956 |
| Проект TOOP "Принцип само веднъж" | 1 000 | 1 000 | 9 313 |
| Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" | 28 430 | 28 430 | 17 386 |
| Проект Danube STREAM "Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път" | 1 012 | 1 012 | 0 |
| Проект Danube Sediment "Управление на седиментите по р.Дунав - възстановяване на седиментния баланс по р.Дунав" | 2 048 | 2 048 | 0 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ | 287 000 000 | 283 484 600 | 207 908 649 |
| Субсидии и компенсации | 287 000 000 | 283 484 600 | 207 908 649 |

Проследяване на настъпилите през периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. промени на показателите по бюджета

| № | Наименование | Нормативно | Мотиви | Наименование на | Ефект върху бюджета | Влияние върху показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ред | на акта | основание |  | бюджетните програми | (увеличение/ намаление на разходите по програми) |  |
| 1. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Авиоотряд 28 по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 31 014 лв. | Няма |
| 2. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2021 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 331 629 лв. Издръжка + 44 528 лв. | Няма |
| 3. | Закона за държавния бюджет за 2021 г., чл. 103 | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюдж. организации по събиран. на приходи и др. постъпления чрез картови плащания | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 22 917 лв. | Няма |
| 4. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Авиоотряд 28 по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 34 247 лв. | Няма |
| 5. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2021 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 660 803 лв. Издръжка + 62 408 лв. | Няма |
| 6. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 5 137 лв. | Няма |
| 7. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставяне на трансфер на МОСВ за разработване на консервационни цели за зони от мрежата НАТУРА 2000 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 190 000 лв. | Няма |
| 8. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-19 | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка - 401 258 лв. Капиталови разходи - 105 246 лв. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - 1 583 295 лв., в т. ч. Администриран разходен параграф: "Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България" | Няма |
| 8. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-20 | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Издръжка - 35 500 лв. | Няма |
| 8. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-21 | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Издръжка - 6 260 лв. | Няма |
| 8. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-22 | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - 497 708 лв. Администриран разходен параграф: "Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги" -289 818 лв. и "Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България" - 207 890 лв. | Няма |
| 8. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-23 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 118 733 лв. | Няма |
| 9. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Получен трансфер от МФ за финансиране на разходи за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 105 500 лв. Издръжка + 274 500 лв. Капиталови разходи + 20 000 лв. | Няма |
| 10. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 6 460 лв. | Няма |
| 10. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 21 636 лв. | Няма |
| 11. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2021 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 733 632 лв. Издръжка + 51 375 лв. Капиталови разходи + 5 830 лв. | Няма |
| 12. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по програма за транснационално сътрудничество | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 2 508 лв. Издръжка + 3 082 лв. | Няма |
| 12. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по програма за транснационално сътрудничество | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 341 273 лв. | Няма |
| 13. | ПМС № 408/23.12.2020 г. и писмо № 04-09-127/16.04.2021 г. на МТИТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 352 465 лв. | Няма |
| 14. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2021 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 1 718 лв. | Няма |
| 15. | Решение № 26/2021 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи за работа при кризисни ситуации и във военно време | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 200 000 лв. | Няма |
| 16. | ПМС № 163/20.04.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Допълнителни разходи за ДАО за финансиране на дейности по обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП А | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 796 774 лв. Издръжка + 729 226 лв. | Няма |
| 17. | ПМС № 177/29.04.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-19 | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка - 156 074 лв. Капиталови разходи - 191 635 лв. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - 1 368 905 лв., в т. ч. Администриран разходен параграф: "Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България" | Няма |
| 17. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-21 | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Издръжка - 5 412 лв. | Няма |
| 17. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-22 | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - 430 315 лв. Администриран разходен параграф: "Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги" -250 560 лв. и "Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България" - 179 755 лв. | Няма |
| 17. | ПМС № 113/29.03.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. средства на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-23 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 7 309 лв. Капиталови разходи - 216 250 лв. | Няма |
| 18. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти,финансирани чрез бюджета на МТИТС през минали години | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи + 889 094 лв. | Няма |
| 19. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2021 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 763 735 лв. Издръжка + 42 191 лв. | Няма |
| 20. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Авиоотряд 28 по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 32 108 лв. | Няма |
| 21. | ПМС № 192/27.05.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. трансфер по бюджета на ДОО за 2021 г. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка - 918 900 лв. | Няма |
| 21. | ПМС № 192/27.05.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. трансфер по бюджета на ДОО за 2021 г. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Издръжка - 600 000 лв. | Няма |
| 21. | ПМС № 192/27.05.2021 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Предоставяне на допълн. трансфер по бюджета на ДОО за 2021 г. | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи - 1 000 000 лв. | Няма |
| 22. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 28 440 лв. Издръжка - 28 440 лв | Няма |
| 22. |  | Чл.112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 300 000 лв. Капиталови разходи - 300 000 лв. | Няма |
| 23. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 644 лв. | Няма |
| 24. | ПМС № 408/23.12.2019 г. и писмо № 04-09-200/17.06.2021 г. на МТИТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 2 443 034 лв. | Няма |
| 25. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ , чл. 78, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2021 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 786 945 лв. Издръжка + 14 909 лв. | Няма |
| 26. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 10 184 лв. | Няма |
| 27. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" по проекти, финансирани чрез бюджета на МТИТС | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 691 579 лв. | Няма |

Промените по бюджета на МТИТС са свързани основно с:

- изпълнени полети със специално предназначение от Държавния авиационен оператор по заявки на администрацията на Президента на Република България, на Министерския съвет,  на министерства. Заплащането на полетите се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства.

- получени трансфери от НЗОК за извършени от транспортните болници дейности по „клинични пътеки“ в съответствие с Националния рамков договор, медико-диагностична дейност и специализирана извънболнична медицинска помощ.

- заплащане на лихви и погашения по предоставени заеми за проект „Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура", проект "Разширение на пристанище Бургас"; проект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч".

- Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства за проекти по Механизма за свързване на Европа, финансирани чрез бюджета на МТИТС.

- Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по ОП "Транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020" по проекти, финансирани чрез бюджета на МТИТС.

- Получен трансфер от МФ за финансиране на разходи за концесионна дейност и др.

# II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

Структурни и организационни промени  в ДП НК “Железопътна инфраструктура”

На регионално ниво

Извършено е вътрешно преструктуриране на участъци в ЖПС София.

Численост на персонала

Изпълнява се Стратегия за управление на човешките ресурси 2021-2025 г. на ДП НКЖИ. Направени са изменения и допълнения на ВПРЗ в сила 01.01.2021 г., в т.ч.:

- промяна в механизма на формиране на индивидуалната работна заплата;

- промяна в часовата ставка за нощен труд на работещите при специфични условия на работа през нощта от 0,90 лв. на 1,00 лв на час;

- промяна в условията за заплащане на допълнителното възнаграждение на менторите.

Към 30.06.2021 г. числеността по щат в ДП НКЖИ е 11 645,5 бройки. Списъчният брой на персонала в ДП НКЖИ е 10 894 броя. Спрямо 31.12.2020 г. се отчита увеличение с 33 броя (0,30%). За периода 01.01.2021 - 30.06.2021 г. в ДП НКЖИ са постъпили 417 броя работници и служители и са напуснали 384 броя. Очертава се постоянен недостиг на персонал, възлизащ на 808 броя към 30.06.2021 г., което представлява 6,94 % от общата численост по щат.

Политика на доходите

        - С постановление на Министерски съвет, в сила от 01.01.2021 г. е определена минимална работна заплата за страната в размер на 650 лв. Във връзка с това и в съответствие с договорения механизъм в Колективният трудов договор (КТД) 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. основните заплати на работещите в предприятието определени по този механизъм са увеличени с 6,6557%.

        - В сила от 01.04.2021 г. е одобрена Методика за въвеждане на допълнително трудово възнаграждение за интензивност на влаково диспечерския апарат и служители в поделение УДВК и регионалните структури към него, участващи в разработването, назначаването, ръководенето и отчитането на допълнително назначени влакове.

        - В сила от 01.04.2021 г. е одобрена Методика за въвеждане на допълнително трудово възнаграждение за интензивност на определени работни места и длъжности в ЖП Секция Враца.

        - Направени са изменения и допълнения в Методиките за въвеждане на допълнително трудово възнаграждение за част от експлоатационния персонал в поделения УДВГД и ЖПС, като е разширен обхватът на длъжностите, увеличен е размерът на някои от получаваните възнаграждения без да се нарушават одобрените лимити на финансови средства.

Обучение и развитие на персонала

Продължава провеждането на последователна политика по вътрешно фирмено обучение на персонала с цел минимизиране на недостига на експлоатационен персонал и преодоляване на дефицитите в компетенциите на всички нива.

- По утвърдена Програма за провеждане на курсове за професионално обучение в Центъра за професионална квалификация за 2021 г. за изминалото полугодие за нуждите на компанията са обучени 803 бр. работници и служители, в т.ч. 453 души са преминали краткосрочно периодично обучение на работното място.

- За 2021 г. са подписани договори за сътрудничество с:

- висши учебни заведения: ВТУ „Тодор Каблешков”, Минногеоложки университет, УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов”, Бургаски свободен университет и НВУ „Васил Левски” - Велико Търново;

-  професионални гимназии: ПГ по подемна строителна и транспортна техника - гр. София, ПГ ЖПТ „Христо Смирненски” - гр. Карлово, ПГ ЖПТ „Никола Йонков Вапцаров” - гр. Г.Оряховица, ПГ по аудио-, видео- и телекомуникация „Александър Степанович Попов” - гр. София, ПГ по телекомуникации - гр. София.

- По Стипендиантски програми за учебната 2020/2021 г. са в сила 19 бр. договори със студенти, обучаващи се по специалности, свързани с дейността на компанията.

# III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е да осигурява ефективен и устойчив транспорт, да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, да ускори интегрирането на страната в европейските структури.

Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на Съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото.

През последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. В този смисъл целта на държавната администрация в лицето на МТИТС е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и съответна инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.

През първото полугодие на 2021 г. МТИТС концентрира усилията си към провеждане на целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Стремежът е да се постигне по-добра координация в действията и да се обезпечи ефективна връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Продължава политиката на стриктен контрол върху разходите на дружествата от системата на МТИТС, както и за насърчаване на инвестиционната активност на бизнеса в транспорта, включително и чрез развитие на нормативната уредба.

Транспортът е един от най-засегнатите сектори от пандемията от COVID-19. Нарушените транспортни доставки през значителна част от предходната година и спрените производствени процеси са причина за редица затруднения за някои от транспортните фирми. Пътническите превози също отчитат голям спад. Въпреки всички трудности заради пандемията, секторът доказа своята решаваща роля за запазване на вътрешния пазар, като гарантира, че всички товари, включително основни медицински консумативи, продължават да постъпват към населението и в условията на извънредно положение.

Министерството и административните структури към него наред с изпълнението на текущите си дейности успяха да изготвят пакет от мерки, с които да се подпомогнат най-уязвимите сектори в транспорта, пострадали от кризата. Приоритетно усилията са насочени към справяне с икономическите последици от пандемията, като мерките продължават да се изпълняват и допълват в засегнатите сектори: автомобилен транспорт (пътнически – включва превози по утвърдени транспортни схеми, международни превози, случайни и специализирани превози; товарни превози), въздушен транспорт (пътнически и товарен; други спомагателни дейности във въздушния транспорт), воден транспорт и железопътен транспорт.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са 3 и включват 9 стратегически приоритета:

- Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор

  - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура

  - Подобряване на управлението на транспортната система

  - Развитие на интермодален транспорт

  - Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар

  - Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта

- Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)

  - Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство

  - Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната

- Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор

  - Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

  - Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

Визията за развитие на транспортния сектор e към 2030 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за екологосъобразен и безопасен транспорт.

Стратегическата цел на МТИТС за устойчиво развитие на транспортния сектор на Република България се постига посредством провеждането на Политика в областта на транспорта, в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. са одобрени визията, целите и приоритетите на Национална програма за развитие България 2030. С Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. е приета Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

Определени са три стратегически цели – ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за чието изпълнение правителствените намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и са определени 13 национални приоритета. Програмата включва детайлизирани стратегии по приоритетите, индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието върху основни макроикономически индикатори от изпълнението на заложените интервенции, както и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

В областта на сектор „Транспорт” МТИТС подготви визията, целите и приоритетите на националната програма за развитие. Също така, в сътрудничество с всички заинтересовани страни, разработи детайлното описание на Приоритет 7 „Транспортна свързаност”, който включва следните подприоритети: железопътен; автомобилен; воден и въздушен, както и комбиниран транспорт и през следващите години ще следи за неговото отчитане.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

С Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет е одобрена Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. С писмо от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика” към Европейската комисия от 03.08.2017 г. България е уведомена, че Предварителните условия в сектор „Транспорт” са изпълнени.

В рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на видовете транспорт – железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, както и мултимодални връзки. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

През отчетния период МТИТС работи активно по изпълнението на тематичното отключващо условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище” за усвояване на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. Условието включва девет критерии, които са свързани с: икономическа оценка на планираните инвестиции; съвместимост на политиките в областта на транспорта, енергетиката и климата; инвестиции в коридорите на основната TEN-T мрежа, както и извън нея; внедряване на Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS); насърчаване на мултимодалността; мерки за инфраструктурно планиране, насочени към насърчаване на използването на алтернативни горива; оценка на рисковете за пътната безопасност и картографиране на засегнатите пътища; финансови ресурси, съответстващи на планираните инвестиции и необходими за покриване на разходите за експлоатация и поддръжка на съществуващи и планирани инфраструктури.

В тази връзка, в МТИТС е изготвен стратегически документ – Инвестиционна програма, която да покрие деветте критерия по отключващото условие. Работен проект на програмата е изпратен през м. октомври 2020 г. в ЕК за преглед и насоки. След финално съгласуване на Инвестиционната програма със заинтересованите страни документът е одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 30.06.2021 г.

За изпълнение на един от критериите от условието на 14.01.2020 г. е сключен договор между МТИТС и Обединение „НП – Комбиниран транспорт” за „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.”. Разработването на Плана се финансирана от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ). Основната цел на документа е да се насърчи пренасочването на товари към екологични видове транспорт. Планът е в заключителен етап на подготовка – към момента се съгласува екологичната оценка. След финализирането му ще се търси ангажимент за реализирането му на правителствено ниво.

Във връзка с един от критериите от тематичното отключващо условие, на 26.01.2021 г. е сключен договор за обществена поръчка между МТИТС и „Аниса-М” ЕООД с предмет изготвяне на „Икономическа оценка на планираните инвестиции, подкрепени от анализ на търсенето и моделиране на движението с отчитане на очакваното въздействие на либерализирането на железопътния транспорт”, като финансирането на поръчката е по линия на ОПТТИ 2014 – 2020 г. Изпълнението на договора приключва през м. април 2021 г. с предаване на Доклад и Електронен модел към него от страна на изпълнителя.

През предходната година са взети адекватни мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19. Част от тях касаят изпълнението на ОПТТИ 2014 – 2020 г. Недоговорен ресурс от бюджета на Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” и Приоритетна 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”, в размер на 192 578 104 лв., е прехвърлен към бюджета на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК). Изменението на ОПТТИ е одобрено от ЕК с Решение № C(2020)5921 от 25.08.2020 г.

МТИТС става бенефициент по ОПИК 2014 – 2020 г., за изпълнение на договор за подкрепа за малките и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Като бенефициент МТИТС има активна роля при разпределянето на средствата към крайните ползватели (автобусните фирми). Конкретна цел на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

След преглед на подадени проектни предложения са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в размер над 29 млн. лв. с 579 от одобрените за финансиране автобусни превозвачи. През м. декември 2020 г. са сключени договори с 208 предприятия (микро, малки и средни ), а през м. януари 2021 г. с 372 предприятия (впоследствие един от кандидатите се отказва и възстановява получената БФП).

С Решение № 87 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. е одобрена Национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщане на съответната инфраструктура. Рамката e разработена в съответствие с изискванията на чл. 3 от Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива.

В рамката са предложени прогнозни цели, възможности и потенциални мерки по отношение на:

- Навлизане на превозните средства, с електрическо и водородно задвижване и изграждане на съответната зарядна инфраструктура за тях

- Изграждане на зарядна инфраструктура за компресиран и втечнен природен газ

- Наземно електроснабдяване на морските пристанища и пристанищата по вътрешните водни пътища

- Снабдяване с втечнен природен газ на морските пристанища и пристанищата по вътрешните водни пътища.

С Решение № 323 на Министерския съвет от 11.05.2018 г. в Националната рамка за политика са направени изменения и допълнения, посочващи нормативните актове, чрез които се осигурява транспонирането на отделни разпоредби на Директива 2014/94/ЕС. Включени са и компетентните институции, които трябва да предприемат необходимите действия за транспониране на конкретни разпоредби от Директивата. Отразена е допълнителна информация, касаеща осигуряването в Република България на открит и недискриминационен достъп за всички ползватели до съществуващи данни, посочващи географското местонахождение на публично достъпните точки за зареждане и зарядни точки за алтернативни горива.

На официалния интернет сайт на МТИТС функционира специален раздел „Алтернативни горива в транспорта”, в който е публикувана информация в следните подраздели:

- Европейско законодателство

- Национални стратегически документи

- Информационни платформи за потребителите.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Наред с основните приоритети на транспортната политика, МТИТС работи и за повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта.

Основните цели на министерството за постигане на по-горе цитираните стратегически цели на транспортната политика са:

- Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната ѝ роля в региона

- Повишаване на икономическата ефективност

- Повишаване на конкурентоспособността на българската транспортна система

- Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт

- Устойчив ръст на вътрешните и международните превози

- Постигане на високо ниво на енергийна ефективност на транспортния сектор

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност

- Висока надеждност на експлоатацията

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда

- Намаляване броя и щетите от произшествията

- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет

- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура

- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти

- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времепътуване и по-висок комфорт

- Повишена безопасност

- Нови работни места

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната

- Повишаване конкурентоспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света

- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване

- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност

- Устойчив транспортен сектор

- Намалено негативно влияние на транспорта върху околната среда

- Повишена енергийна ефективност на транспортния сектор

- Осигурена висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система.

В обхвата на Политика в областта на транспорта попадат следните бюджетни програми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност

- Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

- Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В качеството си на Управляващ орган (УО) на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) МТИТС е отговорно за осигуряване на ефективност, ефикасност и коректност при управлението и изпълнението на операции по програмата, съфинансирана от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в съответствие с изискванията на Регламентите на Европейския съюз за Кохезионния и Структурните фондове.

За да се почувстват осезаемо ефектите от инвестициите в железопътната инфраструктура е необходимо да приключат строителните дейности по целите направления. В настоящия програмен период на оперативната програма продължава да се инвестира в оставащи отсечки, които допълват започнатите жп участъци през първия програмен период.

С въвеждането в експлоатация на пътните проекти има всички предпоставки да се очаква облекчаване на трафика, увеличаване на средната скорост, респективно съкращаване на времето за пътуване и намаляване на вредните газове, което ще осигури сигурност и комфорт на движение по пътищата, както и значително оптимизиране на разходите за транспорт.

Развитието на метрото в София значително улеснява ежедневието на жителите на столицата с оглед на спестеното време и средства. В допълнение се подобряват и сигурността, надеждността и комфорта при пътуване в градски условия и се насърчава употребата на екологосъобразни видове транспорт, което води до по-чиста околна среда.

В експлоатация са въведени и бреговите центрове за управление на морския и речния трафик във Варна, Бургас и Русе, които осигуряват наблюдението на цялата акватория на България с най-модерната информационна система в света. По този начин се цели повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на водния транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.

През отчетния период се работи и по подготовката на ОП „Транспортна свързаност” 2021 – 2027 г. През 2019 г. е сформирана Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програмата. В рамките на ТРГ са обсъдени и приети цели, приоритети и потенциални бенефициенти, а също така са одобрени резултатите от извършения мултикритериален анализ за приоритизация на проектите. Като цяло, инвестициите по програмата са основно по протежение на TEN-T мрежата. От съществено значение е да се осигури възможност за завършване на приоритетните направления, в които вече се инвестира.

През м. ноември 2020 г. програмата е изпратена на службите на ЕК за първи официален кръг от консултации. В края на м. декември 2020 г. постъпват коментари, които са отразени от УО в МТИТС. В края на м. януари 2021 г., всички ревизирани програми, финансирани със средства от ЕСИФ, както и Споразумението за партньорство на Република България, са изпратени в ЕК за съгласуване, като процесът е паралелен за всички програми, в т.ч. и Националния план за възстановяване и устойчивост. В средата на м. февруари 2021 г. постъпват нови коментари от страна на ЕК, които са отразени и ревизираната версия е представена пред ЕК, през м. април 2021 г., заедно с останалите програми от българска страна.

На 23.02.2021 г., МТИТС стартира в електронна среда консултации и обществено обсъждане на проекта на Програма „Транспортна свързаност” и съпътстващия доклад за екологична оценка, със срок за изразяване на становища и мнения – 28.03.2021 г. Посредством електронна платформа, на 29.03.2021 г., е проведено и обществено обсъждане.

Общият планиран бюджет на програмата е от порядъка на 3,81 млрд. лв., като приоритетите, залегнали в нейния работен вариант включват:

- Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „широкообхватната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки”

- Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността”

- Приоритет 4 „Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта”.

Пандемията от COVID-19 предизвика безпрецедентна криза във всички сектори на икономиката в световен мащаб, като транспортът е един от най-засегнатите. Като отговор на кризата и с цел да се подпомогне икономическото и социално възстановяване на европейските държави, е създаден нов европейски фонд – Механизъм за възстановяване и устойчивост. Усвояването на средствата от новия фонд ще се извършва съгласно национални планове за възстановяване и устойчивост. За България, подготовката на проекта на плана стартира през лятото на 2020 г. под ръководството и координацията на Министерския съвет. Планът включва набор от мерки и реформи, които да възстановят потенциала за растеж на икономиката. Полагат се и основите за зелена и цифрова икономика, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка на ЕС.

Мерките са подбрани по начин, който да покрива критериите и изискванията, поставени от ЕК за съсредоточаване на инвестициите в областта на зеления и цифровия преход и в проекти с висока степен на готовност, което да позволи изпълнението им най-късно до 2026 г.

Предложенията по компонента „Транспортна свързаност” допринасят за декарбонизацията на транспортния сектор чрез инвестиции в: железопътен транспорт (инфраструктура и подвижен състав), безопасност по пътищата, устойчива градска мобилност (метро, подвижен състав за градски и междуградски транспорт).

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

По отношение на финансовата дисциплина и съблюдаването на правилото за автоматично освобождаване (N+3), не се реализира загуба на средства по ОПТТИ. Целта по N+3 за настоящата година е постигната почти в цялост, достигайки величина от 97%. Прогнозира се общата цел по програмата за 2021 г. да се постигне – 117%. Посочената стойност не включва резерва за изпълнение по програмата съобразно правилата за прилагане на правилото N+3.

В отчетния период са включени проекти, за които са извършвани плащания през първото полугодие на 2021 г.

Напредък по приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

Този проект е продължение на проекта „Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”. По проекта се предвижда изпълнение на системи за сигнализация по цялата жп линия Пловдив – Бургас, премахване на прелези чрез надлези, рехабилитация/модернизация, включително на контактната мрежа на жп участъци: Скутаре – Оризово, Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница и Стралджа – Церковски.

По проекта е завършено строителството в железопътните участъци: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово” и „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски”. Издадени са разрешения за строеж по сключените договори  за модернизация на железопътната линия в участъка Оризово – Михайлово и сигнализация и телекомуникации. Подписан е договор за реконструкцията на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа, който е на етап приключване на техническото проектиране. По договора за модернизация на тягова подстанция Чирпан е одобрен техническият проект и предстои внасяне на заявление за издаване на разрешение за строеж.

Сключени са осем договора за изграждане на надлези на мястото на съществуващи прелези, за единия от които има издадено разрешение за строеж. Предстои внасяне на заявление за издаване на разрешение за строеж за още три надлеза. Останалите пет договора са в процес на проектиране. Във връзка с реализацията на проекта и изграждането на надлези/подлези на местата на съществуващи прелези са в процес на съгласуване и одобрение отчуждителни процедури за засегнатите имоти и тяхното изплащане.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, е процедирано удължаване с четири месеца на сроковете на договорите за модернизация на железопътната линия в участъка Оризово – Михайлово, сигнализация и телекомуникация на проекта и реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа. Вследствие на удължаването, крайната дата за изпълнение на проекта е изместена до 17.04.2024 г.

Общият физически напредък в изпълнението на проекта към 30.06.2021 г. е 28%.

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

По проекта са сключени строителните договори за модернизация на жп участък Елин Пелин – Костенец. Поради натрупани закъснения следствие множество обжалвания на процедурите за избор на изпълнители и на заповеди за одобрение на ПУП, и невъзможността за приключване на проекта в настоящия програмен период, е извършен детайлен анализ за изпълнение на дейностите в периода на допустимост на разходите по ОПТТИ до края на 2023 г. Този анализ е базиран на финансовите предложения и технологията за строителство на избраните изпълнители. Останалите за изпълнение дейности извън периода на допустимост на ОПТТИ ще бъдат предложени за финансиране чрез фазиране през следващия програмен период по Програма „Транспортна свързаност” 2021 – 2027 г. (ПТС).

Предвид гореизложеното, изпълнението е предложено да се извърши на две фази, чието финансиране да се разпредели между двете програми. Подписан е Анекс № 1 към Договор № ДОПТТИ-2/09.02.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за редуциране на стойността до 539 497 177,20 лв.

Общият физически напредък в изпълнението на проекта към 30.06.2021 г. е 9%.

- Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония”

Изпълняват се договори за изготвяне на ПУП, доклад за ОВОС и разработка на технически проект, както и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на жп участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за жп участък Гюешево – граница с Република Северна Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на жп участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Република Северна Македония, предварителни археологически проучвания и публичност.

Дейностите по договорите се изпълняват в срок и проектът ще бъде завършен в срока на допустимост на разходите по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Общ физически напредък по проекта към 30.06.2021 г. – 56,52%.

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и разширената Трансевропейска транспортна мрежа”

- Автомагистрала „Струма”

Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”

Подучастък 1 от Лот 3.1 (от км 359+000 до км 376+000): Участъкът „Благоевград – Крупник” от км 359+068 до км 365+500 е завършен и пуснат в експлоатация с Разрешение за ползване от 29.12.2020 г. При км 365+500, автомобилното движение е пуснато в условията на въведена временна организация за движение. Изпълнителят продължава да извършва строителни работи в участъка от км 365+500 до км 366+000, за който има издадено Разрешение за строеж. Основен технически проблем е появилата се деформация в ската (свлачище) на км 365+800. Понастоящем, в засегнатия участък, функционират 4 бр. сондажи за геоложки проучвания в свлачището.

Строителните дейности от км 370+400 до км 373+100 по Подучастък 2 (6 км.) от Лот 3.1. са съществено завършени и на 19.11.2020 г. е подписан Констативен акт (образец 15). Работи се по отстраняване на забележките, като част от тях вече са изчистени. За участъка от км 373+100 до км 376+000 е изготвен и одобрен технически проект от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на Възложителя. Предстои вземане на решение за изпълнението на участъка, за който все още няма ПУП и не са извършени отчуждения. Изчаква се развитието за връзката с Лот 3.2, като се провеждат разговори между АПИ и МОСВ за възможните решения.

Физическият напредък по Лот 3.1 към 30.06.2021 г. е 75% и се очаква да бъде завършен в края на 2021 г.

Участъкът от АМ „Струма” Лот 3.1 – тунел „Железница” е разделен на три обособени позиции, като договорите за проектирането и строителството са в изпълнение и за трите обособени позиции. Към 30.06.2021 г. физическият напредък е 65%. Строителството на Лот 3.1 – тунел „Железница” се очаква да приключи до края на 2022 г.

Строителните работи по Лот 3.3 „Кресна – Сандански” (23,6 км) са изцяло завършени през м. май 2019 г. На 09.11.2020 г. изтече срокът за съобщаване на дефекти по смисъла на договорното споразумение, като на 04.12.2020 г. от страна на Инженера по проекта беше издаден Сертификат за изпълнение, в съответствие с условията на договора. Физическият напредък към 30.06.2021 г. за Лот 3.3 е 100 %.

Общ физически напредък за целия проект – 88%.

- Автомагистрала „Европа” от км 15+500 до км 48+903

Предвид планираното същинско изграждане на АМ „Струма, Лот 3.2” през програмен период 2021 – 2027 г., за максимално ефективно изпълнение на интервенциите в областта на пътната инфраструктура, с одобрението от ЕК на Версия 6/02.02.2021 г. на ОПТТИ, в обхвата на програмата е включено изграждането на АМ „Европа” от км 15+500 до км 48+903 (Участък 2 и 3).

Обявена е тръжна процедура за избор на консултант за подготовка на ФК, със срок за подаване на оферти до 17.05.2021 г. Предвижда се общ ФК за Участък 2 и 3, който се очаква да бъде готов началото на 2022 г. – по този проект няма извършени разплащания.

- Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

За обекта има издадено решение по ОВОС № 1-1/2018, което е влязло в сила считано от 15.07.2019 г. Изработен е идейният проект за АМ „Русе – Велико Търново”, който е разгледан и приет от експертен съвет към АПИ. Изготвени са доклади за геодезически, геоложки, хидрогеоложки и други проучвания. Приключил е етапът за издирване на археологически обекти и е представен научен доклад от извършените теренни проучвания.

С Анекс № 1 рег. № ДОПТТИ-7/28.07.2020 г., срокът на договора за БФП е удължен до 31.12.2021 г.

На 25.02.2021 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ „Русе – Велико Търново”, на етап „Идеен проект”. От 02.04.2021 г. е в ход оценка на постъпилите оферти.

Поради получени жалби срещу Решение по ОВОС № 1-1/2018 г. е забавено изпълнението на част от дейностите по проекта – процедирането на ПУП-ПП, окончателното одобрение на идейния проект от ЕТИС към АПИ, изготвянето на одит по пътна безопасност на проекта на фаза идеен проект и изработване на комплексен доклад за съответствие.

Физическото изпълнение по проекта към 30.06.2021 г. е над 85%.

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

- Проект за разширение на метрото в София – трети метродиаметър

Проектът за трета метролиния е с обща дължина на трасето от 15 818,29 м. и 16 бр. метростанции, като условно е разделен на три етапа. За финансиране по ОПТТИ 2014 – 2020 г. са определени първи и втори етапи от разширението на метрото: Първи етап – „Бул. Вл. Вазов – ул. Житница” и Втори етап – „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”.

През 2020 г. е пуснат в експлоатация етап I на линия 3 от софийското метро (8 станции и 8 км трасе), с което се осигурява връзка между кварталите „Красно село” и „Хаджи Димитър”, с преминаване през възлови точки от централната градска част. По проекта е изградено и ново метро депо „Земляне” (на ул. „Житница”), което обслужва цялата линия 3, доставени са двадесет влака и за първи път в страната са внедрени автоматични перонни преградни врати на метростанциите. Участъкът е функциониращ, като през отчетния период са отстранени дефекти, възникнали в текущите гаранционни срокове.

Вторият проект за разширение на метрото в София – етап IІ – участък „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път” е с дължина 4 км и включва изграждането на четири метростанции (МС15, МС16, МС17 и МС18), тунел с дължина 3,8 км., изграждане на жп спирка на линията „София – Перник” и пешеходна връзка с МС18, изпълнение на двурелсов път, инсталации, оборудване, системи за управление и функциониране.

В отчетния период са извършени софтуерни инсталации, настройки и тестови изпитания на общите системи за управление и безопасност на етап II на линия 3 от софийското метро. Пуснат е в експлоатация на 24.04.2021 г., с което действащата част от третия метродиаметър вече обхваща 12 метростанции и 11,8 км трасе.

Физически напредък на проекта като цяло към 30.06.2021 г. – 100.00%. Очакван срок за завършване на проекта (изтичане на срок за съобщаване на дефекти) – средата на 2022 г.

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

През първото полугодие на 2021 г. е постигнат значителен напредък при реконструкцията на шестте гарови комплекса. Договорите за всичките гарови комплекси са сключени и се изпълняват, като физическият напредък за Искър, Подуяне и Казичене към 30.06.2021 г. е 94,99%. За гаров комплекс Карнобат – 100%, а за Стара Загора и Нова Загора – 23,6%.

На 17.12.2020 г. от Дирекция за национален строителен контрол е издадено Разрешение за ползване за обект „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне”, а на 02.06.2021 г. – Разрешение за ползване за обект „Реконструкция на гаров комплекс Казичене”. Изпълнени са всички строителни договори и са приключени строително-монтажните работи за гаров комплекс Карнобат, като е издадено Разрешение за ползване за обекта.

Съгласно графиците за изпълнение на проектите, е предвидено те да бъдат изпълнени в срока на допустимост на разходите по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

- Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване

С изпълнението на проекта ще се създадат условия за премахване на „тесните места” в най-критични участъци в българския участък на река Дунав съобразно препоръките на Дунавската комисия, което ще допринесе за нормален трафик на товари и пътници по вода и създаване на тенденции за увеличаването им.

В края на м. март 2021 г. приключва изграждането на специализирано плавателно средство за драгиране по договор № Д-37/17.07.2020 г. с предмет „Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси” с КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ ДАМЕН ГОРИНХЕМ Б.В. Драгата е доставена на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” (ИА ППД) на 30.03.2021 г. по вода, преминавайки по канала Рейн – Майн – Дунав.

По договор № Д-40/23.07.2020 г. за обособена позиция № 3 – Доставка на понтон е направено междинно плащане. Извършени са дейности по техническа помощ, включващи: изготвяне на схеми за отчитане напредъка за кораба; изготвяне на анализ и схема за удължаване, вкл. анекс за удължаване на срок на договор за шалан; провеждане на проверки на място по договорите, изготвяне на доклади от проверки на място и съгласуването им с изпълнителя.

- Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

Дейностите по договор № ДЕП-23/27.02.2017 г. са изцяло завършени – анализ на съществуващото състояние, проектиране на системата, реализиране, тестове за приемане на системата в реална експлоатация, обучение на персонала и финализиране и отчитане на изпълнението. Като част от мерките за публичност, информация и комуникация са изработени и поставени два информационни билборда в гр. Варна и гр. Бургас. За всички 22 обекта в обхвата на проекта има издадени разрешения за ползване. През м. май 2021 г. в гр. Бургас е проведено заключително публично събитие по проекта.

Физически напредък по проекта към 30.06.2021 г. – 99%.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

Една от важните цели на Приоритетна ос 5 е подготовката на инвестиционни проекти, с цел проектно обезпечаване на програмен период 2021 – 2027 г., както и осигуряване на алтернативни проекти за настоящата програма, като: Подготовка на проект: Път І–1/Е–79/ Видин – Монтана – Врацa; Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия” и др.

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

МТИТС активно използва възможностите за финансиране със средства от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Основният принцип при избор на проекти за финансиране по МСЕ е те да отговарят на зададените изисквания, да имат трансграничен ефект и да бъдат съпроводени с поети ангажименти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

Към момента се изпълняват дейности по проектиране за участък София – Волуяк. В ход са и СМР в района на Централна жп гара София.

Предвид натрупаното закъснение, са предприети действия и е сключен Анекс към Споразумението за отпускане на финансова помощ за промяна в срока на допустимост на разходите, който е удължен до 22.03.2024 г.

Общ физически напредък по проекта към 30.06.2021 г. – 14,11%.

- Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин

Всички договори са в процес на изпълнение. Издадени са разрешения за строеж и по проекта се изпълняват строително-монтажни дейности в жп участъка София – Елин Пелин. Извършват се отчуждителни процедури във връзка с изграждането на два нови надлеза и за жп мост над р. Искър.

Предвид натрупаното до момента закъснение, са предприети действия и е сключен Анекс към Споразумението за отпускане на финансова помощ за промяна в срока на допустимост на разходите, който е удължен до 31.12.2022 г.

Общ физически напредък по проекта към 30.06.2021 г. – 73% (изчисленията са съгласно практическите указания към Споразумението с Агенцията за иновации и мрежи).

- Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември

Всички договори са в процес на изпълнение. На 07.06.2021 г. е подписан протокол за откриване на строителната площадка (Акт обр. 2а), с което е дадено начало на строително- монтажните работи. Изпълнителят е стартирал дейности по премахване пресичанията на едно ниво и изграждане на пътни надлези, изграждане на железопътната линия и електрификация. Паралелно с това е стартирал дейности по СМР на железопътна гара Белово. Извършват се отчуждителни процедури, които се очаква да приключат до края на 2021 г.

Предвид натрупаното до момента закъснение по проекта е сключен Анекс към Споразумението за отпускане на финансова помощ за промяна в срока на допустимост на разходите, който е удължен до 31.12.2022 г.

Общ физически напредък на проекта към 30.06.2020 г. – 35,4% (изчисленията са съгласно практическите указания към Споразумението с Агенцията за иновации и мрежи).

- Развитие на железопътен възел Пловдив

Подписани са строителни договори за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия, както и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. Изпълняват се дейности за проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж.

Предвид натрупаното до момента закъснение, през м. януари 2021 г. е сключен Анекс към Споразумението за отпускане на финансова помощ за промяна в срока на допустимост на разходите, който е удължен до 31.12.2023 г.

Общ физически напредък по проекта към 30.06.2021 г. – 22%.

- „FAIRway Danube“ – Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци

Основна цел на проекта е осъществяването на координирани и хармонизирани дейности, чрез които ще се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.

През 2018 г. по проекта са доставени малък кораб за специализирани измервания и маркиращ кораб. През 2020 г. е приключен договор за доставка на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво в участъка от с. Гомотарци, община Видин до с. Малък Преславец, област Силистра.

През първото полугодие на 2021 г. продължава изпълнението на пилотни дейности с доставените кораби, които ще се осъществяват в продължение на 3 години след доставките. Информацията от измерванията се предоставя на потребителите чрез електронната информационна система FIS портал (Портал за информационни услуги за фарватера на р. Дунав), както и на уебсайтът на ИА ППД. Извършена е работа по внедряване на данните от новодоставените автоматични хидрометрични станции в базата на ИА ППД и NtS 4.0 (Notice to skippers). Извършена е и проверка и утвърждаване на данните, които се изпращат към системата WAMOS. През отчетния период се продължи с предоставянето на данни и информация за захранване на системата за прогнозиране на водните нива.

Осъществено е участие на представители на ИА ППД в онлайн работна среща за обсъждане на възможностите за доразработването на WAMOS системата в бъдещ проект по Механизма.

Разработване на петгодишен договор между държавата и НК „Железопътна инфраструктура”

Държавата участва във финансирането на дейностите по изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура. Ежегодно се осигуряват средства от държавния бюджет, които се разходват съгласно Договор между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура”. Договорът за периода 2016 – 2020 г. изтече в края на 2020 г. През 2020 г. МТИТС координира процеса за разработване на проект на договор за периода 2021 – 2025 г., който беше подписан през м. януари 2021 г.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТИТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Политиката в тази си част обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктури проблеми на местно, национално и международно равнище, които оформят и съответните транспортни пазари.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължава работата по политиката на МТИТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

През 2021 г. ИА „Автомобилна администрация” (ИА АА) продължава да осъществява контролните си функции, предвидени в: Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP), Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) и др.

За осъществяване на политиката за регулиране на достъпа до пазара на обществените автомобилни превози на пътници в страната ИА АА извършва актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността и безопасността на превозите.

Подобряване състоянието на железопътния транспорт

НК ЖИ работи по изготвената и одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2021 г. В сила от м. януари 2021 г. е и нов петгодишен договор между Държавата и НК ЖИ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2021 – 2025 г.

Компанията продължава да прилага одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в НК ЖИ”.

Изграждат се и усъвършенстват системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, в изпълнение на Националния план за внедряване на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик) в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS и за телекомуникации GSM-R) по протежение на основните направления, по които се реализират инвестиционните проекти, съфинансирани по линия на ОПТТИ и МСЕ, с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС.

Внедрени са и се поддържат:

- RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – международна система за следене движението на международните влакове в реално време, при която ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете

- Система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите

- Поддържа се процес на съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график

- Постоянно се актуализират базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули.

Превози, обект на Задължението за обществена услуга

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Графикът за движение на влаковете 2020/2021 г. (ГДВ) е разработен при обем превози 20.826 млн. влаккилометри за превозите, обект на Задължението за обществена услуга (ЗОУ). По технологични причини и във връзка с епидемиологичната обстановка от COVID 19 са направени допълнителни промени в графика за движение на влаковете – отмяна на влакове, назначаване или удължаване на маршрути. Към 30.06.2021 г. се движат 554 влака, от които 76 бързи и 478 пътнически влака.

Обемът на превозите за отчетния период е 10.254 млн. влаккилометри, от които с бързи влакове са реализирани 4.461 млн. влаккилометри, а с пътническите влакове 5.793 млн. влаккилометри, при средно влаково рамо 102.26 км. (в отчетените влаккилометри са включени и тези, извършени от резервен и извънреден автобусен транспорт).

Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги

Усъвършенства се координацията на МТИТС, изпълнителните агенции, държавните предприятия и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти. Поддържат се в актуално състояние плановете за защита при бедствия и терористични заплахи.

Извършват се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. В резултат на превенцията не се допуска работа със съоръжения с повишена опасност, които не отговорят на изискванията.

НК ЖИ работи по приета и одобрена от ИА „Железопътна администрация” „Система за управление на безопасността”, която включва комплекс от дейности и отговорности.

През първото полугодие на 2021 г контролните органи от Инспекция „Безопасност на превозите и ТСОС” са проверили 2 356 обекта, издали са 790 ревизионни листа с 6 180 предписания за установени несъответствия в работата на персонала или в състоянието на елементи от железопътната инфраструктура.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” работи за поддържане на високо ниво на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол (ДПК).

Ползата/ефектът за обществото от постигането на целите в изпълнение на Политиката в областта на транспорта се изразява и в осигуряването на високи стандарти във водния транспорт, намаляването на риска от аварии с български кораби и нещастните случаи с хора, загуба на човешки живот.

Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

През отчетния период в МТИТС е разработен и представен в Изпълнителната агенция по околна среда раздел „Транспорт” на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2019 г.

Във връзка с изготвянето на окончателен отчет за изпълнението на Третия Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г. е изготвен и представен в МОСВ Отчет за напредъка в изпълнението на мерките за сектор „Транспорт”.

Разработено е докладване до МОСВ за изпълнението на националните действия за адаптация в сектор „Транспорт”, произтичащи от Националната стратегия за адаптация към изменението на климата на Република България и Плана за действие към нея.

Инспекция „Екология” в НК ЖИ осъществява контрол самостоятелно или съвместно с други контролни органи в поделенията на ДП НКЖИ за спазването на законовите и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда и издава предписания на длъжностни лица. През отчетния период инспекция „Екология” е извършила проверки на 45 бр. площадки за временно съхраняване на отпадъците, при които за констатирани несъответствия са направени 19 бр. предписания и са определени срокове за отстраняване.

Достъпност и регионална обвързаност

С Постановление № 408 на Министерския съвет от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., са определени средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони в размер на 32 000 хил. лв. (без Столична община) и за компенсации, в размер на 47 000 хил. лв. за пътувания с автомобилния транспорт в страната (вътрешноградски и междуселищни превози).

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

През отчетния период ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ заедно с ИА „Морска администрация“ продължават работата по:

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване“ и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Изграждането на системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт произтича от изискванията на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, вменяващи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Р. България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Съвместно с Румънската морска администрация (RNA), ИА МА изпълнява проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Dаnube Safety Net. През разглеждания период продължава изпълнението на основния Работен пакет „Мерки по подобряване на безопасността на речното корабоплаване”. Сключен е договор с външен изпълнител за доставка и интеграция на географска информационна система за транспортна безопасност по р. Дунав (DTSGIS) и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове в България., чието изпълнение приключва през м. февруари 2021 г. В рамките на проекта е предвидена и доставка на две многоцелеви несамоходни плавателни средства (баржи), за която през 2020 г. е сключен договор с изпълнител. Договорът е в процес на изпълнение.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

ИА МА изпълнява по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ проекта „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)” (с акроним БУЛМАС – Българска морска система за безопасност). Основната цел на проекта е насочена към разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС, която да допринесе за подобряване на безопасността и сигурността на транспорта в Черно море, както и за опазването на морската и крайбрежна среда. Срокът на изпълнение е 3 години. През отчетния период работата по проекта продължава съгласно заложените дейности.

Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

С Постановление № 6/22.01.2020 г. на Министерския съвет е създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

По отношение на дейностите, свързани с въздушния транспорт, целта е повишаване на нивото на безопасност посредством разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД ГВА и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност.

По отношение на дейностите, свързани с морския транспорт, целта е повишаване на нивото на безопасност чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще.

По отношение на дейностите, свързани с железопътния транспорт, целта е подобряване на безопасността чрез извършване на разследване за установяване на причините довели до възникване на произшествия и инциденти в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и даване на препоръки за безопасност с цел недопускане на други произшествия в бъдеще.

В периода 12 – 16.04.2021 г. направлението за разследване на морски произшествия участва в проведения предварителен одит от EMSA във връзка с прилагане на инструментите на IМО по Схемата за одит на държава-членка на IMO (IMSAS). Мероприятието е етап от подготовката за успешно представяне по време на предстоящия одит на България от IMO през м. май 2022 г.

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани следните произшествия и инциденти:

- Авиационни произшествия с български въздухоплавателни средства (ВС) в страната и чужбина – 2 бр.

- Авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 5 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3 бр.

- Съвместно разследване на много тежко морски произшествие – 1 бр.

- Много тежко морско произшествие – 1 бр.

- Тежко железопътно произшествие – 1 бр.

- Железопътни произшествия – 4 бр.

Информацията за разследваните събития е достъпна, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътни произшествия са въведени в системата ERAIL.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

Независимо от факта, че МТИТС отговаря за осъществяването на политиката в областта на транспорта, с някои проблеми са ангажирани и други централни и териториални органи на изпълнителната власт: министерства, ДАБДП, ДАЕУ, КЗК, КЗП, областни администрации, Националното сдружение на общините в Република България, синдикални, браншови и други обществени организации, органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

- СЪОБЩЕНИЯ

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка в областта на съобщенията при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Осигуряване на условия за свободна, лоялна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния вътрешен пазар в ЕС;

- Развитие на надеждна и сигурна високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура;

- Създаване на условия за ускорено изграждане на високоскоростни и свръх високоскоростни електронни съобщителни мрежи;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги от следващо поколение (5G);

- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони, чрез подобряване на възможностите за публична интервенция и усъвършенстване на правилата за държавни помощи;

- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсална пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги и силно разрастване на ползването на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;

- Създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Оптимизиране и модернизиране на националната пощенска мрежа;

- Защита на правата на потребителите.

Приоритетите на политиката се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

„Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения ”;

„Устойчиво развитие на пощенския сектор”.

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения”

Целите на провежданата политика в областта на електронните съобщения се постигат чрез:

- Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България за периода 2019-2022 г., очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;

- Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър за периода;

- Закона за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, уреждащ условията за разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура;

- Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, съобразен с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и хармонизиран с европейското разпределение на радиочестотите;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

Степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж.

Стратегическата цел през отчетния период е осъществявана чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Насърчаване на инвестициите за развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура чрез намаляване на административната тежест и създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането й, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;

- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони, чрез подобряване на възможностите за публична интервенция и усъвършенстване на правилата за държавни помощи;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са:

- Създадени по-добри условия за дългосрочно устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения и за развитие на цифровите услуги;

- Създадени по-добри условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови услуги и участници на пазара;

- Създадени по-добри условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура;

- Осигурен достъп до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Осигурена неутралност по отношение на технологиите и услугите при ползване на радиочестотния спектър, както и гъвкаво и ефективно използване на ограничените ресурси;

- Създадени условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от  пето поколение;

- Създадени условия за засилена защита на интересите и на правата на потребителите, включително предприети действия за предоставяне на достъпни електронни съобщителни услуги на потребителите и създадени условия за намаляване на цените на услуги в роуминг на територията на страните от Западните Балкани;

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

Отчет на показателите полза/ефект

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет I-во полугодие на 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осигурявано устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на електронни съобщения, както и на условия за изграждане и развитие на цифрови мрежи, с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагани европейски и световни изисквания, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнени ангажименти в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите полза/ефект

- Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения;

- Изготвен е проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния сектор;

- Изготвен е проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър съгласно Финалните актове, приети на проведената през 2019 г. Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения, в съответствие с решенията и препоръките на Европейския съюз, документите на международни организации и в съответствие с Европейската таблица за честотните разпределения, с цел постигане на хармонизирано използване на радиочестотния спектър, ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване, както и с оглед нуждите на заинтересованите държавни органи и служби от националната сигурност;

- Актуализирано е конкретното Разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

- Изготвени са и са съгласувани становища, указания и позиции на Република България в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет в областта на електронните съобщения;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър - Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Комитета по съобщенията (СОСОМ) и Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Международната организация за космически съобщения (МОКС „Интерспутник”), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), както и със страните от Западните Балкани, Източното партньорство и др.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, както и обединяване усилията на всички заинтересовани за изпълнението й ведомства в т.ч. други централни и териториални органи на изпълнителната власт, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за зцащита на потребителите, Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети, СЕМ, ДАНС, НСО, ДАР, ДАТО, ДАЕУ, ГД ГВА, ИАМА, НКЖИ, европейски и международни институции, обществени и неправителствени организации; предприятия, осъществяващи електронни съобщения.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), препоръки, пътни карти, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятия, осъществяващи електронни съобщения и др.

Отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са ангажирани експерти от отдел „Развитие на електронните съобщения” и отдел „Управление на радиосъобщенията”.

За цялостното изпълнение в тази област отговарят ресорният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз (ЕС) за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения). Измененията и допълненията в ЗИД на ЗЕС отразят новите правила, свързани с:

- управлението на радиочестотния спектър и ползването на радиочестотен спектър, номерационни ресурси и позиции на геостационарната орбита;

- максималната хармонизация на изискванията за защита на правата на крайните ползватели, универсалната услуга и спешните повиквания;

- насърчаването на конкуренцията, стимулирането на инвестициите в мрежи с много голям капацитет и регулирането на достъпа, включително съвместното ползване.

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор”

Целите на провежданата политика в областта на пощенския сектор се постигат чрез:

- Актуализираната секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор;

- Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването на пощенски услуги в Република България;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на пощенските услуги;

- Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

- Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Степен на изпълнение на заложените стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката, част „Устойчиво развитие на пощенския сектор” е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

Стратегическата цел през отчетния период се осъществява чрез постигане на следните оперативни цели:

- Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги;

- Поддържане на условия за функциониране на конкурентен пазар на пощенски услуги;

- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна УПУ;

- Защита на правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;

- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Осъществяване на представителство и взаимодействие на страната с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;

- Изпълнение на действащите актове на ВПС;

- Изпълнение и усъвършенстване на дейностите в областта на издаването на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и в областта на маркосъхранението.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото

Резултатите от изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор“ се свеждат до:

- Устойчиво развитие на националния пощенски оператор чрез изпълнение на Актуализираната секторна пощенска политика на Република България и на нормативната уредба в областта на пощенските услуги;

- Гарантирана дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;

- Икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция;

- Лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;

- Устойчиво предоставяне УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна и на достъпни цени;

- Подобрено обслужване на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки, и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;

- Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на РБългария в ЕС и участието в дейността на структурите на ЕС, ВПС и други международни организации.

- Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

- Изпълнение на дейности, свързани с маркосъхранението.

Отчет на показателите полза/ефект

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет I-во полугодие на 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осигурявано устойчиво развитие на пощенския сектор чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на пощенските услуги с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план. | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагани европейски и световни изисквания, свързани с предоставянето на пощенски услуги чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености. | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнени ангажименти в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на пощенските услуги | % | 100 | 100 |
| 4. Изпълнени дейности в областта на маркоиздаването и маркосъхранението | % | 100 | 36 |
| 5. Осигурено изпълнение на възложено задължение за извършване на обществена услуга „Изплащане на пенсии“ чрез пощенски станции, посредством дейности, свързани с определяне размера на компенсацията за извършване на тази услуга | % | 100 | 40 |

Кратко описание на показателите полза/ефект

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на Европейския съюз;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;

- Участие в международното сътрудничество на регионално ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и неговите работни групи;

- Участие в международното сътрудничество на световно ниво: подготовка и участие в дейността на Административния съвет на ВПС и в подготвителните групи към него;

- Изпълнение на Тематичния план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2021 г. – задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълнение на дейности, свързани с маркосъхранението – запазване на националното богатство от пощенско-филателни издания;

- Определяне на размера на компенсацията за извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии – финансиране на „Български пощи“ ЕАД за дейността по изплащането на пенсиите чрез пощенските станции.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа и обединяване усилията на всички ведомства, юридически и физически лица, свързани с нейното изпълнение, в т.ч.: Комисия за регулиране на съобщенията, Българския институт по стандартизация, централни органи на изпълнителната власт, държавни агенции и комисии, европейски и международни институции, пощенски оператори, потребители на пощенски услуги, обществени организации, съюзи и др.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз, Европейския комитет по пощенско регламентиране, МФ, НСИ, КРС, пощенските оператори и други.

Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

В изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са ангажирани експерти от отдел „Развитие на пощенските услуги”.

За цялостното изпълнение на тази част отговарят ресорният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

- ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са основен двигател на цифровата революция в Европа. ИКТ са и основополагащ фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Възникващите технологии променят начина, по който се обменят ценни данни, тъй като блокчейн дава възможност за надеждни транзакции. Новата икономика на данни се развива като комбиниран ефект от редица различни постижения. Свързаността е важна основа на цифровизацията и е ключът към социалното включване, което дава възможност за разгръщане на свръх високоскоростни мрежи, базирани на оптични и 5G мрежи.

Политиката в областта на ИО е с хоризонтално действие във всички социални и икономически сфери и като такава тя може да се провежда само чрез съгласувани и координирани усилия на всички държавни институции и с участието на представителните организации на бизнеса и гражданското общество. Тази политика трябва да допринесе за постигането на значителен интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж, който да гарантира максималното използване на иновационния икономически и социален потенциал на ИКТ. Изпълнението ѝ изисква добре работещ координационен механизъм, обхващащ всички нива на управление. Като отговорна институция за провеждането на националната политика в областта на ИКТ и ИО, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията събира, обобщава, анализира и отчита събраната информация, формира и развива националната политическа рамка в сътрудничество с останалите държавни институции и участва във формирането на европейската политическа рамка чрез своите представители в работни групи, комитети и др.

Визия за развитието на политиката

Оползотворяване на потенциала на икономиката, основана на данни и изграждане на приобщаващо информационно общество, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до съвременни, ефективни и качествени цифрови технологии, приложения и услуги и стимулиране разработването на нови като основни движещи сили за устойчив икономически растеж, за осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за подобряване на социалния статус на гражданите.

Стратегическа цел

Осигуряване на равнопоставен и широк достъп до ефективни, качествени и сигурни услуги на информационното общество за гражданите, бизнеса и държавното управление, както и равни възможности за придобиване на умения за използването им.

Развитието на Информационното общество в България е споделена национална цел на всички публични, академични, неправителствени, граждански и частни организации.  Секторът на ИКТ допринася изключително много за общия растеж на производителността и е генератор на промени за повишаване на производителността във всички други сектори на социалния и икономически живот.

Цифровият единен пазар се изгражда върху надеждни, високоскоростни и достъпни мрежи и услуги за потребителите, при които се гарантират основните права на потребителите на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, като същевременно се насърчават иновациите.

Изпълнението на стратегическата цел на политиката за развитие на информационното общество трябва да допринесе и за реализацията на визията на Националната програма за развитие и заложените в нея цели. Това от своя страна изисква осигуряване на ефективен координационен механизъм и административен и финансов ресурс за постигане на реални резултати в полза на българските граждани.

Оперативни цели:

- Разработване и координиране на ефективна политика за развитие на информационното общество в Република България;

- Разработване на национални документи за развитие на информационните технологии,  определяне на националните приоритети;

- Създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна ИКТ инфраструктура и развитие на широколентовия достъп.

- Приоритетно насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните технологии;

- Разработване и координиране на ефективна политика в областта на управлението на интернет;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество, информационните технологии и широколентовия достъп;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Европейските програми.

Полза/ефект за обществото

- Подпомагане на българските ИКТ организации и граждани за участието им в изграждането на цифровия единен пазар на Европа;

- Създаване на условия за осигуряване на високоскоростен достъп в отдалечени и слабо населени райони, както и разширение на възможностите на населението и бизнеса за достъп до бърз и свръхбърз интернет.

- Стимулиране на пазарното търсене на по-високоскоростен интернет, което от своя страна създава икономически стимули за инвестиране в по-бързи мрежи;

- Осигуряване на по-добро качество на предоставяните услуги чрез по-широкото внедряване и по-ефективното използване на цифрови технологии;

- Създаване на условия за повишаване на доверието и сигурността в интернет;

- Повишаване качеството на живот на българските граждани чрез широкото навлизане на ИКТ в техния професионален и личен живот;

- Привличане на европейско финансиране в научните изследвания, технологичния трансфер и иновациите в областта на ИКТ;

- Подкрепа на проекти, насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети чрез стимулиране на изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ;

- Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез разширяване на възможностите за участие в съвместни международни проекти.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Стратегическата цел, определена в политиката за развитие на информационните технологии, е „споделена цел“, която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции и с активното участие на бизнеса и гражданите.

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителственият сектор, пряко участващи в процеса на развитие на информационното общество.

МТИТС е институционален партньор на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” и ГД „Конкурентоспособност“ на ЕК и провежда държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията, съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и др. международни организации. Министерството е ключова институция в реализацията на политиката в областта на информационното общество в сътрудничество с всички държавни институции.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ключов показател: DESI

Определение: Индексът DESI (Digital Economy and Society Index) измерва степента на навлизане на цифровизацията в икономиката и обществото. Той е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровизацията в Европа като цяло и държавите-членки на ЕС поотделно. Индексът DESI се изчислява като средна стойност на дименсиите на 5 тегловни части:

1. Свързаност (25%),

2. Човешки капитал (25%),

3. Използване на интернет (15%),

4. Внедряване на цифрови технологии (20%) и

5. Цифрови обществени услуги (15%)

и заема стойности от 0 (min) до 100 (max).

Предимства: Информацията се набира от ЕК от меродавни източници, като Евростат и ежегодни проучвания. Стойностите средно за ЕС и по държави членки се публикуват  веднъж годишно в Доклада относно DESI, който проследява напредъка, отбелязан от държавите членки по отношение на цифровизацията. Той е структуриран в пет глави:

| 1. Свързаност | Фиксирана широколентова свързаност, мобилна широколентова свързаност и цени |
| --- | --- |
| 2. Човешки капитал | Използване на интернет, основни и специализирани умения в областта на цифровите технологии |
| 3. Използване на интернет | Използване от гражданите на съдържание, съобщителни връзки и онлайн трансакции |
| 4. Внедряване на цифрови технологии | Цифровизация на стопанската дейност и електронна търговия |
| 5. Цифрови обществени услуги | Електронно управление и електронно здравеопазване |

Степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

И през първото полугодие на 2021 г. дейностите за реализиране на стратегическата цел са подчинени на разбирането, че развитието на ИО е споделена цел, т.е. изпълнението на стратегическата цел е функция от постигане на национален консенсус по въпроса как се изгражда ИО в условия на силна децентрализация и неравномерно разпределен експертен потенциал между всички заинтересовани страни.

По отношение на оперативните цели се постига значителен количествен напредък по реализацията на цел „Координиране на процеса по изпълнение на политиката за развитие на информационното общество в Република България“. Добри показатели са постигнати и при реализирането на стратегическа цел „Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Европейските програми и оперативните програми, финансирани с европейски средства“.

Отчет на показателите за полза/ефект

|  | Ключов ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ползи/ефекти: |  |  |  |  |
| Показател за изпълнение |  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет първо полугодие 2021 |
| 1. Съставен индекс за цифрова икономика и общество (Digital Economy and Society Index, DESI) за България |  | 0- 100 | 38 | 36,4 |

За по-голяма информативност и по-точно следене на ползите/ефектите, освен ключовия показател, се използват и част от съставните показатели, които са най-важни по отношение на целите на политиката.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност 2021 | Отчет първо полугодие 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потребители на интернет | % лица | 68 | 69 |
| 2. Покритие с високоскоростен достъп от следващо поколение | % дом. | 78 | 79 |
| 3. Лица, които никога не са ползвали интернет | % | 23 | 21 |
| 4. Покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет | % дом. | 42 | 43 |
| 5. Разпространение на мобилен широколентов достъп | абонати на 100 д. | 105 | 104 |
| 6. Разпространение на фиксиран широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps | % дом. | 14 | 15 |

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Министерство на икономиката;

- Министерство на образованието и науката;

- Министерство на труда и социалната политика;

- Държавна агенция „Електронно управление“;

- Комисия за регулиране на съобщенията;

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Националния статистически институт, Комисията за регулиране на съобщенията.

Отговорност за изпълнение на целите

За провеждане и координиране на националната политика в областта на ИО отговаря дирекция „Информационни технологии“ на МТИТС, в сътрудничество с други държавни институции и активното участие на местните власти, бизнеса, академичните среди и гражданските организации.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период няма промени на нормативната уредба.

# IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Цели

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

- Интегриране на железопътната система на Р България с Европейската;

- Изграждане и развитие на ключови транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение;

- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;

- Изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори;

- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от европейски фондове;

- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;

- Развитие на интермодалния транспорт

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с 5-годишен договор между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от една страна, и НКЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от ЗЖТ, 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

С предоставените средства като капиталов трансфер през 2021 г. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. През 2021 г. ДП НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

• ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., която осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.;

• Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. и осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Организационни структури участващи в изпълнението

В изпълнението участват Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ръководителите на железопътните предприятия, изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация” и ресорният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Описание на степента на изпълнение на заложените цели и изпълнените дейности

Основни приоритети на ДП „НКЖИ“:

- Ефективно поддържане, ремонт, модернизация и развитие на железопътната инфраструктура;

- Преход от поддържаща стратегия към възстановяване на проектни мощности и последващо изпреварващо развитие на инфраструктурата, транспортната и управленска технология;

- Модернизиране и привеждане на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти за безопасност;

- Привличане на инвестиции с цел модернизация и рехабилитация на железопътната инфраструктура;

- Хармонизиране на условията и последваща интеграция в рамките на европейската железопътна транспортна система, с преимуществено подобряване на връзките с железопътната инфраструктура на съседните на Република България държави и координацията при управление на транспортните потоци;

- Отдаване на концесии на обекти от железопътната инфраструктура;

- Инвестиране в проекти с висока добавена стойност;

- Създаване на благоприятна среда за развитие на транспортната логистика;

- Подобряване на трансграничните връзки със съседните страни;

- Осигуряване на качествен и леснодостъпен жп транспорт (премахване на транспортни бариери) за хора в неравностойно положение.

За изпълнение на основните си приоритети ДП „НКЖИ” се стреми към изпълнението на следните задачи и цели:

- Оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата инфраструктура;

- Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси;

- Поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни източници на финансиране извън държавния бюджет;

- Привличане на частни инвестиции в инфраструктурата;

- Въвеждане на нови услуги и дейности;

- Провеждане на гъвкава тарифна политика чрез въвеждане на нова методика;

- Разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на терминалната инфраструктура;

- Пълно и ефективно усвояване на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

- Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до транспортните коридори и стимулиране развитието на пограничните райони.

Изпълнени дейности

За реализиране на целите през първото полугодие на 2021 г. в ДП НКЖИ е извършено следното:

- Одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е „Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2021 г.”;

- В сила от 29.12.2020 г. е нов петгодишен договор между Държавата и НКЖИ;

- Ефективно и целесъобразно са усвоени предоставените средства от държавния бюджет, получените приходи от инфраструктурни такси, приходите от дeйност „Електроразпределение“ и приходите от други услуги за развитие, поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура;

- Ефективно и целесъобразно са усвоени предоставените средства по ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ;

- Ремонтирани са участъци и съоръжения от железопътната мрежа и се изграждат трасета, позволяващи високи скорости и съкратено времепътуване;

- За осигуряване на безопасност и сигурност на превозите са изпълнени следните дейности:

- ремонт и модернизация на железния път и съоръженията за възстановяване и достигане на проектните параметри на железопътната мрежа;

- възстановяване, ремонт и модернизация на контактната мрежа, тяговите подстанции, основните секционни постове и съоръженията към тях;

- ремонт и модернизация на съоръжения и устройства на осигурителна техника при спазване на следните приоритети за:

- изграждане на диспечерски центрове за управление на влаковото движение, за регулиране и контрол на движението на влаковете чрез компютърни системи за управление;

- изграждане и усъвършенстване на системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, по протежение на жп магистралите и жп линии І-ва категория, както и внедряване на ETCS и изграждане на ERTMS с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС;

- изграждане на компютърни телекомуникационни системи за предаване на информация и други, чрез използване на оптична преносна среда;

- пресъоръжаване на прелези с ръчни бариери в прелези с автоматични прелезни устройства;

- изграждане на система от устройства за динамично следене на загрети букси, спирачни повърхности, осно натоварване на жп подвижен състав и за регистриране на дерайлирал подвижен състав т.е. „check point“ разположени по цялата жп мрежа.

- Извършван е постоянен контрол върху техническото състояние на железния път и съоръженията, и планиране на ремонтите;

- Модернизирани са приемни здания на гари и площите около тях, с цел осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в тях, енергийна ефективност и привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

- Извършва се реконструкция на гарови комплекси с цел подобряване на интермодалността на пътниците чрез връзка на тези комплекси с други видове транспорт, както и чрез комуникационни решения за техните транспортни и пешеходни връзки;

- Поддържан е процес за съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график;

- Постоянно се актуализират базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули;

- Внедрени са и са поддържани системите: RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) - международна система за следене движението на международните влакове в реално време; система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите;

- Прилага се „Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015“.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата

- Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;

- Подготовка за изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси: ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа, ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспор, ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г., както и проекти по линия на Механизъм за свързване на Европа 2014-2020 г. ;

- Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовката и изпълнението на проекти по ОПТТИ и МСЕ

- Контрол на изпълнението на Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2021 г.;

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав. | бр. | 400 | 196 |
| 2. Въведени в експлоатация структурни подсистеми | бр. | - | 4 |
| 2. Изготвени проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз | бр. | 5 | 3 |
| 3. Съгласувани проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проекти за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура | бр. | 50 | 17 |
| 4. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата | бр. | 2 | 4 |
| 5. Участия в комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и РТС и за осъществяване на обществени превози на пътници | бр. | 10 | 7 |

Външни фактори, които могат да окажат влияние върху постигането на целите

Недостигът на финансови средства и/или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

В периода 01.01 - 30.06.2021 г. са изготвени проекти за изменение на следните нормативни актове:

- Наредба № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура

Промените са свързани с актуализиране на текстовете и регламентиране на допълнителни изисквания към параметрите на железопътни линии, жп прелези и съоръжения, които осигуряват постигането на съвместимост с инфраструктурата на трансевропейската железопътна система.

Проекти, изпълнявани от НК „Железопътна инфраструктура“, финансирани със средства от държавния бюджет

На основание на Договора между Pепублика България и НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г., (обн. ДВ, бр.104 от 08.12.2020 г.) и ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ДБ, (обн. ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г.) на предприятието се предоставя капиталов трансфер в размер на 140 000 000 лв., намален до 137 831 900 лв. съгласно ПМС № 113 от 29.03.2021 г. и ПМС № 177 от 29.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Към 30.06.2021 г. усвоените средства от капиталов трансфер, предоставен от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ са в размер на 31 210 158,58 лв., в т. ч.: 28 254 534,36 лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) и 2 955 624,22 лв. за придобиване на ДМА.

Подробната информация за изпълнението по проектите е посочена в Приложение № 1.

Капиталов трансфер за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

За 2021 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от централния бюджет като капиталов трансфер в размер на 109 000 000 лв., намалени до 107 312 000 лв. съгласно ПМС № 113 от 29.03.2021 г. и ПМС № 177 от 29.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Към 30.06.2021 г. са усвоени 23 919 000 лв.

хил.лв.

| Държавно участие | Закон за ДБ | ЗДБ-ограничение | Отчет | % изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2021 | м.01-06 2021 |  |
| Капиталов трансфер от централния бюджет | 109 000 | 107 312 | 23 919 | 22,29% |

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ:  „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“

ПРОЕКТ:  „Разширение на Метрото в София – Трети метродиаметър“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

ПРОЕКТ:   „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“

ПРОЕКТ:   „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 2.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

### Цел

Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проеки пристаншщни терминалити.

Проекти, финансирани с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура”

В съответствие с предмета на дейност на ДП "Пристанищна инфраструктура"(ДП ПИ), а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали – държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали – държавна собственост; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т.1-4 от ЗМПВВППВБ; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, вкл. ивфраструктура за достъп, в пристанищата по чл.106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационно осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, с ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и съгласно чл. 49, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., ПМС №113 от 29.03.2021 г. и ПМС № 177 от 29.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи и капиталови трансфери за нефинансовите предприятия за 2021 г., на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са предоставени 146 171 800 лв. за  финансиране с капиталов трансфер на следните обекти – публична държавна собственост:

- Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос  Шабла - „Морска естакада” с островна площадка;

- Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна – инженеринг;

- Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А, на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт;

- Рехабилитация на настилки в тила на 9, 11 и 12 к.м. и кейова стена на 12 к.м., пристанище Варна-изток;

- Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап;

- Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, жп коловози и стрелки, Варна-запад;

- Възстановяване и ремонт на пасарелка и парапети по Вълнолом Варна;

- Укрепване на колони в магазии, пристанище Варна-изток;

- Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад;

- Подмяна и ремонт на отбивни съоръжения на 1 – 13 к.м., Пристанищен терминал Бургас-изток 1;

- Рехабилитация на два броя ж.п. прелези в тила на 12-13 к.м.,терминал Бургас-изток 1;

- Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас изток -2 и Бургас-запад;

- Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и пристанищен терминал Бургас-изток 2/2А/, маневрена зона до Т2А и пристанищен терминал Бургас-запад;

- Рехабилитация на вертикална източна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток 1;

- Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, ПУП-ПРЗ и ИТП за проектиране и изпълнение на благоустрояване на  поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 - Русе-изток.

| ОБЕКТ | УСВОЕНО КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА |  |  | ПЛАНИРАНА ГОДИШНА ЗАДАЧА БЮДЖЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БЮДЖЕТ | СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА | ОБЩО УСВОЕНО |  |
| Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „Морска естакада” с островна площадка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг | 27 291 998,64 | 0,00 | 27 291 998,64 | 110 931 000,00 |
| Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А, на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт | 1 191 892,24 | 0,00 | 1 191 892,24 | 1 200 000,00 |
| Рехабилитация на настилки в тила на 9, 11 и 12 к.м. и кейова стена на 12 к.м., Пристанище Варна Изток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 |
| Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, ж.п. коловози и стрелки, Варна Запад | 373 175,38 | 0,00 | 373 175,38 | 975 000,00 |
| Възстановяване и ремонт на пасарелка и парапети по Вълнолом Варна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| Укрепване на колони в магазии, Пристанище Варна Изток | 377 949,54 | 0,00 | 377 949,54 | 378 000,00 |
| Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад | 1 949 100,00 | 0,00 | 1 949 100,00 | 2 500 000,00 |
| Подмяна и ремонт на отбивни съоръжения на 1 – 13 к.м., Пристанищен терминал Бургас-Изток 1” | 65 990,37 | 30 893,28 | 96 883,65 | 105 000,00 |
| Рехабилитация на два броя ж.п. прелези в тила на 12-13 к.м.,Терминал "Бургас изток-1" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас изток -2 и Бургас-запад | 10 796 685,76 | 0,00 | 10 796 685,76 | 14 000 000,00 |
| Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и пристанищен терминал Бургас-изток 2/2А/, маневрена зона до Т2А и пристанищен терминал Бургас-запад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| Рехабилитация на вертикална източна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток 1 | 293 660,53 | 0,00 | 293 660,53 | 294 000,00 |
| Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, ПУП-ПРЗ и ИТП за проектиране и изпълнение на благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 - Русе-изток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 000,00 |
| ОБЩО ЗА ОБЕКТИТЕ: | 42 340 452,46 | 30 893,28 | 42 371 345,74 | 146 172 000,00 |

Към 30.06.2021 г., усвоените средства за изпълнение на обектите, финансирани с капиталов трансфер, включени в Годишната инвестиционна програма на ДП ”Пристанищна инфраструктура” за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост са в размер на 42 340 452,46 лв.

Подробната информация по проектите, в т.ч. за размера на усвоените средства е представена в Приложение № 3.

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

ПРОЕКТ: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

ПРОЕКТ: "Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект „Разработване и внедряване на интeгрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)"

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  RIS COMEX

ПРОЕКТ:  EALING

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „Внедряване на система за автоматизирана оценка на комплексността на въздушното движение (tCAT)“

ПРОЕКТ: „Нова паневропейска мрежа за услуги – принос на заинтересованите страни за възлагане на обществени поръчки и разполагането на Нова паневропейска мрежа за услуги (NewPENS)“

ПРОЕКТ:  „Създаване на локален оперативен център за сигурност“

За периода януари-юни 2021 г. по проектите не са извършвани разходи.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:   „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  Подготовка на проект АМ „Русе-Велико Търново“

ПРОЕКТ: Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.01 Бюджетна програма “Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. …………………………….. |  |  |  |
| 2.2 | 2. ……………………………. |  |  |  |
| 2.3 | 3. …………………………….. |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 2 795 499 | 3 782 629 |
|  | 1. Лихви по заеми | 0 | 2 795 499 | 3 774 457 |
|  | 2. Платени данъци | 0 | 0 | 8 172 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 1 701 264 372 | 1 692 313 573 | 286 815 878 |
|  | 1. Капиталов трансфер | 397 471 000 | 391 315 700 | 97 469 510 |
|  | 2. Капиталови разходи | 1 252 242 600 | 1 252 242 600 | 168 516 846 |
|  | 3. Лихви | 7 642 700 | 4 847 201 | 0 |
|  | 4. Погашения | 43 908 072 | 43 908 072 | 20 829 522 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 1 701 264 372 | 1 695 109 072 | 290 598 507 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 0 | 2 795 499 | 3 782 629 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 701 264 372 | 1 695 109 072 | 290 598 507 |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

Степен на изпълнение на заложените цели

- Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;

- Улесняване на извършването на превозите на товари;

- Устойчив ръст на вътрешните и международни превози;

- Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес;

- Подпомагане на стокооборота на Република България с други държави;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите;

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между участниците в превозния процес;

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите;

- Повишаване професионалната  квалификация на водачите на МПС;

- Подобряване на качеството и ефективността на дейността на учебните центрове, извършващи обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари и за придобиване на карта за квалификация на водача;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товар; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;

- Осигуряване на обективни изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за повишаване квалификацията на водачите и придобиване на правоспособност;

- Осигуряване на обективни проверки на психологическата годност на водачите;

Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и увеличава броя на извършените туристическите превози;

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

А. Регулиране достъпа до пазара

1. Обществени автомобилни превози на пътници в страната

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC), с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава ефективността и безопасността на превозите;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози.

През отчетния период:

- не е имало заседания на комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени републиканската транспортна схема, свързано с преустановените превози поради въведената извънредна и противоепидемична обстановка във връзка с разпространението на пандемията COVID-19. Не са извършвани промени и закриване на маршрутни разписания.

- Издадени са:

-  2 броя заповеди на изпълнителния директор на ИА АА за изменение на заповеди за категории на автогара във връзка с настъпила промяна в обстоятелствата.

- 1 заповед за определяне на състава на комисия за извършване на проверка на място за съответствие на категоризирия на автогари.

- 1 заповед за определяне на категорията на автогари.

- осъществено е участие в заседания на работните групи, назначени със заповеди на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обсъждане и изготвяне на проекти за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Наредбата по чл. 24в от Закона за автомобилните превози за условията и реда за извършване на превоз със специални превозни средства на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни и ранени лица и Наредбата, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.;

- участие в среща с представители от общински администрации за разрешаване на проблеми, свързани с транспортното обслужване на населението на територията на общините и проблеми, свързани с възлагането на маршрутни разписания по републиканската транспортна схема.

2. Международни автомобилни превози на пътници

- Издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване с компетентните органи на съответните държави – 41 броя.

- Издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии – 16 броя;

- Изготвени са становища по 3 нови редовни автобусни линии, обслужвани от превозвачи от страни членки на ЕС;

- Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи – 117 бр., в т.ч. 82 български, 30 молдовски и 5 турски;

- Издаване на разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници. Разпределени са общо 423 еднократни разрешителни за извършване на случайни превози на пътници;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии.

- Издадени са транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи за обслужване на 12 редовни автобусни линии и са изготвени съгласувателни писма по 6 редовни автобусни линии. Изготвени са становища по 2 нови редовни автобусни линии.

- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка – 3 броя;

- Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус – 63 броя. Заложената цел за полугодието на годината не е изпълнена във връзка с преустановените превози поради разпространението на пандемията COVID-19.

- Издаване на книжки с пътни формуляри – 34 броя. Заложената цел за полугодието на годината не е изпълнена във връзка с преустановените превози поради разпространението на пандемията COVID-19.

3. Международни автомобилни превози на товари

- Предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари – 36 172 броя. Заложената цел за полугодието на годината не е изпълнена поради по-нисък интерес от страна на превозвачите за този вид разрешителни

- Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари – 29 броя. Заложената цел за полугодието на годината не е изпълнена поради по-нисък интерес от страна на превозвачите за този вид разрешителни.

4. Международно сътрудничество

Проведени срещи/видеоконферентни заседания:

- Видеоконферентно заседание на Подгрупата по качествено развитие на ЕКМТ/СЕМТ квотата на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF), 19 февруари 2021 г.;

- Видеоконферентно заседание на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF), 11-12 март 2021 г.;

- Видеоконферентно заседание на Групата по правоприлагане на Комитета по автомобилен транспорт към Европейската комисия, 16 март 2021 г.;

- Видеоконферентно заседание на Комитета по автомобилен транспорт към Европейската комисия, 15 април 2021 г.;

- Видеоконферентно заседание на Техническата група на Групата по автомобилен транспорт към ITF за актуализиране на Ръководството за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, 16 април 2021 г.;

- Видеоконферентно заседание на Подгрупата по качествено развитие на ЕКМТ/СЕМТ квотата на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF), 11 юни 2021 г.

- Видеоконферентно съвместно заседание на работните групи по правоприлагане и издаване на карти за дигитални тахографи (CORTE Enforcement & Card Working Group) към Комитета по автомобилен транспорт (CORTE), 17 юни 2021 г.;

- Видеоконферентно участие в 53-то Общо събрание на Международната организация за подготовка на председателите на изпитни комисии за провеждане на практически и теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (CIECA), 26 май 2021 г.;

Изготвени становища, предоставена информация и справки:

- Предоставяне на информация на ЕК относно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/267 за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни от компетенциите на ИААА, чието действие България няма да прилага;

- Предоставяне на актуална информация на Европейската комисия относно въведените в Република България мерки в областта на автомобилния транспорт за ограничаване разпространението на вируса COVID-19;

- Предоставяне на актуална информация на Международния транспортен форум (ITF) относно въведените в Република България мерки в областта на автомобилния транспорт за ограничаване разпространението на вируса COVID-19;

- Публикуване на актуална информация на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” относно въведените мерки в областта на автомобилния превоз на пътници и товари в отделните държави с цел ограничаване разпространението на вируса COVID-19;

- Изготвяне на доклади и предоставяне на информация на ЕК относно изпълнението на мерките от компетентността на ИА „Автомобилна администрация“ от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

- Изготвяне на проект на Позиция на Република България за Съвет на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“), 3 юни 2021 г., по предложението за Директива за изменение на Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно използването на превозни средства, наети без водачи, за автомобилен превоз на товари;

- Поддържане и актуализиране на базата данни и официалната интернет страница на ИА „Автомобилна администрация“ относно режимите за автомобилен превоз в чужбина;

Справки за двустранното сътрудничество в областта на автомобилния транспорт със Сърбия, Ирак, Чешка република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Финландия, Испания, Мароко, Албания и Италия във връзка с официални посещения и двустранни срещи/консултации.

5. Технически прегледи и одобряване на пътни превозни следства:

Промени през отчетния период:

Във връзка с обнародваната в бр. 80 на Държавен вестник през 2020 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и преходните й разпоредби относно изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на ППС, през месец януари 2021 г. е изготвена Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. относно изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията от газоанализаторите, димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на ППС (средствата за измерване) към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, по чл. 11, ал. 3 от Наредба № Н-32 от 2011 г (информационната система) при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, а по-късно през месец март 2021 г. Измена е Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. за утвърждаване на изискванията ,на които трябва да отговарят софтуерите,осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията от газоанализаторите,димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на ППС(средства за измерване) към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства по чл. 11 ,ал. 3 от Наредба № Н-32 от 2011 г. (информационна система) при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Разработен е и Проект на Заповед за изменение и допълнение на Учебна документация за обучение на техническите специалисти, които извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства. Предложението е свързано с мястото на провеждане на допълнителното обучение, тъй като реалното състояние на материално-техническата база и нивото на техническото оборудване на лабораториите, в които понастоящем се извършва обучението, не оказват положително въздействие върху качеството на обучението. В същото време, с цел обучаемите да могат в реална среда да се запознаят с последното поколение оборудване, възли, компоненти, системи за сигурност, безопасност и управление, както и с цялостната диагностика на превозните средства, е предложена промяна в учебната документация относно мястото на провеждане на допълнителното обучение. Също така е необходимо техническите специалисти да могат в реална среда да се запознаят с оборудването и начина на извършване на прегледи и проверки на превозни средства, превозващи опасни товари, в това число и цистерни. С проекта на учебната документация се въвежда и промяна по отношение темите, включени в допълнително (първоначално и периодично) обучение на технически специалисти, които ще извършват прегледи и проверки на превозни средства за превоз на опасни товари. Предлага се да отпадне обучението по общата техническа изправност на превозните средства, тъй като на всеки пет години техническите специалисти преминават на допълнително обучение за периодични прегледи и проверки на пътните превозни средства и им се издава удостоверение от обучението. По време на допълнителното обучение на техническите специалисти, които ще извършват прегледи и проверки на превозни средства за превоз на опасни товари е необходимо специалистите да бъдат обучавани за извършването на специфичните проверки на превозно средство във връзка с превозвания товар.

Разработва се Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. С проекта на закон се цели прилагане на: Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (OB L 151/2018 г.); Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 на Комисията от 17 април 2019 г. относно техническата информация, необходима във връзка с проверката на техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, относно използването на препоръчителните методи за проверка, както и за установяване на подробни правила относно формàта на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация (OB L 108/2019 г.) и Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1916 на Комисията от 15 ноември 2019 г. за определяне на подробни разпоредби за използването на аеродинамични елементи в задната част на превозни средства в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Съвета (OB L 297/2019 г.).

Осигурявайки прилагането на цитираните регламенти ще бъдат изпълнени мярка 5 и мярка 74 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Б. Регулиране на достъпа до професията

1.  Автомобилни превози:

- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).

- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33).

- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

2. Водачи на моторни превозни средства

2.1. Водачи и професионална компетентност:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41, ведно с таблицата на съответствието с правото на Европейския съюз са изпратени с писмо с рег. № 04-01-00-726/20.07.2020 г. до МТИТС за съгласуване и публикуване за обществено обсъждане на електронната страница на министерството, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

С проекта се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (OB L 112, 2.5.2018 г.). Предвидените изменения в наредбата ще направят системата на обучение по-ефективна с оглед на осигуряването на по-голяма безопасност и ползи за околната среда. Също така с проекта се цели да се подобри системата за контрол на обучението и изпитите. С проекта се предлага усъвършенстване на механизма по одобрение на преподавателите по теоретично и практическо обучение, както и по отношение одобрение на кабинетите и превозните средства, използвани за обучение по реда на Наредба 41. Проектът предвижда и терминологични промени с цел по-точно отразяване на текстовете от Директива 2003/59/ЕО.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 57 от 9 юли 2021 г. и е нотифицирана в базата данни за националните изпълнителни мерки (THEMIS).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

В предложения проект са разписани подробно необходимите знания и умения, които кандидатите трябва да придобият по време на теоретичното и практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Предвижда се практическото обучение да се извършва на учебна площадка, на пътища извън населени места и/или магистрали, както и по улици в населени места с цел кандидатът да придобие умения за по-добро възприемане на пътната обстановка. С цел повишаване на пътната безопасност в проекта са въведени допълни изисквания към преподавателите, доколкото преподавателите трябва да обучават кандидатите да спазват правилата за движение и не следва самите те да ги нарушават. Предвижда се въвеждане на електронно обслужване на учебните центрове и преминаване към електронна документация в учебните центрове при провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. За целта на учебните центрове ще бъде предоставен достъп до информационната система относно обучението на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. С надграждането на информационната система относно обучението ще бъде постигнато следното:

- ще отпадне необходимостта да се водят и издават на хартиен носител документи във връзка с обучението (учебни дневници, графици, контролни карти от положени вътрешни изпити);

- облекчаване на комуникацията на учебните центрове и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация - ще отпадне ангажимента на представителите на учебните центрове да посещават областните отдели, за да представят необходимата за провеждане на индивидуалното обучение информация;

- повишаване на ефективността от контролната дейност при провеждане на обучението – ще бъде осигурен достъп на областните отдели „Автомобилна администрация“ до необходимата за контрола информация.

Предложеният проект е съобразен и с учебната документация, утвърдена със Заповед № РД09-2900/15.11.2019 г. за утвърждаване на изменение и допълнение на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите АМ, А1, А2, А, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T(Ткт, Ттм) на министъра на образованието и науката.

Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

В предложения проект на наредба са въведени изискванията към превозните средства от категория А2 така, както са определени в Директива (ЕС) 2020/612. Изискванията относно превозни средства от категория А2, които ще се използват по време на практическия изпит, са преразгледани в контекста на все по-широкото използване на мотоциклети, задвижвани от електродвигател. Завишени са и техническите изисквания към мотоциклетите, които трябва да се използват за провеждане на изпитите след 01.11.2020 г., за да се гарантира, че кандидатите ще бъдат изпитвани с превозни средства от категория А2. С проекта на наредба се предвиждат и мерки за повишаване на качеството и осигуряване на контрол на провежданите от ИА АА изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Прецизира се оборудването в помещението за провеждане на теоретичния изпит. Регламентира се реда за извършване на лицево разпознаване и проверка на кандидатите за използване на нерегламентирани електронни устройства преди и по време на теоретичният тест, както и правилата, които следва да спазват кандидатите по време на решаване на теста, с цел реална оценка на техните знания относно правилата за безопасност на движението. С цел ограничаване на субективния фактор при избор на маршрут от страна на лицето, определено да проведе практическия изпит и за навременно подаване на указанията за промяна на посоката, в която да продължи движението си кандидата,  в проекта на наредбата е предвидено маршрутът за управление по време на практическите изпити да се определя по електронен начин. Използването на навигационна система по време на изпита ще осигури  възможност да бъде оценено умението на кандидата за взимане на самостоятелни решения по време на управлението. В проекта е предвидена възможност за преглед на записа от видеонаблюдението в учебен център, като кандидатът се идентифицира с номера на ваучера от проведения изпит и възможност за преглед на грешките, които председателят е маркирал по време на изпита. Предвидена е възможност и ред за записване за първоначално явяване на теоретичен изпит и оспорване на резултат от практически изпит.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. е публикувана в „Държавен вестник”, бр. 30 от 13 април 2021 г. и е нотифицирана в базата данни за националните изпълнителни мерки (THEMIS).

- Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС, удължаване на срока на валидност на издадени разрешения, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение, в списъка към издадено разрешение и издаване на дубликат на разрешението, съгласно Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

- Провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

- Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност.

- Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, удължаване на срока на валидност на издадени разрешения, промени във вписаните обстоятелства към издадено разрешение и в списъка към издадено разрешение, съгласно Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

- Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача, изменение и допълнение в регистъра и удостоверението за регистрация на лицата, съгласно Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

- Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

- Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

- Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

- Издаване на карта за квалификация на водача.

- Издаване на карта за дигитален тахограф - за водач, превозвач, монтаж и настройки, за контрол.

- Издаване на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари.

- Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС, съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

2.2. Психологически изследвания:

- Дейности по подготовка за извършване на административни услуги по Наредба № 36 на МТ -  разглеждане на заявления и документите към тях; оценка на съответствието им на нормативните изисквания; организиране на огледи на психологически лаборатории за съответствие с нормативните изисквания; изготвяне на доклади с предложения за издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП, за извършване на промени в издадени удостоверения за регистрация, промяна в списъка на психологическите лаборатории и/или списъка на психолозите или за мотивиран отказ за извършване на административната услуга - при констатирани несъответствия с изискванията.

- Издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване (в това число и дубликати на удостоверения за регистрация).

- Извършване на промени в списъка на психологическите лаборатории и/или на психолозите към съответно удостоверение за регистрация.

- Водене на регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата - на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване, психологическите лаборатории и психолозите към тях.

- Администриране на информационната система на ИА „Автомобилна администрация“ за поддържане на централизирана база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност на водачите в страната – регистрация или заличаване на регистрацията и предоставяне или отнемане на достъпа на лицата с удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и на психолозите към тях.

- Методическо обезпечаване на провежданите психологически изследвания. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи  удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания и перманентно консултиране на психолозите към тях.

- Обработка на заявки за предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без уседналост (ЛНЧ).

- Обработка на заявки за корекции на данни в централизираната база данни за проведените психологически изследвания и приложените към тях документи.

- Извършване на трето психологическо изследване в съответствие с методическите и нормативните изисквания.

- Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и на дубликати на удостоверения за психологическа годност.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания посредством анализ на получените от психологическите лаборатории документи за проведени психологически изследвания във връзка със записване на лица за трето психологическо изследване и с подадени заявки за корекция в централизираната база данни за проведените психологически изследвания.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания -по утвърдения напоследък модел на проверки на място в психологическите лаборатории съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ към ГД „Национална полиция“ и на Националната агенция по приходите. Установена е тенденция лицата, които извършват нарушения при организирането и провеждането на психологически изследвания, да извършват също и нарушения на данъчното законодателство.

- Изготвяне на доклади с предложения за търсене на административнонаказателна дейност от психолози и лица, притежаващи удостоверение за регистрация – съставяне на актове за установяване на административни нарушения, изготвяне на заповеди за налагане на принудителна административна мярка временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания; изготвяне на заповеди за заличаване на регистрацията на лица, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания.

- Изготвяне на актуализирани справки за функциониращите психологически лаборатории по области след добавяне или заличаване на психологически лаборатории от списъците към удостоверенията за регистрация и от регистъра по чл. 153в от ЗДвП - с цел публикуване на информацията в сайта на ИА „Автомобилна администрация“.

- Изготвяне на справки и отговори за психологическите изследвания и за явяванията на отделни лица по искане на органите на МВР и на Министерството на правосъдието, както и за издадени карти за квалификация и за придобита правоспособност на водачи на МПС - по искане на страни от Европейския съюз.

- Изготвяне на експертни становища и участие в работни групи по проекти за нормативни актове, свързани с психологическите изследвания.

- Разработване на по-прецизни критерии за допускане на психолози до правото да извършват психологически подбор в автомобилния транспорт и са направени предложения за повишаване на нормативните изисквания към образователния им ценз, включително обучение за работа с психологически тестове и за добавяне на изискване за стаж по специалността.

- Изготвяне на справки и сравнителни анализи за заключенията за психологическа годност при извършване на дейността от структури на държавната администрация и след предоставянето на това право на лечебни заведения, които по същество са търговци. Всички анализи сочат, че е наложително законодателно да се реши въпросът за ефективността на психологическите изследвания, като експертната оценка трябва да стане независима от търговския интерес и от намесата на заинтересовани, но експертно некомпетентни лица (транспортни фирми, учебни форми), които към момента пряко се намесват в процеса по организиране и провеждане на изследванията, независимо че това им участие не е регламентирано и допустимо от закона.

3. Контролна дейност, АНД и Мониторинг.

3.1.Обобщени резултати от извършените проверки в табличен вид за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.:

| РД АА | Брой проверени МПС | Брой АУАН | Приложена принудителна марка |
| --- | --- | --- | --- |
| РД АА – Враца | 4 | 2 | 2 |
| РД АА – Русе | 132 | 49 | 49 |
| РД АА – София | 25 | 28 | 28 |
| РДАА– Ст. Загора | 5 | 4 | 6 |
| РД АА – Варна | 3 | 4 | 4 |
| РД АА – Бургас | 1 | 1 | 1 |
| РД АА – Плевен | 2 | 2 | 2 |
| РД АА – Пловдив | 14 | 2 | 1 |
| ОБЩО: | 186 | 92 | 93 |

3.2. Административнонаказателната дейност на ИА АА за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

За съставените АУАН са издадени НП и са наложени санкции. Със съставените АУАН са констатирани 9376 нарушения.

От връчените  5283 бр. наказателни постановления са обжалвани по съдебен ред 713 бр., като от тях 26 потвърдени, 34 отменени, 1 изменено и 652 са в съдебна фаза.

От началото на 2021 до  30.06.2021 г. са издадени 121 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози:

- на леки автомобили –  79 бр.

- на автобуси – 1 бр.

- товарни – 41 бр.

За периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. ИА „Автомобилна администрация“ е изпратила чрез служители притежаващи квалифициран електронен подпис за принудително събиране на суми, общо 2539 бр. наказателни постановления на обща стойност 2 169 170 лв., като от тях:

- 8 бр. НП от 2017 г. на стойност 6490 лв.

- 31 бр. НП от 2018 г. на стойност 45 920 лв.

- 66 бр. НП от 2019 г. на стойност 129 110 лв.

- 1547 бр. НП от 2020 г. на стойност 1 367 040 лв.

- 887 бр. НП от 2021 г. на стойност 620 610 лв.

3.3. Служителите от отдел „Координация и мониторинг“ при дирекция „Автомобилна инспекция“, обслужващи Националния портал за транспортна информация и електронни услуги, Националния телефон за сигнали за нередности в транспорта 02 940 9400, са извършили:

-  регистрирани са 30 броя сигнали и е разпоредена проверка.

- приети са 104 броя обаждания основно за подаване на сигнали за нередности в автомобилния транспорт, за получаване на информация свързана с дейността на ИААА и въпроси извън компетенциите на ИААА.

- в „Системата за подаване на жалби за нарушени права при пътуване в автомобилния транспорт“ чрез националният телефон 0700 14 990 към ИА АА са регистрирани общо 31 (тридесет и едно) обаждания.

Служителите от отдел „Координация и мониторинг“ към дирекция „Автомобилна инспекция“ с функционални задължения в Националния координационен център за „Безопастно движение по пътищата“ при ГДНП, МВР са извършили 2978 броя проверки:

За периода са регистрирани общо 3064 бр. ПТП, като са квалифицирани, както следва:

- 1572 броя ТПТП със 196 загинали и 3058 ранени;

- 1500 броя ЛПТП.

Служителите от отдел „Координация и мониторинг“, към дирекция „Автомобилна инспекция“ с функционални задължения в МКЦПККДРСТ при ГДБОП – МВР са извършили:

- 283 бр. справки чрез информационните системи на ИААА за проверка на икономически субекти, опериращи в транспортния сектор.

- 86 случая, чрез системите за видеонаблюдение - осъществен селективен контрол на товарни превозни средства, преминаващи през ГКПП на Република България.

Извършено е видеонаблюдение на теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари дейност, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

Други институции, допринесли за постигането на целите

Министерски съвет; министерства; браншови организации в автомобилния транспорт; Български институт по стандартизация; Националното сдружение на общините в Р България.

Външни фактори, влияещи върху постигане на целите

Върху постигането на целите в частта на международните автомобилни превози влияние оказват чуждестранните компетентни органи, отговарящи за издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари.

Преобладаващата част от промените в маршрутните разписания се извършва по предложение на областните администрации. Външен фактор, който оказва въздействие върху постигането на целите по отношение на дейностите по актуализиране на републиканската транспортна схема е размерът на тези предложения, от които ще зависи и броя на фактически изготвените разписания.

Успешното изпълнение зависи от възможностите за финансиране, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

Организационни структури, участващи в изпълнението и отговорност за изпълнението

Изпълнението се осъществява от съответната дирекция/отдел на ИА “Автомобилна администрация”, под ръководството на изпълнителния директор.

Отговорността за изпълнението е на МТИТС - ИА “Автомобилна администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Министерство на финансите и общините.

Отчет на показателите за изпълнение

| ### Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма | бр. | 40 | 41 |  |  |  |
| 2. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма | бр. | 20 | 16 |  |  |  |
| 3. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма | бр. | 12 | 12 |  |  |  |
| 4. Издадени разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници | бр. | 70 | 117 |  |  |  |
| 5. Издадени разрешителни за извършване на случаен превоз на пътници | бр. | 500 | 423 |  |  |  |
| 6. Издадени еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари | бр. | 79 800 | 36 172 |  |  |  |
| 7. Издадени книжки с пътнически ведомости Интербус | бр. | 600 | 63 |  |  |  |
| 8. Издадени книжки с пътни формуляри | бр. | 300 | 34 |  |  |  |
| 9. Издадени многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за превоз на товари | бр. | 1 908 | 29 |  |  |  |
| 10. Издаден лиценз на Общността | бр. | 1 400 | 768 |  |  |  |
| 11. Издаден лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България | бр. | 120 | 134 |  |  |  |
| 12. Маршрутни разписания | бр. | 200 | 0 |  |  |  |
| 13. Нормативни актове | бр. | 0 | 0 |  |  |  |
| 14. Издадени разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | бр. | 80 | 24 |  |  |  |
| 15. Удължен срока на валидност на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | бр. | 90 | 35 |  |  |  |
| 16. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС,за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | бр. | 800 | 524 |  |  |  |
| 17. Проведени теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средствоб | бр. | 240 000 | 108 825 |  |  |  |
| 18. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност | бр. | 2 000 | 843 |  |  |  |
| 19. Издадени и продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | бр. | 24 | 16 |  |  |  |
| 20. Промени в обстоятелствата, вписани в разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | бр. | 15 | 11 |  |  |  |
| 21. Извършена регистрация на лица организиращи курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | бр. | 8 | 6 |  |  |  |
| 22. Изменения и допълнения в регистъра и удостоверението за регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | бр. | 12 | 17 |  |  |  |
| 23. Проведени изпити на кандидати за придобиване/удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари | бр. | 300 | 237 |  |  |  |
| 24. Проведени изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари | бр. | 9 000 | 3 773 |  |  |  |
| 25. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил | бр. | 2 000 | 1 170 |  |  |  |
| 26. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност – заличена услуга от 2021 г. | бр. | 200 | 0 |  |  |  |
| 27. Издадена карта за квалификация на водача | бр. | 38 000 | 19 103 |  |  |  |
| 28. Издадени карти за дигитални тахографи - за водач, за превозвач, за монтаж и настройки, за контрол | бр. | 28 660 | 15 266 |  |  |  |
| 29. Издавдени свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари | бр. | 6000 | 2 880 |  |  |  |
| 30. Издадено удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари | бр. | 90 | 95 |  |  |  |
| 31. Издасен сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС | бр. | 250 | 310 |  |  |  |
| 32. Издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата | бр. | 10 | 2 |  |  |  |
| 33. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и проведено първо и второ психологическо изследване и промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории и списъка на психолозите към удостоверение за регистрация | бр. | 255 | 33 |  |  |  |
| 34. Проведено трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП | бр. | 25 | 5 |  |  |  |
| 35. Издавдени удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории | бр. | 35 | 0 |  |  |  |
| 36. Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания | бр. | 50 | 89 |  |  |  |
| 37. Предоставени методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36 | бр. | 50 | 24 |  |  |  |
| 38. Обработени заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36 | бр. | 300 | 23 |  |  |  |
| 39. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно Наредба № 36 | бр. | 65 000 | 30 939 |  |  |  |
| 40.Осъществен контрол на извършвани психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи | бр. | 120 | 6 |  |  |  |
| 41. Предоставен личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без отседналост | Бр. | 250 | 21 |  |  |  |

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

Целта е осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортни услуги и решаване на социални проблеми. За нейното постигане, със средства на държавния бюджет се покриват загубите от извършване на вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони и се компенсират намалените приходи на превозвачите от прилагането на преференциални цени за пътуване по автомобилния транспорт за някои групи граждани,  в т.ч.:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- деца до 7 навършени години;

- деца от 7 до 10 навършени години;

- учащи се;

- възрастни граждани;

Двата основни инструмента за постигане целите са определените в държавния бюджет средства за преки компенсации и субсидии.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на МТИТС – ИА “Автомобилна администрация” и Министерство на финансите, и местната власт - общините.

Описание на предоставените през отчетния период продукти/услуги

С Постановление № 408 на Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., са определени средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони в размер на 32 000 хил. лв. (без Столична община) и за компенсации, в размер на 47 000 хил. лв. за пътувания с автомобилния транспорт в страната (вътрешноградски и междуселищни превози).

В съответствие с горното и съгласно разпоредбите на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 29.06.2015 г., са изготвени списъци с първоначално определени годишни лимити за 2020 г. по общини на средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, учащи се, деца до 7 навършени години, деца от 7 до 10 навършени години и възрастни граждани на база бройки правоимащи и категорията на общината, както и списък на разпределените по общини субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони за 2020 г.

На общините в страната, които по отчетни данни са усвоили под 65 на сто от първоначално определените им годишни лимити за компенсации през предходната година е спрян трансферът на средства за второ тримесечие на 2021 г. От общо 164 общини със спрян трансфер за второ тримесечие, 156 са представили до 10 юни в ИА „Автомобилна администрация“ справки по приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата. Справките съдържат информация за фактически издадените абонаментни карти и дължимите суми на превозвачите за 5-те месеца на 2021 г. по групи правоимащи. След тяхната обработка и анализ е преизчислена необходимостта от средства за компенсации на тези общини до 30 септември и са преизчислени лимитите им за трето тримесечие.

Отчет на степента на изпълнението на администрираните разходни параграфи

През първото полугодие на 2021 г. от общо определените средства за субсидии – 32 000 хил. лв. е отделен резерв от 2 000 хил. лв. и са разпределени средства за субсидиране общо по двата вида превози в размер на 30 000 хил. лв. (без Столична община). На общините са предоставени средства в размер на 15 000 хил. лв. или 50 %.

През първото полугодие на 2021 г. от разпределените средства за компенсации за 2021 г. (47 000 хил. лв.), на 265 общини са предоставени – 20 633 хил. лв. или 43,9 %.

Сумата от 20 633 хил. лв. е разпределена както следва:

а) за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали

635 хил. лв.

б) за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години

7 467 хил. лв.

в) за учащи се

4 958 хил. лв.

г) за възрастни граждани

7 573 хил. лв.

Съгласно нормативно установения ред, ежегодно през четвъртото тримесечие ИА „Автомобилна администрация“ извършва анализ на подадената от общините отчетна информация за използването на предоставените субсидии и компенсации за изтеклите 9 месеца. След извършване на анализ на постъпилата от общините информация за 9-те месеца от началото на годината за броя и стойността на издадените безплатни и с ценови отстъпки превозни документи ще бъде възможно да се направи актуализация на разпределението на средствата за компенсиране за цялата 2021 г. по общини и категории правоимащи, както и на разпределените средства за субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони на база предоставените финансови резултати, като се спази и разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., както и Постановление № 113 на Министерския съвет от 29.03.2021 г. и Постановление № 177 на Министерския съвет от 29.04.2021 г.

Промяната се извършва в рамките на средствата, утвърдени с държавния бюджет, по принципно еднакъв начин за всички общини, като недостигът на средства ще бъде компенсиран с излишъците по региони.

С предоставените средства за компенсации се осигуряват ценови облекчения за 3,3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване

Отчет   по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Уточнен план 2021 г. | Отчет 6 месеца 2021 г. | % на изпълнение 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства за компенсации в т. ч. а) за ветерани от войните, военноинвалиди и и военнопострадали б) за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 нав. г. в) за учащи се г) за възрастни граждани | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 47 000 1 500 17 000 11 000 17 500 | 20 633 635 7 467 4 958 7 573 | 43,9 42,3 43,9 45,1 43,3 |
| 2. Част на покриване от редовната тарифа на картата за безплатно пътуване и по намалени цени общо за всички категории | % | 64 | 64 | 100 |
| 3. Средства за субсидии в т. ч. градски превози междуселищни превози резерв | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 30 000 24 000 6 000 2 000 | 15 000 12 000 3 000 | 50 50 50 |
| 4. Покриване на нетния финансов ефект със субсидии – общо: градски превози междуселищни превози | % % % | 62,7 58,3 90,1 | 62,7 58,3 90,1 | 1 1 1 |

Кратко описание на показателите

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди, военнопострадали и деца до 7 навършени години се покриват на 100 %.

За другите две категории учащи и възрастни граждани нормативно определеният процент на намалението е 20 – 30 % от цената на абонаментната карта.

Децата от 7 до 10 навършени години ползват намаление с 50 % от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Компенсациите се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината, като за целта се ползва информация от Министерството на образованието и науката, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния осигурителен институт. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната.

Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превоз.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на ИА „Автомобилна администрация“.

2.  Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

С Решение № 486 от 22 юни 2009 г. Министерският съвет определя „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за превозвач, на който възлага задължението за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт и упълномощава министъра на транспорта да сключи договор за възлагане на извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Договорът е за срок от 15 години и включва периода 2010 -2024 г.

За 2021 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТИТС е в размер на 195 635 000 лв., намалени до 187 682 800 лв. съгласно ПМС № 113 от 29.03.2021 г. и ПМС № 177 от 29.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, имащи право на намалени или безплатни пътувания с железопътния транспорт, от централния бюджет се предоставят до 13 000 000 лв.

Към 30.06.2021 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 90 552 000 лв.;

- от компенсации – 2 112 993 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

На основание на Договора между Pепублика България и ДП НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., (обн. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) и ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ДБ за 2021 г., ﴾обн. ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г.﴿ на ДП НКЖИ са предоставени 195 000 000 лв. субсидия, намалени до 191 980 200 лв. съгласно ПМС № 113 от 29.03.2021 г. и ПМС № 177 от 29.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Субсидията от държавния бюджет е предназначена за финансиране на дейности по текущо поддържане и експлоатация на железопътната мрежа.

За първо полугодие на 2021 г. усвоените средства от субсидия на ДП НКЖИ са в размер на 94 640 655,74 лв. (изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала).

Хил.лв.

| НАИМЕНОВАНИЕ | План за 2021 г. | Усвоени средства към 30.06.2021 г. | (% ) на усвояване (к.3/к.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА | 191 980 | 94 641 | 49,30% |

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

Степен на изпълнение на заложените цели

Осигуряване на висока степен на безопасност, сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда чрез:

- Повишаване на професионалната квалификация на водачите на МПС, на изискванията към лицата извършващи технически прегледи;

- Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух, чрез въвеждането в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ/ ООН) в автомобилния транспорт;

- Гарантиране на лоялна конкуренция в автомобилния транспорт чрез контрол на използването на дигитален тахограф;

- Предотвратяване  на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари(химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасни превози, опазване здравето и живота на хората, предотвратяване на материални щети;

- Допускане до движение по пътищата на безопасни и сигурни превозни средства посредством процедури по одобряване на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);

- Контрол върху определянето и нотифицирането на технически служби, които извършват проверки и изпитване на превозни средства и гарантират безопасното им използване чрез издаване на документи за съответствие на тези превозни средства с приложими регулаторни актове;

- Подобряване качеството на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2021 г. | Отчет 30.06.2021 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари | брой | 700 | 418 |  |  |  |
| 2. Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС | брой | 2 500 | 1 540 |  |  |  |
| 3. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС | брой | 2 500 | 1 054 |  |  |  |
| 4. Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение | брой | 1 000 | 1 479 |  |  |  |
| 5. Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета | брой | 2 500 | 783 |  |  |  |
| 6. Издадени сертификати за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли | брой | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ | брой | 4 000 | 3 372 |  |  |  |
| 8. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт | брой | 3 | 1 |  |  |  |
| 9. Извършени оценка, повторни оценки на техническа служба, издадени удостоверения за определяне на техническа служба и последващ надзор | брой | 4 | 1 |  |  |  |
| 10. Участие в работни групи/съвместни срещи | брой | - | 15 |  |  |  |
| 11. Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията | брой | 3 830 089 | 1 151 274 |  |  |  |

Проект, по който ИА „Автомобилна администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“, с разходи към 30.06.2021 г. – 479 391 лв.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасносна експлоатация на жп транспорт в България;

Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците.

Оперативни цели:

- Осъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, Управителя на жп инфраструктура и железопътните предприятия;

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

- прозрачни и недискриминационни процедури по предоставяне, поддържане и изменение на лицензите на жп предприятия, сертификатите/удостоверенията за безопасност, сертификатите на лицата, отговорни за поддръжката на подвижния железопътен състав;

- въвеждане на общи критерии за безопасност (ОКБ) и общи методи за безопасност (ОМБ) за да се гарантира поддържането на високи нива на безопасност в железопътния транспорт;

- поддържане на изградената система за управление на качеството на ИА ЖА, която да гарантира постигане на целите на отделните дирекции и на агенцията като цяло.

- Ефективен контрол относно спазване на правата и задълженията на пътниците ползващи железопътен транспорт

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ”Железопътна администрация” с двете си специализирани дирекции – ГД „Железопътна инспекция“ вкл. три териториални звена в София, Пловдив и Горна Оряховица и дирекция „Регулиране“, както и една дирекция – обща администрация – „Административно-правно и финансово стопанско управление“.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;

- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;

- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;

- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;

- Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и  превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;

- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт | бр. | 6 | 2 |
| 2. Издадено Приложение № 1 към лицензионния документ на железопътен превозвач относно финансовото покритие на гражданската отговорност | бр. | 11 | 4 |
| 3. Издадени удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт | бр. | 20 | 10 |
| 4. Издаден, подновен, изменен или отменен Европейски сертификат за безопасност (ЕСБ) на железопътно предприятие и удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура | бр. | 5 | 1 |
| 5. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура | бр. | 10 | 12 |
| 6. Осъществени проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове | бр. | - | 12 |
| 7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 6 | 3 |
| 8. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на ПЖПС в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 4 | 2 |
| 9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав | бр. | 10 | 5 |
| 10. Издадени Разрешения за допуск до пазара на тягов подвижен състав /ТПС/ | бр. | 8 | 0 |
| 11. Издадени Разрешения за допуск до пазара на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони) | бр. | 5 | 0 |
| 12. Оценка на документи по заявления подадени в OSS с издаващ орган Агенцията за железопътен таранспорт на Европейския съюз за превозни средства с достъп до жп инфраструктурата на Република България | бр. | 5 | 12 |
| 13. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ | бр. | 20 | 41 |
| 14. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от Регулаторния орган | бр. | 10 | - |
| 15. Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ | бр. | 20 | 35 |
| 16. Проведени изпити на кандидати за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита | бр. | 400 | 258 |
| 17. Проведени изпити по правилата за работа в железопътен граничен преход Свиленград – Капъ Куле, Република Турция | бр. | - | 17 |
| 18. Извършен надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия | бр. | 150 | 138 |
| 19. Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите | бр. | 600 | 497 |
| 20. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества | бр. | 110 | 326 |
| 21. Участия в заседания на Управителния съвет на Европейската железопътна агенция и специализирани работни групи в ЕЖА, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, и заседания на Регулаторните органи към ЕК | бр. | 11 | 2 заседания на мрежата на НОБ |
| 22. Разгледани жалби и сигнали на железопътни превозвачи, ДП НКЖИ и трети лица | бр. | 10 | 7 |
| 23. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. | бр. | 20 | 4 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните е резултат от обобщаване на изходни данни, получени от агенцията, входни данни от анализи и статистически данни относно показателите за безопасност.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за изпълнението носи ИА „Железопътна администрация”, в качеството си Регулаторен орган, Национален орган по безопасност и Надзорен орган в железопътния транспорт, под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър. Ръководството на агенцията отговаря за изпълнение на целите на организацията, чрез идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

В периода 01.01 - 30.06.2021 г. са изготвени проекти за изменение на следните нормативни актове:

- Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Промените са свързани с:

- привеждане на текстове на Наредбата в съответствие с Делегирана Директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес;

- прецизиране и актуализиране на някои от разпоредбите на Наредба № 46 относно одобрение на тип на резервоарите на вагон-цистерни за превоз на опасни товари.

- Постановление № 295 на Министерския съвет от 20 декември 2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението

Промените са свързани с ползване на намаление за пътуване с жп транспорт от възрастни граждани от страни на ЕС.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цел

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

Предоставяни продукти/услуги

  - Мониторингова дейност

  - Сертифициране на персонала по сигурността

  - Лицензиране на авиационен персонал

  - Обучение

  - Международна дейност

Показатели за изпълнение

- За дейности, свързани с летателната годност (ЛГ) на граждански въздухоплавателни средство (ВС)

- Регистрирани ВС – 60 бр.

- Дерегистрирани  ВС  - 16 бр.

- Вписани и отписани залози и запори – 11 бр. залози; 2 бр. запори

- Издадени Удостоверение за летателна годност (EASA Form 25) – 16 бр.

- Издадено Ограничено удостоверение за летателна годност – 0 бр.

- Издадено Удостоверение за летателна годност за износ- 5 бр.

- Издадено Удостоверение за преглед на летателна годност - Форма 15a – 26 бр. (15a заверка 13) – общо 39 бр.

- Вписано Удостоверение за преглед на летателна годност (по препоръка) - Форма 15b – 7 (15b заверка 28) – общо 39 бр.

- Издадено Разрешение за полет – 1 бр.

- Издадено Удостоверение за съответствие с нормите за шум –18 бр.

- Издадено Разрешително за радиостанции – 43 бр.

- Изпълнени инспекции по Програма за контрол на поддържането на летателна годност на въздухоплавателно средство  - 10 бр.

- Издадено/заверено Удостоверение за летателна годност Наредба № 8/14.01.1999 – 43 бр. и 1 бр. специално удостоверение за летателна годност общо 44 бр.

- Разгледани / Одобрени договори за лизинг – 17 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014 – 7 бр.

- Надзор на организации съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014  - 87 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014 – 1 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на организация за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – 9 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрение на Организация за техническо     обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014  – 0 бр.

- Надзор на организации за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – 43 бр.

- Първоначално одобрение на организация за летателна годност с комбинирани функции (ОКОЛГ) съгласно приложение Vd  на Регламент (ЕС) №1321/2014 – 1 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 1 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 0 бр.

- Надзор на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване

съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 8 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на организация за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 0 бр.

- Надзор на организации за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 4 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на организации за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 1 бр.

- Програма (план) за техническо обслужване – първоначално/ изменение – 40 бр.

- Одобрение на технически борден дневник – 2 бр.

- Назначаване на S-mode код – 39 бр.

- Описание на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение – 28 бр.

- Описание на организация за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014   – начално/ изменение – 10 + 2 (по Н-145) – 24 бр.

- Описание на организация за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 4 бр.

- Описание на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 6 бр.

- Надзор на изнесени бази съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014  - 2 бр.

- Одобрение/изменение индивидуални програми за типово обучение – 0 бр.

- Изменение на одобрение на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника съгласно Наредба № 145/11.08.2004 г. – 1 бр.

- Надзор на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника по Наредба № 145/11.08.2004 г.  – 6 бр.

- Ръководство на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника съгласно Наредба № 145/11.08.2004 г. – 2 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника по Наредба № 145/11.08.2004 г.  – 0 бр.

- Първоначално издаване/Изменение/Подновяване/Преиздаване/Конвертиране на свидетелства за правоспособност  за извършване на техническо обслужване –  part 66 – 201 бр. / национални 8 бр. – общо 209 бр.

- Одобрение на ръководен персонал (EASA Form 4) – 29 бр. и 2 бр. по Приложение № 8 от Наредба 145

- Списък на минимално допустимите откази на въздухоплавателно средство – МЕL -  24 бр.

- Разследвани авиационни произшествия / сериозни инциденти – 2 бр.

- Отговори на граждани и институции – 105 бр.

- Други (включително e-mail кореспонденция с различни запитвания)– 150 бр.

- Издаден Бюлетини по безопасност на полетите (ББП) за 2020, някои съвместно с отдел ЛЕиЛАП – 0 бр.

- Извършена извънредна инспекции съвместно с отдел ЛЕиЛАП (SAFA / SANA) – 7 бр.

- Извършена извънредна инспекция на ВС – 0 бр.

- Акт за установяване на административно нарушение– 3 бр.

- Извършени одити на лица по чл. 119е от ЗГВ съвместно с отдел ЛЕиЛАП – 0 бр.

- Участие в срещи на борда по неразрушаващ контрол – 1 бр.

- Командировки в страната – 60 бр.

- Командировки в чужбина – 12 бр.

- Изключения по реда на Базовия Регламент, чл. 71(1) – 2 бр. +1 бр. анулирано изключение

- Изключение по реда на Базовия Регламент, чл. 2 (8) – Opt-out – 1 бр.

- Проведена EASA стандартизационна инспекция на отдел ЛГГВС в периода 19-23.04.2021 г. – 1 бр.

2. За дейности свързани с летателната експлоатация и лицензиране на авиационния персонал

1. Свидетелства на авиационни оператори - Проведени експлоатационни инспекции за издаване/изменение на САО, от които:

1.1. за първоначално издаване Наредба № 37 – 3 бр. (в процес на сертифициране)

1.2. за изменение по Наредба № 37, включително одобрение на нови издания и ревизии на ръководства на операторите – 132 бр.

1.3. надзор на АО по Наредба № 37 – 19 бр.

1.4. отнето свидетелство – 2 бр.

2. Свидетелства на авиационни оператори за специализирани авиационни операции:

2.1. първоначално издадени – 2 бр. (1 бр. в процес на сертифициране)

2.2. изменени  – 1 бр.

2.3. продължени  – 8 бр.

2.4. спрени права – 3 бр.

3. Сертификати на одобрени организации за обучение /АТО/ по Регламент 1178/11:

3.1. първоначално издадени – 3 бр. (в процес на сертифициране)

3.2. изменени сертификат и приложение към него – 3 бр.

3.3 нови издания и ревизии – 13 бр.

3.4. продължаващ надзор – 3 бр.

3.5. отнет сертификат – 0 бр.

4. Сертификати на АУЦ  по Наредба № 27:

4.1. изменени/продължени – 2 бр.

4.2. първоначално издадени – 0 бр.

5. Свидетелства на организации за обучение по национално законодателство /Наредба № Н-1/  за свръхлеки ВС,  извън обхвата на Регламент 216/08

5.1. първоначално издадени – 1 бр. (в процес на сертифициране)

5.2. изменени – 0 бр.

5.3. продължаващ надзор – 0 бр.

6. Приети декларации на организации за обучение (ДОО) и контрол над тях по регламент 1178/2011:

6.1. първоначално приети – 0 бр.

6.2. изменени декларация – 1 бр.

6.3 нови програми и ревизии – 6 бр.

6.4. продължаващ надзор – 2 бр.

7. Одобрение и контрол на комплекси за тренаж – сертифицирани 6 бр. за пилоти на самолети А-320, В 737 и други ВС.

8. Лицензиране на авиационен персонал - Обработени заявления (в това число пилоти, стюарди/еси, ТО, ATSML, признаване, смяна на компетентен орган, преобразуване) – 891 бр.

8.1. Издадени свидетелства за правоспособност  на авиационен персонал:

- свидетелства за летателна правоспособност на пилоти – 229 бр.

- свидетелства за правоспособност на бордни инженери, полетни диспечери, бордни съпроводители – 9 бр.

- свидетелства на кабинен екипаж – 5 бр.

- свидетелства  за техническо обслужване на ВС по национално законодателство /AML/ - 8 бр.

- свидетелства  за техническо обслужване на ВС по Part-66 – 201 бр.

- отнети права на свидетелства  за техническо обслужване на ВС по Part-66 – 1 бр.

- потвърдени и преобразувани свидетелства за правоспособност на пилоти, издадени от трети страни в съответствие с Приложение І на ИКАО  - 0 бр.

- смяна на компетентен орган от друга държава членка на ЕС – 3 бр.

- потвърдено свидетелство за правоспособност за пилоти пред администрации от други държави – 50 бр.

- потвърден фронт офис на свидетелство за правоспособност на пилоти – 78 бр.

- потвърден фронт офис на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – 8 бр.

- отчет на проверяващи – 428 бр.

- проведени опреснителни семинари с проверяващи по Регламент 1178/11 – 3 бр.

- подадени заявления за теоретични изпити – 199 бр.

- организиция, график, въведени данни за изпити – 6 бр. изпитни кампании

- издадени свидетелства за теоретични изпити – 51  бр.

- издадени протоколи за резултати от изпити – 16 бр.

- издадени сертификати на инструктори – 67 бр.

- издадени сертификати на проверяващи – 26 бр.

- актуализирани списъци с одобрени проверяващи за сайта на ГД ГВА – 18 бр.

9. Извършено в частта МЕД:

- консултация и кореспонденция с АМЕ - 112 бр.

- водена кореспонденция за потвърждаване на медицински свидетелства, издадени от страни членки на ЕС и BG AME - 10 бр.

- кореспонденция с AMS - 56 бр.

- потвърдени медицински свидетелства - 18 бр.

- обработка на SOLI Form - 14 бр.

- кореспонденция за издаване медицинско свидетелство - 7 бр.

- издадено медицинско свидетелство - 6 бр.

- извършена планова проверка АеМС-01

- работа по Наредба 39

- работа по Ревизия на Наръчник по авиационна медицина

- среща с представители на Долна Митрополия за обсъждане медицинско освидетелстване на кандидати за обучаеми пилоти, бордни и РП

- кореспонденция с Уиз Еър – тестване за алкохол и наркотици

- консултации с АО Авиостарт,  борден инженер

- среща със ЗРПВВЖТ

- изготвен информационен бюлетин за ваксинация летателен екипаж и работа по ББП № 7/2021

- участие в Webinars - 17

- изготвена справка за брой валидни медицини

- работа по база данни EAMR

- обучение за работа с EAMR

- разглеждане жалба по АМО

- преглед на EASA, ICAO документи

- преглед на медицински файлове - 7724 бр.

- описани медицински свидетелства - 913 бр.

10. Участия в семинари, срещи и комитети на EASA и ICAO –  17 бр. (видосеминар WebEx на EASA)

11. Обучение на инспектори:

-1 бр. обучение на обучаеми инспектори

-1 бр. обучение на инспектори от външни организации (АУЦ)

12. Извършени RAMP проверки от отдел ЛЕ и ЛАП – 46 бр.

13. Смяна на Одобрена организация за обучение (АТО) – 4 бр.

14. Издадени изключения – 1 бр.

15. Ревизирани наръчници на инспектора 1178/2011 и 965/2012 – 2 бр.

16. Извършено по Регламент 1008/2008:

16.1 Лицензиране на въздушни превозвачи по реда на Глава II на Регламент (EO) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността и Закона за гражданското въздухоплаване.

16.2 Участия в процедури, свързани със Свидетелства на авиационни оператори, извършващи търговски въздушни превози и специализирани операции по реда на Наредба № 37/19.10.2016 г. на МТИТС:

- Участие в процедура по първоначално издаване на САО съгл. чл. 20, ал.3 от Наредба № 37/19.10.2016г. за авиационните оператори:

• "Еър Дайрекшънс" ООД - Заповед № 45-01-202/31.05.2021 г. за процедура по първоначално издаване на САО.

- Издадено САО съгл. Наредба № 37/19.10.2016г. за авиационните оператори:

• “БЪЛГАРИЯ ЕР” АД по Заповед № 45-01-582/09.12.2020 г. относно  откриване на процедура по вписване на нов тип ВС и разширяване на спецификациите на операциите към притежаваното от "България Ер" АД- САО. Изготвено е становище с рег. № 45-09-1/04.01.2020 г.

• “БУЛ ЕР” ЕООД по Заповед № 45-01-209/01.06.2021 г. относно  откриване на процедура по вписване на нов тип ВС към притежаваното от "БУЛ Ер" ЕООД- САО. Изготвено е становище с рег. № 45-09-404/16.06.2021 г.

• "ГЪЛИВЕЪР" ЕООД - Заповед № 45-01-90/12.03.2021 г., изготвено е становище с рег. №  45-09-253/07.04.2021 г.

- Участие в предапликационни и апликационни срещи във връзка с първоначално издаване/ промяна на САО, съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 37/19.10.2016 г. за авиационните оператори:

• „ЕГТ Джет“ - 12.01.2021 г.

• „Авио Браво“ ЕООД – 03.02.2021 г.

• „Хемс Еър“  - 09.03.2021 г.

• „Сън Еър България“ АД - 29.04.2021 г.

• „Авио Делта“ ЕООД/Компас Карго Еърлайнс ЕООД - 16.06.2021 г.

• „ВОЯДЖ ЕР“ ООД - 23.06.2021 г.

16.3 Участия в процедури, свързани с продължаване срока на валидност на Национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции и Разрешително за високорискови специализирани търговски операции по реда на Наредба № 37/19.10.2016г.  на МТИТС и Регламент (ЕС) № 965/2012.

16.4 Участия в процедури, свързани с първоначално издаване/изменение на Национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции и Разрешително за високорискови специализирани търговски операции по реда на Наредба № 37/19.10.2016г.  на МТИТС и Регламент (ЕС) № 965/2012:

- "Стройпроект“ ЕООД – процедура по Заповед № 45-01-146/21.04.2021г. за изменение на на Национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции. Изготвено е становище с раб. № 4-873/23.04.2021 г.

- За дейности, свързани с лицензиране на оператори

I. Функционални задължения

1.	Осигуряване на условия за безопасно обслужване на ВС, пътници и товари в международните летища чрез планови и внезапни проверки: общо 67 бр.;

2. Одити по Регламент (ЕС)  №139/2014 - извънредни и планови проверки на летища: 1 бр;

3. Процедури по проверки на оператори по наземно обслужване и ССНО: 9 бр;

4. Процедури по удостоверяване на експлоатационна годност и проверки за безопасна експлоатация на летателни площадки: 2 бр;

5. Проследяване изпълнението на направените инспекторски предписания – извършва се постоянно, закрити са инспекторски предписания на 2 бр. оператори – „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД  и „Голдеър Хендлинг България“ ООД;

6. Проверка на изпълнението от страна на летищните оператори на целите по безопасност съгласно Системата за управление на безопасността – в рамките на всяка инспекторска проверка, в съответствие с програмата и обхвата на проверката се проследяват както целите, така и действията на операторите по постигането им;

7. Годишни проверки за издаване на УЕГ на СТС – 4 бр.;

8. Удължен срок на валидност и разширяване правата за обучение на АУЦ, одобрени за ръководства на АУЦ, актуализация  на учебни програми: общо 16 бр. (вкл. отказани услуги) +30 бр./учебни програми първоначално обучение за лицензиране на концесионер на летище София;

9. Изменени РУЕ на летищни дейности на ОНО „Летище София“ ЕАД – Соф Кънект  9 бр., и на РУЕ на летищни оператори и летателни площадки;

10. Участие в извършени проверки във връзка с подадени жалби и сигнали от граждани и организации за високи нива на шум, за неизпълнение на мерки срещу COVID-19, за лоша поддръжка на инфраструктура на летище София – 8 бр.;

11. Разработени процедури за извършване на надзорна дейност на отдел ЛО в условията на противоепидемични мерки и бюлетини по безопасност на полетите: – 6 бр; Изготвяне на нови процедури и чек-листове за надзор в изпълнение на програма за коригиращи действия от одит ADR.BG.09.2019 на EASА;

12. Актуализация и допълнение на наръчник на инспектора ЛО 2020 г. - 2 бр;

13. Съгласувани инвестиционни намерения за изграждане на обекти в сервитутните зони на летищата и аеронавигационните съоръжения и предоставяне на становище или информация за ОУП, ПУП – 14 бр.;

14. Процедури по базиране на ВС на международните летища в страната – 10 бр.;

15. Процедури по определяне на санитарно охранителни зони – 10 бр.;

16. Преглед на анализи по безопасност –  6 бр. + 4 бр. анализ CОVID  на ЛО;

17. Обработка и анализ на доклади във връзка със събития в гражданското въздухоплаване;

18. Среща на доставчиците на наземно обслужване с представители на ГД ГВА във връзка с увеличаване броя на авиационните инциденти на летище София - 2 бр.;

19. Обмен на доклади /анализи по класифицирани авиационни събития в изпълнение  на Регламент (ЕС) 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване и в съответствие с чл.16ж, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване

20. Изготвени становища в изпълнение изискванията за финансова стабилност на ОНО, съгласно Наредба  № 20 от 24.11.2006 г. и процедури по осъществяване на финансов контрол – 12 бр. ОНО + 2 ЛО + 4 корекции;

21. Проведени срещи с представители на ОНО във връзка с изпълнение изискванията за финансова стабилност на ОНО, съгласно Наредба  № 20 от 24.11.2006 г. и процедури по осъществяване на финансов контрол – 4 бр;

22. Изготвена, коригиранa с промени Програма по надзор на отдел ЛО, във връзка с извънредната обстановка COVID-19;

23. Актуализирана програма за обучение ЛО в условия на противоепидемична ситуация – анулации на обучения и/или препланиране – последващи обучения дати/година;

24. Изпълнен план за коригиращи действия по одит ADR.BG.09.2019 на EASA. Закриване на всички несъответствия за 2020 г. в пълен обем и в срок;

25. Издадени удостоверения за експлоатационна годност на нови летателни площадки - 3 бр.

II. Регулаторна дейност и участия в комисии:

- Дейности и задачи, като национален контролен орган по чл. 16д от ЗГВ.;

- Участие в актуализация, прилагане и наблюдение на изпълнението на адекватна и реалистична Национална програма за безопасност и Национален план за безопасност – организиране  и участие в обучение по SSP и NSP, кореспонденция и подготовка за последваща видеоконферентна среща – март 2021 г.;

- Подготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 20, изпратена на МТиТС за обществено обсъждане, изготвяне на мотиви за отдел ПО;

- Участие в Държавни приемателни комисии за приемане на обекти – летищна инфраструктура – 1 бр.;

- Извършен преглед на списъци с ДМА за третиране, като свързани с осъществяване на регулирана дейност на летищните оператори на летища Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица и участие в комисии по проверка и приемане на активи на летищата Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица – постоянно;

- Участие в подготовката на проект за изменение и допълнение на ЗГВ;

- Становища по предложени ГИП за 2020 г. от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - за летищата за обществено ползване Варна и Бургас, както и Горна Оряховица –  3 бр.

- Участие в работна група по изменения и допълнения на Тарифа №5, изготвяне на мотиви;

- Дейност на работна група по безопасност и контрол на качеството на докладите във връзка със събития в гражданското въздухоплаване - постоянни работни срещи;

- Подготовка на документи и доклади за закриване на несъответствия от одит по Рег.№139/2014 по ADR от EASA;

- Участие в комисии за контрол на изпълнението на концесионните договори на летищата Бургас, Варна и Горна Оряховица – участие в комисия за концесията на летище София;

- Участие в работни срещи с концесионера на летище София по въпросите за пресертифициране на новия летищен оператор и ОНО „Соф Кънект“ и участие в концесионна среща;

- Изготвени становища и попълнени въпросници, относно сертификацията на Концесионера на Летище София по Рег.139/2014, Наредба № 20 и Наредба № 14;

- Изготвена Документация – „Бюлетини по безопасност на полетите – COVID-19“ № 06А/2021г. и №07/2021г. и заповеди, дистрибуция и указания към индустрията – ЛО и ОНО, и контрол по тяхното изпълнение;

- Ефективно обучение на служителите от отдел ЛО – програмата за обучения е спряна във връзка с наложените мерки за ограничаване разпространението на епидемията от коронавируса SARS CoV-2, впоследствие е актуализирана два пъти в зависимост от финансовите параметри, към настоящия момент се изпълнява;

- Подобряване на съответствието на персонала с изискванията и определяне на необходимостта от допълнително обучение. Изготвен график за обучение на служителите от отдел ЛО, частично изпълнен по финансови и процедурни причини;

- Участие в работна група за изготвяне на проект на наредба по чл.100, ал.3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, относно условията и реда за одобряването на транспортните опаковки за транспортирането на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия – приключена задача;

- Изготвени ежедневни, ежеседмични (2 пъти дневно, един път седмично, включително почивни и празнични дни) справки и бюлетини, относно епидемиологичната обстановка и предприетите мерки в международните летища в Р. България – за оперативния щаб на МТИТС;

- Изготвени и дистрибутирани спешни указания във връзка с издадени Заповеди на МЗ и мерки в условията на извънредно положение – към индустрията (ЛО, ОНО и АУЦ) – периодично.

III. Кореспонденция, координация с ведомства и организации

- Изготвени становища и попълнени въпросници, относно сертификацията на Концесионера на Летище София по Рег.139/2014, Наредба № 20 и Наредба № 14; Кореспонденция и изготвяне на писма до МС, МТИТС, МОСВ, МО, СО, Летища, ЛП, АУЦ,  ДП РВД и др. – текущо, ежедневно – справка EVENTIS;

- Кореспонденция с летища и наземни оператори, относно последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване – текущо, ежедневно;

- Кореспонденция и работа по отстраняване на несъответствия, констатирани при одита на EASA  - SYS.BG.11.2018;

- Кореспонденция със СЗРАС/НБРПВВЖТ за обмен на информация във връзка със събития в гражданското въздухоплаване;

- Участие на инспектор/експерт от отдел ЛО в комисии за разследване на инциденти, по искане на СЗРАС/НБРПВВЖТ.

4. За дейности, свързани с осигуряване на авиационна сигурност

Сертификация на персонал по сигурност, програми за сигурност

- Проведени теоретични и практически изпити и издадени сертификати за компетентност на служители по сигурността на общо 513 лица.

- Преглед на 60 бр. програми за сигурност.

- Изготвени становища, доклади и писма, за одобрение на 22 бр. ръководители по сигурност, 1 бр. инструктор и 11 бр. по контрол на качеството и супервайзори на субекти от гражданското въздухоплаване.

- Преглед и одобрение на 65 бр. програми (модули) за обучение.

- Проведени са:

- 4 бр. одити по сигурността на: летище Варана, Бургас, Пловдив и летище София;

- 56 бр. инспекции по сигурността с включени верификации, от които 43 на авиокомпании: летищни оператори; РА; пълноправни доставчици; летателни площадки и АУЦ и авиокомпании.

- 86 бр. скрити теста на субекти, от които 76 бр. на авиационни оператори.

- Участие в охранително обследване на всички международни летища на територията на  Р. България.

Контрол на достъпа

- Обработени и изготвени общо 1671 бр. документа по линия на контрол на достъпа;

- Издадени (отпечатани) постоянни пропуски за лица и превозни средства и идентификационни карти за членове на екипажи за периода – общо 2108 броя.

- Разрешения на полети

- За периода 1 януари - 30 юни 2021 г. са разрешени оперативно общо 2176 заявки за изпълнение на граждански полети, редовни въздушни линии и вериги от нередовни полети от/до и прелитащи през територията на Република България.

- Обработени са 582 дипломатически ноти, постъпили от Министерство на външните работи, за изпълнение на полети на държавни въздухоплавателни средства, полети със специално предназначение и полети, извършващи превоз на войски или на войски с бойната им техника и военното им имущество.

- Издадени са 82 бр. изключения за превоз на забранени за транспорт по въздуха опасни товари от клас 1 (взривни вещества).

- Съгласувани са с компетентните ведомства 54 бр. разрешения за износ/внос/транзит на продукти, свързани с  отбраната. Дадени са 12 одобрения за кодшеър за ИАТА сезон Лято 2021 г.

- Международно сътрудничество

По линия на международни организации

o	През първата половина на 2021 г. международните организации провеждат своите редовни заседания и други планирани форуми дистанционно чрез видеоконферента връзка. Осигурени са участия във всички проведени заседания на международните и европейски организации в сферата на гражданското въздухоплаване, съответно в 6 срещи на ниво главен директор с участие на експерт и 9 срещи на експертно ниво с ЕASA, ЕК и ИКАО (приложено изпълнение на международната програма).

o	Изпратени са 3 нотификации в отговор на писма на ИКАО до държавите членки (ICAO State Letter) съгласно ПК-18.

o	Съгласувано с ДП РВД е осъществявана писмена процедура за одобрение (approval by correspondence) на документи и предложения на ЕВРОКОНТРОЛ – обработени 9 писма.

Двустранно сътрудничество

o	Осигуряване на полети от/до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК) – проведена е среща със заинтересовани авиокомпании с цел запознаването им с предложения от ОК Меморандум за разбирателство по отношение на all cargo и чартърни полети. Изготвена е българската позиция и предложения по меморандума, проведени са преговори с въздухоплавателните власти на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за сключване на Меморандум за разбирателство;

o	Проведена е кореспонденция с въздухоплавателните власти на Русия, мобилизирани са МвНр и посолството на България в Москва, чрез МТИТС е внесено предложение за изменение на заповед на МЗ с оглед допускане на територията на България на пътуващи от Русия лица.

o	Постигнати са нови договорености с въздухоплавателните власти на Турция, което позволява на назначения български превозвач „България Ер“ АД да оперира редовни полети до 2 нови дестинации в Турция – Анталия и Бодрум;

o	Изготвени са справки за двустранно сътрудничество с трети страни и държави членки на ЕС (със САЩ, Япония, Алжир, Египет, Йордания, Ливан, Тунис, Ирак, Италия, Полша и др.).

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Показател Брой на самолетни движения | Бр. | 119988 | 21 606 |
| 2. Показател Обслужени пътници | Бр. | 14154925 | 1 243 740 |
| 3. Показател Обработени товари и поща | Т. | 33473 | 13 457 |
| 4. Показател Проведени комплексни проверки | Бр. | 787 | 367 |
| 5. Показател Проведени курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 489 | 80 |
| 6. Показател Издадени удостоверения по нормативни актове | Бр. | 5256 | 5 086 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за гражданско въздухоплаване.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;

- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;

- Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица, така че да се разширява признаването на правоспособностите на българските морски лица в други страни;

- Усъвършенстване на дейността по държавен пристанищен контрол чрез прилагане инструментите на Парижкия меморандум. Утвърждаване на ефикасно сътрудничество и обмен на информация в рамките на меморандума;

- Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи;

- Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им;

- Ефективно административно обслужване

За постигане на посочените цели са предоставяни следните услуги:

- Осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;

- разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;

- участие в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;

- разработване на предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

- Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабопритежатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;

- извършване на вписвания в регистъра на корабите на Р. България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;

- издаване на свидетелства за регистрация, временни свидетелства за регистрация и временни свидетелства за плаване под знамето на Р. България и др.

- Квалификация и регистрация на морските лица

Дейности за предоставяне на услугата:

- оценка на учебни заведения и центрове за допускане да извършват обучение;

- одобряване на курсове и учебни програми;

- разработване на национални стандарти;

- издаване на моряшки паспорт;

- издаване на моряшки/служебни книжки;

- провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничения, или за потвърждаване на правоспособност;

- издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност и на потвърждение на свидетелства за правоспособност;

- издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции и др.

- Държавен пристанищен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;

- оформяне пристигането и заминаването на кораби в пристанищата по р. Дунав;

- заверка на товарни планове и др.

- Контрол и опазване на морската среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- текущ контрол на корабите по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;

- наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;

- контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт и  др.

- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- контрол на навигационната обстановка;

- контрол на спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др.

- Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт;

- създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България;

- осигуряване на безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща в съответствие с изискванията на Наредба 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.

- Административно обслужване

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- поддържане на системата за качеството и сертифициране на всички дейности от независима организация, съгласно европейските изисквания;

- техническо осигуряване на дейността на изпълнителния директор и специализираната администрация;

- осигуряване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;

- организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на aгенцията;

Отчет по показателите за изпълнение на контролните дейности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прегледани морски кораби | Брой | 3 500 | 1 021 |
| 2. Издадени/заверени документи на морски кораби | Брой | 3 500 | 2 099 |
| 3. Прегледани кораби по рeка Дунав | Брой | 1 500 | 641 |
| 4. Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав | Брой | 1 500 | 750 |
| 5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби | Брой | 1 100 | 785 |
| 6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност | Брой | 2 800 | 2 165 |
| 7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица | Брой | 25 000 | 12 679 |
| 8. Издадени моряшки паспорти | Брой | 2 000 | 1 099 |
| 9. Издадени моряшки/служебни книжки | Брой | 1 200 | 745 |
| 10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища | Брой | 250 | 244 |
| 11. Проверки на кораби по МАРПОЛ | Брой | 900 | 393 |
| 12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища | Брой | 1 500 | 588 |
| 13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) | Брой | 10 | 67 |
| 14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали | Брой | 210 | 99 |
| 15. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари | Брой | 10 | 7 |
| 16. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата | Брой | 5 | 1 |
| 17. Курсове за повишаване на квалификацията | Брой | 15 | 80 |
| 18. Служители, преминали обучение | Брой | 40 | 87 |

#### Описание на показателите за изпълнение:

- Броят прегледани, освидетелствани и регистрирани морски кораби е сума от прегледаните морски кораби извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- Броят на издадените/заверени документи на морски кораби е сума от издадените документи на корабите извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- Броят прегледаните кораби по река Дунав е сума от прегледаните големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- Броят издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав от е сума от издадените документи на големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- Броят издадени свидетелства за регистрация на кораби включва в себе си издадените свидетелства на кораби с големина до/над 40 БТ и до/по-голяма от 20 м.;

- Броят изпитани лица за придобиване/потвърждаване на правоспособност е сума от изпитаните лица във всички дирекции на агенцията, които провеждат изпити;

- Броят издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица включва в себе си и свидетелствата за специална и допълнителна подготовка и свидетелствата за „Водач на кораб до 40 БТ на море” и „Водач на малък кораб по река Дунав”;

- Броят издадени моряшки паспорти и моряшки служебни книжки е сумарен от бройките на дирекциите, които издават съответните документи;

- Броят извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища е сума от броят проверени кораби от дирекциите „Морска администрация” във Варна и в Бургас;

- Броят на извършените проверки на кораби по МАРПОЛ включва в себе си броят проверени кораби по отношение на опазването на морската среда;

- Броят проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- Броят издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- Броят проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищни терминали е сума от извършените планови, текущи и целеви проверки;

- Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари;

- Броят на курсовете за повишаване на квалификацията е сумарен от всички дирекции в агенцията;

- Броят на служители, преминали обучение е сумарен от всички дирекции в агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните се извлича от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Отговорност за изпълнение

Изпълнението се реализира от ИА „Морска администрация“ и нейните териториални структури под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на ръководството на агенцията и всички нейни служители.

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) – TOOP/737460, финансиран по Програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за проектни предложения H2020-Sc6-CO-CREATION-2016-2, с разходи към 30.06.2021 г. – 9 313 лв.

ПРОЕКТ: „Подобряване на общата среда за обмен на информация на системите за командване, контрол и координация по границите“ (An EnhaNceD Common InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommanD Control and CoordinAtion System) – ANDROMEDA/833881, финансиран по  Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018, с разходи към 30.06.2021 г. – 14 719 лв.

ПРОЕКТ: „Рамка за оперативна съвместимост на Морската Ситуационна Осведоменост при Стратегически и Тактически операции“  (An End to end  interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) – EFFECTOR, реализиран по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020 по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018-2019-2020, с разходи към 30.06.2021 г. -  17 386 лв.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 6.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Цели

- Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство;

- Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ (съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия) с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;

- Качествено целогодишно поддържане, профилактика и оборудване със знаково имущество;

- Текущо осигуряване на актуални водни снимки на критичните участъци и извършване на корекции по фарватера;

- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път – своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците

- Навременно оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответни мерки;

- Непрекъснато изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим на река Дунав;

- Удовлетворяване на потребностите на заинтересованите чрез издаване и разпространяване на хидрологични прогнози, хидрометеорологичен и навигационен бюлетин;

- Качествено и в срок разглеждане на подадените заявления за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;

- Опазване на околната среда  от замърсяване с нефтопродукти;

- Подобряване на информацията, предоставяна чрез ЕНК, тяхното актуализиране и своевременно публикуване;

Организационни структури, участващи в изпълнението

По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”.

Отговорност за изпълнението на дейностите

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор на ИА ППД и директорите на дирекции, под ръководството на ресорния заместник-министър.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи/ниски води, нефтени замърсявания и разливи, наводнения и др./.

Информация за наличността и качеството на данните

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав“ до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията.

На сайта на ИА ППД www.appd-bg.org ежедневно се публикува актуална навигационна и хидроложка информация за българския и чуждестранния участък на р. Дунав, в т. ч. за водни стоежи, критични участъци, известия до корабоплавателите, препоръчителен фарватер, естествени укрития, опасност от заливане, ледови явления, щормови известия и др.

На интернет страницата на Агенцията се поддържа публичен регистър за издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав. Също там се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката.

Агенцията поддържа база данни от всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав, като информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица чрез сайта на Агенцията, използва се от специализирани РИС и  FIS портали, както и от БУЛРИС, които ги разпространяват. Хидрологичните и геодезични данни се използват при съгласуване на всички проекти за строителни дейности по река Дунав или в близост до реката.

Предоставяни продукти/услуги

- Поддържане на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав

С цел поддържане на сигурен корабоплавателен път в българския участък на реката ИА ППД извършва необходимите измервания и проучвания, определя, обозначава и поддържа габаритите на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав, поддържа бреговата сигнализация между устието на р. Тимок и Силистра;  изработва, поставя и възстановява съответните плаващи и брегови знаци (шамандури, километрични знаци, брегови фарове и др.).

Началото на годината се характеризира с обичайно средни и високи водни количества, преминаващи в общия българо-румънски участък на река Дунав. Второто тримесечие на 2021 г. се характеризира с ниски водни стоежи, което затруднява корабоплавателите, усложнява навигационната обстановка, най-вече със значителното намаляване габаритите на фарватера – на минимална дълбочина, на ширината и на радиуса на кривите.

Критично ниски корабоплавателни нива са отчетени през м. май и юни, което води до поява на критични участъци  в района на остров Бръшлян (ркм 457.000 – 455.000), остров Вардим (ркм 547.000 – 545.000), в близост до устието на р. Янтра (ркм 538.500 - 536.900).

Извършени са 45 корекции на фарватера и монтиране на допълнителен брой плаващи знаци с цел обезпечаване сигурността на корабоплаването в българския участък на реката. Промените в траекторията на фарватера значително подобряват условията за корабоплаване в участъците.

Поради резкия спад на водните нива през първото полугодие на 2021 г., за да се гарантират устойчиви дълбочини при появата на прагове, в отговор на поет ангажимент от българска страна пред представители на Европейската комисия и проведена съвместно с МТИТС обществена поръчка с предмет “Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера в българския участък на река Дунав“, са възложени и изпълнени драгажни  работи за подобряване условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав (Договор № Д-2/29.01.2020 г. с предмет „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100“) в следните райони:

- в периода 27.05.2021-03.06.2021 г. драгиране в района на о-в Бръшлян между км 456.800 и км 454.500 с обем издрагирана маса 94 596 m³;

- в периода 07.06.2021 – 18.06.2021 г. драгиране  в критичен район в близост до устието на р. Янтра от км 538.500 до 536.900 с издрагирано  количество 92 144m³;

- в периода 25.06.2021-02.07.2021 г. драгиране в района на остров Вардим от 545.500 до км 544.800 с издрагирано количество 57 077 м3.

Общ издрагиран обем: 243 817 m3

След приключване на драгажните дейности, хидрографи от Агенцията проучват състоянието на фарватера. След извършени измервания са отчетени отлични стойности на параметрите на корабоплавателния път в тези участъци:

- ширина на фарватера – повече от 150 m;

- удълбочена по-голяма част от траекторията на фарватера с над 100 cm и достигнати дълбочини над 3 m към НКНР;

- Радиус на кривата в завоите – 1 000 m.

В резултат  на тези мерки е постигнато възстановяване на проектните дълбочини по фарватера съгласно препоръките на Дунавската комисия и е гарантирано безпрепятствено движение на корабите. През следващите месеци се очаква  спадане на водното ниво, което ще доведе до трайна тенденция за образуване на прагове в други критични участъци. До този момент ИА ППД  удълбочава до три участъка годишно при средно появяващи се осем прага. В тази връзка и вземайки предвид статистическите данни от хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав, за поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка (НПО) в критичните участъци и за недопускане на спиране и затрудняване на корабоплаването е необходимо да се драгират над 300 000 м3 средногодишно.

За осигуряване на действаща навигационно-пътева обстановка (НПО) в българския участък  на река Дунав са поддържани 15 бр. брегови фарове и 1 знак В.1, 88 бр. плаващи несветещи буйове и 18 бр. светещи буйове, 8 бр. швемери и 734 (включително и километричните) брегови знака. Ежедневно е осигурявана оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път, която е публикувана своевременно на интернет-страницата на ИАППД. Основната оперативна работа по осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването, както и проучвания на състоянието на речното легло и протичащите процеси е извършена от м/к „Осъм“, м/к „Дунав 1“ и хидрографен катер Рс 2070. Информацията от извършените измервания е обработвана своевременно и публикувана на сайта на Агенцията. След извършване на хидрографските промери и анализ на резултатите от тях през отчетния период са извършени съответни корекции на корабоплавателния път.

Непрекъснато е наблюдавано състоянието на речното русло. Своевременно са отстранявани и възстановявани аварирали навигационни знаци и е поддържан корабоплавателния път в съответствие с изискванията и препоръките на ДК. Монтирани са 146 навигационни знаци, демонтирани – 142 бр.; възстановени на позиции са 50 бр. плаващи навигационни знаци. Осигурявана е оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път. Същата е публикувана ежедневно, в реално време в сайта на Агенцията www.appd-bg.org. Своевременно са известявани корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения на вида и разположението на знаците – 85 броя известия до корабоводителите. Поддържана е актуална информация в сайта на ИА ППД за 25 участъка с повишен риск за корабоплаването. Направени са 75 обновявания на електронните навигационни карти в българския участък на река Дунав и 75 водни снимки на критични участъци от ркм 610.00 до ркм 374.00. Издаван е Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно е излъчван “Хидрометеорологичен бюлетин” –181 бюлетина с актуална информация за фарватера и хидрометеорологичната обстановка, 45 бр. Бюлетин за НПО.

- Проучване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав

С м/к „Дунав 1“, м/к „Осъм“ и Катер РС 2070 са извършени хидрографни и хидроложки измервания и проучвания, които включват следните обекти:

- Извършени са хидрографни измервания в критичните за корабоплаване участъци и за сигурността на моста Русе – Гюргево с общ обем 32 568 942 м2 както следва:

• Обект Дунав мост (при Русе) – 1 721 060 м2;

• Заснемане на критичен участък в района на о-в Бръшлен –  10 810 511 м2;

• Заснемане на критичен участък в района на остров Белене – 3 149 439 м2;

• Заснемане на критичен участък в района на остров Вардим – 10 507 825 м2;

• Заснемане на критичен участък в района на остров Косуй –  1 856 853 м2;

• Заснемане на критичен участък в района на Попина – 1 330 480 м2;

• Изготвени хидрографни снимки на Дунавец, Янтра, Тутракан и др. обекти – 3 192 774 м2.

Установените промени от извършените измервания са нанесени в електронната навигационна карта.

- Непрекъснато следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;

- Измервания на водни количества с доплерова технология – направени са общо 20 бр. измервания на обекти Русе, Лом, Ново село; Вардим, Никопол, Оряхово, Видин, Силистра, Тутракан,Ново село;

- Ежедневно са разпространявани прогнози за водните нива за хидрометеорологични станции Русе и Силистра;

- Извършени метеорологични наблюдения – 12 045 бр.;

- .Измерени водни стоежи – 1 825 бр. В сайта на Агенцията www.appd-bg.org се наблюдава в реално време ходовата крива на водните нива;

- Изготвени са 364 двудневни и 52 седмични прогнози за водните стоежи;

- Международна дейност

През отчетния период служители и експерти от ИА ППД активно участват чрез дистанционни уеб срещи в работата на международни организации, както и в работни и координационни срещи във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от европейски фондове, по които агенцията е бенефициент:

- м. януари - редставители на ИА ППД участват в уеб конферентна работна среща по проект  - FAST Danube с АФДЖ, АППД, МОСВ, МТИТС, консултанти за дискусия по проблеми, свързани с разработването на специфични консервационни цели за подготвяния доклад по ОВОС;

- м.  февруари - участие в онлайн среща/интервю между партньорите по проект FAIRway Danube относно ангажирането и работата със заинтересованите страни;

- м. март - провеждане на онлайн работна среща по проект  - FAST Danube за Специфичните консервационни цели на зоните от мрежата Натура 2000 с представители на Министерства на транспорта и околната среда на България и Румъния, консултанта, бенефициентите и JASPERS.

- м. март - участие в първа онлайн среща на Консултативния комитет по проекти “Preparing FAIRway 2 works in the Rhine Danube Corridor” и “FAIRway works! in the Rhine-Danube corridor”, финансирани от CEF;

- м. март - участие в онлайн семинар на METEET, организиран от DG MOVE, Дунавска комисия по покана на координатора на Рейнско – Дунавски коридор Mrs Inés AYALA Sender;

- м. март - участие в 13-та онлайн среща на работната група за пристанища и вътрешни водни пътища по Рейнско –Дунавски коридор;

- м. май - участие в онлайн среща за обсъждане статуса на проект FAST Danube и напредъка по изготвянето на специфичните цели за зоните от НАТУРА 2000;

- м. май - участие във втора онлайн двустранна среща с представители на Европейската комисия и МТИТС, свързана с предстоящия преглед на политиката за развитие на трансевропейската транспортна мрежа (Регламент (ЕС) 1315/2013);

- м. юни – участие в онлайн координационна среща по проект FAIRway Danube – обсъдено административно, техническо и финансово изпълнение на проекта; възложен е одит на искане за междинно плащане, корекции по искането по указания на финансиращия орган и координатора на проекта; подготовка на финално събитие.

- м. юни – онлайн участие в 95-та сесия на Дунавската комисия с дневен ред с обсъждане на навигационни, експлоатационни, екологични, технически, юридически, финансови, статистически и др. въпроси.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло | бр. | 300 | 180 |
| Поддържано действие на навигационни знаци в българския участък на р. Дунав | бр. | 841 | 860 |
| Извършени хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове | х.кв.м | 10 000 | 32 568 |
| Изработени хидрографни снимки | бр. | при необходимост | 0 |
| Издаден Бюлетин за разстановка на знаците | бр. | 45 | 45 |
| Издадени Известия до корабоплавателите | бр. | 50 | 45 |
| Ежедневно издаван и разпространяван "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива | бр. | 365 | 181 |
| Водни снимки | бр. | 300 | 151 |
| Съгласувани проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др. | бр. | при необходимост | 1 |
| Двудневни прогнози за водните стоежи | бр. | 730 | 364 |
| Седмични прогнози за водните стоежи | бр. | 104 | 52 |
| Извършени метеонаблюдения | бр. | 26280 | 12045 |
| Съставени и предадени аеротелеграми | бр. | 26280 | 12045 |
| Извършени измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението | бр. | 50 | 20 |
| Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи | бр. | 180 | 180 |

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „Координирано изпълнение на генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р.Дунав и плавателните й притоци - FAIRway Danube“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube“

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 7.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Цели

- Изграждане на способности в транспорта и съобщенията за действия при кризи;

- Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно положение” и „положение на война”;

- Превенция на инциденти в железопътния транспорт чрез отстраняване на ключови причини за аварии на подвижен жп състав;

- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Показатели за полза/ефект

Показател за полза/ефект за дейността е Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Ефектът се постига със съдействието на Министерство на отбраната, Щаба на отбраната, Министерство на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на аселението”, областните администрации, общините и юридическите лица.

Организационни структури, участващи в изпълнението

- Дирекция “ Безопасност, технически надзор  и управление при кризи” на МТИТС;

- ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав“;

- „ТСВ“ ЕАД и „ССВ“ ЕАД.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите, свързани със защитата при бедствия и управлението в условията на кризисни ситуации от военен и невоенен характер е в отговорностите на дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи”.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „ОМП и управление при кризи“

Предоставяни продукти/услуги

  - Поддържане на бази данни за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектор „Транспорт” и сектор „Съобщения“;

  - Използване на материално-техническата база и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Разработване на планове за транспортно и съобщително осигуряване на дейностите при бедствия и кризисни ситуации и организиране на изпълнението им;

- Денонощно дежурство, обобщаване и анализ на информация за възникнали аварии, бедствия, катастрофи и заплахи, свързани с националната сигурност;

- Разработване и експлоатация на ВАСУ „Транспорт и съобщения“ от КАС;

- Уведомяване на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „Безопасност, технически надзор“

Предоставяни продукти/услуги

- Регулярен технически надзор върху съоръжения с повишена опасност (СПО) за осигуряване на безопасност и избягване на инциденти

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Извършване на първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;

- Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, длъжностни и други лица при работа с повдигателни съоръжения с жп подвижен състав, в случаи на  установен риск за възникване на  инцидент/нараняване на хора;

- Издаване на писмено разпореждане за спиране от експлоатация на СПО.

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за първото шестмесечие на 2021 г. възлизат на 8 391 лв., при одобрен годишен бюджет в размер на 20 000 лв. Разходите са извършени за поддържане на основния пункт за управление на МТИТС и по съдържание са както следва:

- за материали -                                    57 лв.;

- за  вода, горива и енергия -           7 940 лв.;

- за ползвани външни услуги -           394 лв.;

За дейност „Други дейности по отбраната” – КАС за първото шестмесечие на 2021 г. не са извършвани разходи, поради забавено (на 23.04.2021 г.) одобряване на средствата за изпълнение на дейности по КАС.

Финансовите средства за осигуряване на приоритетни дейности за КАС за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война на ВАСУ „Транспорт и съобщения“ за 2021 г. са в размер на 200 000 лв. Те са предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Изпълнението на целите зависи както от наличието и качеството на нормативните (Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за защита при бедствия и др.) и поднормативните актове, така и от наличния административен капацитет.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за дейността и степента за готовност за работа на МТИТС, центровете за управление и силите за реагиране в условията на криза или военно положение се събира, анализира и обобщава в  дирекция „БТНУК”. За целта се събира информация за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектори „Транспорт“ и „Съобщения“.

3. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Поддържане на непрекъсната готовност за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи

Предоставяни продукти/услуги

- Аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност. Поддържане чистотата на река Дунав;

Основните задачи, изпълнени от ИА ППД за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност и екологосъобразност в българския участък на река Дунав са:

- Ежедневни наблюдения на водната повърхност за наличие на нефтени разливи и приемане на нефтоводни смеси от преминаващи кораби;

- Съдоподемна и аварийно-възстановителна дейност;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи – издадени са 787 щормови оповестявания.

ИА ППД поддържа непрекъсната готовност за предприемане на бързи и ефикасни действия при евентуално възникване на аварийни ситуации:

- със 100-тонен кран „Титан” – извършване на аварийно-спасителна, претоварна и съдоподемна дейност в помощ на корабоплаването - 4 бр.;

Ниските водни стоежи и появата на критични участъци в българския участък на река Дунав през 2021 г. увеличават вероятността за възникване на кризи, породени от:

- Засядане на плавателни съдове в плитковини;

- Риск от нефтени замърсявания от корабоплаване;

- Необозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Това налага непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития. Извършени са 45 корекции на фарватера за отчетния период.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Аварийно-спасителна и съдоподемна дейност с ЛВГ и СПК"Титан" | бр. | при необходимост | 4 |
| Отстранени и възстановени аварирали навигационни знаци | бр. | при необходимост | 338 |
| Заседнали плавателни съдове в критични участъци | бр. | 0 | 0 |
| Локализирани и ликвидирани нефтени разливи | бр. | при необходимост | 0 |
| Открити и обозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването | бр. | при необходимост | 0 |
| Извършено уведомяване на съответни органи, министерства и ведомства за вземане на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене на брега и др. – щормови оповестявания | бр. | при необходимост | 787 |
| Приети и съхранени в специални устройства събрани нефтоводни продукти от кораби и от водите на реката | бр. | при необходимост | 0 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

При ниски водни стоежи и поява на критични участъци се увеличава вероятността за възникване на кризи, породени от: засядане на плавателни съдове в плитковини; риск от нефтени замърсявания от корабоплаване, необозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Рисковете за възникване на критична ситуация за корабоплаването налагат непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД” и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

### С § 46 Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (изм. и доп. ДВ, бр.16 от 23 февруари 2021 г.) Авиоотряд 28 се преименува на Държавен авиационен оператор.

### С Решение № 330 от 9 април 2021 на Министерски съвет на Република България на ДАО се предоставят за безвъзмездно управление имоти–публична държавна собственост - Правителствена сграда ВИП А и площадки за паркиране.

Цели на дейността

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;

- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на безопасност въздушен транспорт;

- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;

Целевата група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги включва:

- президента на Република България;

- председателя на Народното събрание на Република България;

- министър-председателя на Република България;

- вицепрезидента на Република България;

- чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените по-горе;

- министри;

- ръководители на ведомства;

Със средствата по бюджета  на ДАО се финансират всички нормативно определени разходи в т. ч. за:

- полети със специално предназначение и за летателната дейност за обучение;

- повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;

- техническо обслужване  и поддържане на въздухоплавателните средства;

- застраховане на въздухоплавателните средства и сградния фонд, прилежащите територии, авиационната и самолетообслужваща техника;

- застраховане на авиационния персонал и заплащане на таксите при периодични заверки на документите, лицензиращи летателната дейност; медицинска профилактика на авиационния персонал.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ДАО осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите, съвместно със съответните звена, по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при Президента на Република България.

Предвид спецификата в дейността на ДАО, числеността на персонала е определена на допустимия минимум за изпълнение на функциите на авиационен оператор. Повечето от необходимите за авиационен оператор  длъжности са съвместени, с цел оптимизиране на числеността.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот на ДАО.

За спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главния авиоинженер на ДАО.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

Полети със специално предназначение, извършвани със:

- самолети:

- тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места;

- тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места;

- вертолети:

- тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;

- тип МИ-8 ПС, рег.LZ-CAN – 14 пътнически места;

ДАО, съгласно Свидетелство за авиационен оператор № BG.SPO.N-28/27.02.2021 г. - SPO 9 - изпълнява полети за калибриране на средства за навигация по заявка на ДП РВД.

За отчетния период ДАО изпълнява полети за нуждите на ДП РВД за облитане на радиорелейни съоръжения в България. Възстановевените разходи за тази дейност възлизат на 351 998 лв.

Изпълнението на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. ДАО осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Проведени тренажорни подготовки | брой | 28 | 7 |
| 2. Извършени проверки на самолет | брой | 8 | 6 |
| 3. Извършени инспекции/одити | брой | 105 | 59 |
| 4. Изпълнени полети | брой | 320 | 117 |
| 5. Пролетени часове | часа |  | 170,05 |

През отчетния период са изпълнени общо 117 бр. полети, в т.ч.:

- 23 бр.  - със самолет AIRBUS 319 А

- 60 бр.  - със самолет Фалкон 2000

- 34 бр.  - с вертолет МИ – 8

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Негативно влияние за постигане на целите оказва недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране затруднява поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав, забавя плащанията по вече извършени услуги и води до начисляване на лихви за просрочие и некоректно отношение към доставчиците.

В утвърдения бюджет за 2021 г. разходите за персонал са увеличени, вследствие на което заплатите на служителите нараствет. Въпреки увеличението на заплатите на служителите все още се наблюдават незаети щатни бройки.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.02 Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 51 748 157 | 51 850 782 | 27 209 590 |
|  | Персонал | 28 639 716 | 29 440 716 | 13 790 224 |
|  | Издръжка | 19 625 941 | 18 996 007 | 7 036 930 |
|  | Капиталови разходи | 3 482 500 | 3 414 059 | 6 382 436 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 50 965 600 | 51 068 225 | 20 969 660 |
|  | Персонал | 28 530 500 | 29 331 500 | 13 679 698 |
|  | Издръжка | 18 952 600 | 18 322 666 | 6 665 752 |
|  | Капиталови разходи | 3 482 500 | 3 414 059 | 624 210 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 782 557 | 782 557 | 6 239 930 |
|  | Персонал | 109 216 | 109 216 | 110 526 |
|  | Издръжка | 673 341 | 673 341 | 371 178 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 5 758 226 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1. | 1. ОП "Добро управление" - персонал |  |  | 20 853 |
| 2.2. | 2. ОП "Добро управление" - издръжка |  |  | 195 600 |
| 2.3. | 3. ОП "Добро управление" - капиталови разходи |  |  | 262 938 |
| 2.4. | 4. ОП "Развитие на човешките ресурси" - персонал |  |  | 1 931 |
| 2.5. | 5. Проект ANDROMEDA "Подобряване на общата среда за обмен на информация на системите за командване, контрол и координация по границите" - персонал | 11 970 | 11 970 | 10 185 |
| 2.6. | 6. Проект ANDROMEDA "Подобряване на общата среда за обмен на информация на системите за командване, контрол и координация по границите" - издръжка | 5 000 | 5 000 | 4 534 |
| 2.7. | 7. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAIRway Danube "Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р.Дунав и плавателните й притоци" - персонал | 82 316 | 82 316 | 41 518 |
| 2.8. | 8. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAIRway Danube "Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р.Дунав и плавателните й притоци" - издръжка | 650 781 | 650 781 | 150 339 |
| 2.9. | 9. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAST Danube "Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - персонал | 0 | 0 | 2 069 |
| 2.10. | 10. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAST Danube "Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - издръжка | 0 | 0 | 222 |
| 2.11. | 11. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - персонал |  |  | 15 961 |
| 2.12. | 12. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - издръжка |  |  | 11 793 |
| 2.13. | 13. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - капиталови разходи |  |  | 5 495 288 |
| 2.14. | 14. Проект Danube STREAM "Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път" - издръжка | 1 012 | 1 012 | 0 |
| 2.15. | 15. Проект Danube Sediment "Управление на седиментите по р.Дунав - възстановяване на седиментния баланс по р.Дунав" - издръжка | 2 048 | 2 048 | 0 |
| 2.16. | 16. Проект TOOP "Принцип само веднъж" - персонал | 1 000 | 1 000 | 623 |
| 2.17. | 17. Проект TOOP "Принцип само веднъж" - издръжка | 0 | 0 | 8 690 |
| 2.18. | 18. Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" - персонал | 13 930 | 13 930 | 17 386 |
| 2.19. | 19. Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" - издръжка | 14 500 | 14 500 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 190 635 000 | 187 682 800 | 90 552 000 |
|  | 1. Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България | 190 635 000 | 187 682 800 | 90 552 000 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 287 000 000 | 283 484 600 | 207 908 649 |
|  | 1. Субсидии и компенсации | 287 000 000 | 283 484 600 | 207 908 649 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 477 635 000 | 471 167 400 | 298 460 649 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 241 600 600 | 238 751 025 | 111 521 660 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 529 383 157 | 523 018 182 | 325 670 239 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 084 | 1 107 | 993 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 93 | 93 | 83 |

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  И А „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цел

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот;

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване;

Предоставяни продукти/ услуги

- Търсене и спасяване във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове;

- поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие по море и река;

- прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;

- поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;

- поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Показатели за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Обработени сигнали за бедствие | % | 100 | 100 |
| 2. Проведени планови учения и тренировки | Брой | 10 | 5 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Броят на обработени сигнали за бедствие включва е себе си сумата от броя на действителните и недействителните (но проверени)  сигнали.

- Броят на проведени планови учения и тренировки е сума от проведените такива.

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Използват се данни от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности – няма непостигнати цели.

Отговорност за постигане на целите на бюджетната програма носят ръководството на ИА „Морска администрация“ и всички нейни служители.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Въздушно пространство, търсене и спасяване

Предоставяни продукти/услуги – описание на изпълнените дейности и постигнатите резултати

По основни направления на дейност:

I. Надзорни дейности за текущо съответствие на доставчиците на услуги с приложимите регулаторни изисквания при предоставяне на УВД/АНО

1.	Актуализирана „План-програма за надзор на аеронавигационното обслужване през 2020-2021 година“ – версия 3/31.03.2021 и версия 4/08.06.2021;

2.	Проведен годишен одит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Бургас при предоставяне на обслужване по комуникации, навигация и обзор – м.юни;

3.	Проведен годишен одит за текущо съответствие на ЛЦ за ОВД Пловдив при предоставяне на обслужване по комуникации, навигация и обзор – м.юни;

4.	Анализ и оценка на постъпили уведомления за промени във функционалната система и/или системата за управление на доставчиците на услуги – 16 броя;

5.	Прегледи на безопасността на промени във функционални  системи – 4 броя;

6.	Преглед и оценка на декларации за проверка на системи и технически досиета на нови или модернизирани системи и съставни части, съгласно Регламент (EС) № 2018/1139 и Регламент (EО) № 552/2004 за оперативна съвместимост на европейската мрежа за УВД – 8 броя.

7.	Закриване констатации за несъответствия – 1 брой.

II.	 Дейности по сертифициране на съоръжения на ДАНО

1.	Обработени документи за издаване/подновяване на Удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № 141/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане - 37 бр.;

2.	Извършени летателни проверки на средствата за навигация, комуникация и наблюдение на ДАНО, съгласно утвърден от Главния директор на ГД ГВА годишен график.

III.	 Дейности по лицензиране на оперативния и техническия персонал на ДАНО

1.	Издаване, потвърждаване, подновяване на свидетелства за правоспособност (СП), квалификационни класове и разрешения на Ръководители на полети и Координатори по УВД

-	В изпълнение на разпоредби и заповеди за борба с пандемията, причинена от вируса COVID-19 и с цел ограничаване движението на ЛС, промените в квалификационните класове и разрешенията на Ръководител на полети и Координатор по УВД са отразени в писмо-допълнение към свидетелствата за правоспособност (СП). В съответсвие с периода на валидност на допълненията към СП поетапно са подменени всички СП със съответните промени.

-	Изменена е  процедурата по получаване на нови и връщане на стари СП с цел намаляване на риска от зараза и запазване здравето на ЛС. Новата процедура включва издаване на ново СП, с нанесени всички произтичащи от обработката на получените заявления промени. Новите СП се изпращат по куриер на притежателите им, а старите се връщат за архив.

-	Общ брой обработени свидетелства (СП) – 69, в т.ч:

Брой обработени свидетелства на РП – ATCL – 63

Брой обработени свидетелства на ученик-РП – SATCL – 5

Брой обработени свидетелства на Координатор по УВД и Асистент-координатор на полети – CATML – 1

Обобщена обработка на подадени заявления:

•	Потвърдени квалификации за ниво на владеене на Англ. език – 23

•	Потвърдени и издадени разрешения към СП на РП (ATCL) – 20

•	Потвърдени и издадени разрешения към СП на Координатор по УВД и асистент-координатор на полети – 1

•	Потвърдени и издадени други разрешения (OJTI, Assessor, STDI) – 28

•	Корекции по данните в СП и отстраняване на технически грешки – 5

2.	Обработени документи и преиздадени свидетелства за правоспособност (СП) на инженерно-техническия персонал, извършващ техническо обслужване на системи и съоръжения за УВД:

•	Преиздадени СП – 71 бр.

•	Вписани нови разрешения в СП - 11 бр.

Извършени са:

•	Корекции и съгласуване на Карта на работните места към Схемата за компетентност на ИТП,

•	Коригирани и съгласувани са предварителни документи за прилагане на измененията в гл.17 на Наредба 1.

•	Координирани са правни становища и са отстранени несъответствия в документите за преиздаване на СП.

IV.	Сертифициране и осъществяване на надзор за съответствие с регулаторните изисквания на организациите за обучение.

1.	Одобрявана организация за допълнително обучение на ДП РВД за провеждане на обучение за координатори по аеронавигационно обслужване (Направление УВД) придружено с одобряване на следните документи:

•	Курсове – 8 бр.

•	Наръчници – 2 бр.

•	Правилник – 1 бр.

•	План – 1 бр.

2.	Провеждане на инспекция на място за преглед на промени в Общата организация за обучение на BULATSA.

3.	Преглед и оценка на Схеми за компетентност на координатори по УВД и асистент-координатори на полети, (върнати към РВД за коригиране и допълване) – 4 бр.

V.	 Дейности и координация, произтичащи от изисквания на международното и европейското законодателство

•	Разработени проекти за изменение на Наредба 2, Наредба 11, Наредба 15, Наредба 19;

•	Доклад до Европейската комисия, съгласно изискванията на на чл. 11, т. 3. от Регламент (ЕС) №255/2010;

•	Отстояване на национално ниво на позициите, интересите и ресурса на гражданското въздухоплаване по използване на радиочестотния спектър;

•	Участие с Националния координатор в дейността на Европейското звено за кризи в авиацията (ЕАССС), активирано поради пандемията от COVID-19;

•	Участие в проведени on-line заседания на работни групи:

-	за управление на честотите (FMG) към ИКАО;

-	за радиочестотната функция (RAFT) по Регламент (ЕС) 2019/123 и за въвеждане на канално отстояние 8.33  (ISG) към ЕВРОКОНТРОЛ

•	Определяне на задачи свързани с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/644 за U-space

•	Участие в междуведомствена експертна работна група с РВД за U-space

•	Участие в уебинари, касаещи експлоатацията на безпилотни летателни системи

VI.	 Дейности по привеждане на националното законодателство в съответствие с регулаторните изисквания.

•	Разработена Наредба за експлоатацията на безпилотни летателни системи и за осигуряването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/497

•	Участие в актуализацията на Националния радиочестотен план

VII.	 Други дейности

•	Актуализация и допълнение на Наръчник на ННО - издание 6.1 и издание 6.2;

•	Координиране и контрол върху обработката на докладите за авиационни събития;

•	Доклад за мерките за наблюдение и управление на риска;

•	Планиране, организация и провеждане през юни на съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране  на  последствията в алпийски условия“;

•	Отговори на запитвания, становища, свързани с експлоатацията на безпилотни летателни системи (Ивентис) – 9 бр.;

•	Отговори на запитвания по електронна поща във връзка с въвеждането на системите за регистрация на оператори на БЛС и обучение на дистанционно управляващи пилоти, както и оказване на съдействие при възникнали проблеми – 680 бр.;

•	Издадено разрешение за експлоатация в специфична категория, съгласно регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 – 1 бр.

•	Регистрация на оператор на БЛС – 941 бр.

•	Одобрени заявки за обучение на дистанционно управляващи пилоти  – 1 960 бр.

•	Издадени свидетелства за преминато онлайн обучение за А1/А3 за дистанционно управляващи пилоти – 864 бр.

•	Издадени свидетелства за компетентност на дистанционно управляващи пилоти за А2- 34бр.

•	Проведени изпити за дистанционно управляващи пилоти за А1/А3 – 139 бр.

•	Проведени изпити за дистанционно управляващи пилоти за А2 – 22 бр.

•	Проведено обучение за работа с разработения регистър за управление на промените, съвместно с ДП РВД;

•	Изготвено предложение за концепция за обработка и издаване на свидетелства за правоспособност с цифров (QR) код.

•	Изготвено предложение за концепция за въвеждане на нови функционалности в ЕИКС

•	Участие в on line курсове на IANS – 19 бр.

•	Участие в курсове на ИПА – 4 бр.

•	Одобряване на публикации на поправки и/или добавки към Сборника за Аеронавигационна информация и публикация на Република България - 9 бр.

•	Изготвени предложения за отговори по заявления, сигнали и жалби на граждани – 5 бр.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1.Курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 5 | 1 |
| 2.Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП | Бр. | 4 |  |
| 3.Съвместни учения | Бр. | 3 | 1 |

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net/ROBG-522, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г, с разходи съм 30.06.2021 г. - 1 040 956 лв.

ПРОЕКТ: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2), финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) и национално съфинансиране по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР), с разходи към 30.06.2021 г.  –  41 030 лв.

ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма “Добро управление”, с разходи към 30.06.2021 г.  –  60 926 лв.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 8.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.03 Бюджетна програма “Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 604 500 | 6 903 614 | 2 133 312 |
|  | Персонал | 1 407 500 | 1 387 500 | 702 806 |
|  | Издръжка | 2 809 800 | 2 074 300 | 373 678 |
|  | Капиталови разходи | 3 387 200 | 3 441 814 | 1 056 828 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 4 770 800 | 5 024 394 | 990 400 |
|  | Персонал | 1 317 000 | 1 317 000 | 647 312 |
|  | Издръжка | 2 650 800 | 2 015 300 | 256 268 |
|  | Капиталови разходи | 803 000 | 1 692 094 | 86 820 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 2 833 700 | 1 879 220 | 1 142 912 |
|  | Персонал | 90 500 | 70 500 | 55 494 |
|  | Издръжка | 159 000 | 59 000 | 117 410 |
|  | Капиталови разходи | 2 584 200 | 1 749 720 | 970 008 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект DANUBE SAFETY NET - персонал | 70 500 | 70 500 | 31 245 |
| 2.2 | 2. Проект DANUBE SAFETY NET - издръжка | 59 000 | 59 000 | 39 703 |
| 2.3 | 3. Проект DANUBE SAFETY NET - капиталови разходи | 1 749 720 | 1 749 720 | 970 008 |
| 2.4 | 4. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - персонал | 20 000 |  | 20 856 |
| 2.5 | 5. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ -издръжка | 100 000 |  | 20 174 |
| 2.6 | 6. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - капиталови разходи | 834 480 |  |  |
| 2.7 | 7. ОП "Добро управление" - персонал |  |  | 3 393 |
| 2.8 | 8. ОП "Добро управление" - издръжка |  |  | 57 533 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 4 770 800 | 5 024 394 | 990 400 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 604 500 | 6 903 614 | 2 133 312 |
|  | Численост на щатния персонал | 57 | 57 | 55 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Подобряване на безопасността във въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност  и осъществяване на превантивна дейност;

- Подобряване на безопасността на морския транспорт чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще;

- Подобряване на безопасността на железопътния транспорт чрез извършване на разследване на произшествия и инциденти за установяване на обстоятелствата и причините, довели до тяхното възникване, в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и когато е целесъобразно формулиране на препоръки за безопасност с цел предотвратяване на тежки  произшествия.

Организационни структури, участващи в програмата

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. Председателят на борда е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През отчетния период НБРПВВЖТ е извършил дейности в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- В направление разследване на авиационни събития: Анекс 13 (Разследване на авиационни произшествия и инциденти), Анекс 19 (Управление на безопасността) на конвенцията за международна гражданска авиация, Регламент 996/2010 на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, Регламент 376/2014 на  ЕП и на Съвета от 03.04.2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване,  Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия;

- В направление разследване на морски произшествия: чл. 79 на Кодекс на търговското корабоплаване, Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти, Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 09.12.2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Кодекс за международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия и инциденти, приет с резолюция MSC.255(84) на Морската комисия по безопасност към Международната морска организация, в сила от 01.01.2010 г.;

- В направление разследване на железопътни произшествия: Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт, Закон за железопътния транспорт, Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

А) В областта на разследването на авиационни събития:

1. Организиране и осъществяване на разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти

През отчетния период са разследвани общо 11 авиационни събития, включително са завършени разследванията на 2 произшествия и 2 сериозни инцидента, продължава разследването на 1 произшествие и 1 сериозен инцидент, реализирани през 2018 г., на 1 сериозен инцидент, реализиран през 2019 г., 2 сериозни инцидента реализирани през 2020 г. и е започнато разследване на 2 сериозни инцидента реализирани през първото полугодие 2021 г.

Реализираните авиационни събития са както следва:

- Сериозен инцидент, реализиран на 18.07.2017 г. на летище Бургас със самолет AIRBUS A320-232, регистрационни знаци SX-ORG, експлоатиран от авиационен оператор ORANGE 2 FLY. Разследването приключва на 08.02.2021 г.  с разработване на окончателен доклад.

- Сериозен инцидент със самолети A321-231 с регистрационни знаци HA-LXP, HA-LXL и HA-LXD, експлоатирани от авиационен оператор “Wizz Air”, реализиран на 26.02.2018 г. на летище София. Разследването не е приключило.

- Авиационно произшествие, реализирано на 31.08.2018 г на летище Бургас със самолет CESSNA 680 с регистрационни знаци TC-OYD, експлоатиран от турския авиационен оператор „BOYDAK AIR“. Изготвен е проект на окончателен доклад.

- Сериозен инцидент със самолет AIRBUS 320-232, регистрационни знаци G-EUUL, експлоатиран от авиационен оператор “BRITISH AIRWAYS PLC” реализиран 26.01.2019 на летище София. Разследването приключва на 31.03.2021 г с разработване на окончателен доклад. Дадени са 2 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

- Сериозен инцидент реализиран на 23.07.2019 г., свързани с нарушени норми за сепарация между самолет Airbus A321-211, регистрационни знаци G-TCDG, експлоатиран от авиационен оператор „Thomas Cook Airlines Ltd” и самолет Boeing 737-8FN, регистрационни знаци ОK-TVM, експлоатиран от авиационен оператор „Travel Service a. s.” във  ВП на Република България. Изготвен е проект на окончателен доклад.

- Авиационно произшествие, реализирано на 25.01.2020 г. на летателна площадка Бъзън със свръх лек самолет самолет „Pipistrel Virus SW”с регистрационни знаци LZ-TAB, собственност на български гражданин. Разследването приключва на 12.04.2021 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са 2 препоръки за подобряване на безопасността на полетите.

- Авиационно произшествие, реализирано на 25.02.2020 г. на летателна площадка Кондофрей със самолет самолет TECNAM P2006T с регистрационни знаци LZ-TMH, собственност на АРГОФЕРМЕР. Разследването приключва на 30.06.2021 г. с разработване на окончателен доклад.

- Сериозен инцидент със самолет AIRBUS A320-231, регистрационни знаци HA-LWH, експлоатиран от авиационен оператор “Wizz Air”, реализиран на 05.08.2020 г. на летище София. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Сериозен инцидент със самолет BOEING - 737 - 400, регистрационни знаци LZ-CGU, експлоатиран от авиационен оператор “Карго Еър ООД” реализиран 05.12.2020 г. на летище Варшава. Започнато е разследване във връзка с безопасността от разследващите органи на Р. Полша.

- Сериозен инцидент реализиран на 20.05.2021 г., свързан с отказ на електрозахранване в РЦ за ОВД София, което е довело до невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на въздушното движение от ДП РВД. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Сериозен инцидент реализиран на 22.05.2021 г. със самолет Airbus A320-214, регистрационни знаци LZ-FBC, експлоатиран от авиационен оператор „България Ер АД”, свързан с отказ на двигател. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

Въздухоплавателните организации изпращат в НБРПВВЖТ копия от докладите на разследваните от тях инциденти. Инспекторите по разследване се запознават с докладите и при необходимост изискват доразследване на неизяснени обстоятелства в тях.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно уведомяване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт е откриването на неблагоприятни тенденции, свързани с влошаване на безопасността на полетите и осигуряване на своевременно реагиране на тях. Основен елемент от тази дейност е поддържането, развитието и контролирането на Система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития от НБРПВВЖТ. Системата за задължително докладване на авиационни събития се основава на единния европейски софтуер за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития (ECCAIRS), съгласно изискванията на Регламент 376/2014. Всички данни за разследваните от НБРПВВЖТ авиационни събития, се въвеждат в тази система и информацията от нея се обменя на европейско ниво.

3. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за авиационните събития

За всички разследвани през отчетния период авиационни събития са заведенипапки с дела, които се  съхраняват в архива на НБРПВВЖТ;

В електронен вид се съхраняват уведомленията до чужди органи за разследване на авиационни събития;

Всички авиационни събития, докладвани по системата за задължително докладване на авиационни събития, са заведени и се съхраняват в отделни папки.

4. Анализиране на състоянието на безопасността на полетите и изготвяне и разпространяване на информационни бюлетини и анализи

Голяма част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ през първото полугодие на 2021 г. е насочена към популяризиране на обстоятелствата, свързани с авиационните събития и причините, довели до тяхното възникване.

На уеб страницата на НБРПВВЖТ са публикувани своевременно окончателни доклади от извършени разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Докладите съдържат анализ на обстоятелствата, доказателствата и констатираните факти в процеса на разследването за определяне на причините за реализираните събития.

5. Превантивна дейност, насочена към подобряване на безопасността на полетите

Основен елемент в превантивната дейност, извършвана от НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт през посочения период е излъчването на 4 препоръки за подобряване на безопасността в резултат на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Тези препоръки са излъчвани на различни етапи от разследването с цел своевременно въздействие и отстраняване на причинните фактори, довели до или способствали за възникване на авиационните събития. Предприетите мерки в изпълнение на излъчените препоръки за безопасност се намират на различни етапи на въвеждане от страна на авиационните и летищните оператори, Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП РВД.

6. Международно сътрудничество в областта на разследване на авиационните събития

Всички планирани международни събития през отчетния период са отменени поради ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19.

Б) В областта на разследването на морски произшествия и инциденти:

1. Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт

През отчетния период са получени 25 бр. уведомления за морски събития, инциденти и произшествия, които, след анализ са класифицирани както следва:

- 3 бр. тежки морски произшествия;

- 14 бр. морски произшествие и инциденти;

- 5 бр. морски събития.

- 3 бр. тежки морски произшествия с български граждани, реализирани на кораби под чужд флаг, извън териториалното море и разследвани от органите на други държави.

Всички тежки морски произшествия са докладвани в Електронната платформа за морски произшествия (EMCIP) на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

Взето е участие в разследването на 1 много тежко произшествие, в които България е значително заинтересована държава.

Провеждани разследвания:

Продължава разследването на едно много тежко морско произшествие – падане зад борд на двама членове от екипажа на моторен кораб “MARE“, флаг Вануату на 14.12.2020 г. във водите на Варненско езеро. Срок за приключване на разследването – 14.12.2021 г.

Докладвани в EMCIP и неразследвани морски произшествия и инциденти, разследването на които не би довело до извличане на сериозни поуки или формулиране на препоръки за безопасност, както и поради ограниченията за пътуване във връзка с пандемията от СOVID-19:

- Тежко произшествие - отказ на главен двигател и м/к “HANSEATIC EAGLE”, флаг Сингапур при маневра за отплаване от п-ще Варна на 08.01.2021 г. Отлагане на маневрата  до отстраняване на повредата.

- Тежко произшествие – намотаване на буксирно въже на винта и загуба на управление на м/к “CS CIHAN”, флаг Либерия при снемане от п-ще Балчик 07.03.2021 г.

- Тежко произшествие – отказ на главния двигател на м/к “ROBIN 1”, флаг Либерия при маневра за отплаване от п-ще Бургас-Запад на 02.04.2021 г. Отлагане на маневрата  до отстраняване на повредата.

Произшествия по които България е значително заинтересована държава, а разследването се води от друга държава:

- Много тежко произшествие – безследно изчезнал член на екипажа на м/к „NORDIC MISTRAL“, флаг Маршалови острови на 15.05.2015 г. Разследването се води от Маршалови острови.

Изводи:

- Разследваните произшествия като цяло са много тежки произшествия, имащи като резултат загуба на човешки живот или загуба на кораб.

- Разследваните произшествия са сложни по характер и трудоемки за извършване.

- Има разследвани произшествия, които са последвани от провеждане на операции по търсене и спасяване.

- Повечето разследвани произшествия са с международен характер.

- Разследвани са задължителните за разследване много тежки произшествия, съгласно чл.5 на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2009 г.

2. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за морските произшествия

За регистрираните произшествия през отчетния период са заведени дела, които се съхраняват в архива на НБРПВВЖТ.

3. Докладване на морските произшествия и инциденти в Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия (EMCIP) за ползване от Европейската комисия

Всички произшествия са отразени в Информационната платформа за морски произшествия на Европейската агенция за морска безопасност. Много тежките морски произшествия се докладват в системата GISIS на Международната Морска Организация (IMO), на основание Res. MSC.255 (84).

- Мониторинг на промените в националното и международно морско законодателство и поддържане на оперативна готовност за разследване, съгласно обсега на Наредба  № 23/2011г.

Направлението за разследване на морски произшествия редовно следи за промените в конвенциите и другите документи на Международната морска организация към ООН, касаещи безопасността на корабоплаването, както и за промени в международното, европейското и българското морско законодателство.

Подържа се незабавна готовност за стартиране на разследване.

Направлението за разследване на морски произшествия е в непрекъсната връзка с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и участва в работата на Групата за постоянно сътрудничество (ГПC) на държавите-членки, създадена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 651/2011 на Комисията в съответствие с Директива 2009/18/ЕО. ГПС осигурява оперативна платформа за сътрудничество на органите на държавите-членки, разследващи морски произшествия, заедно и в тясно взаимодействие с Комисията и EMSA.

В периода 12-16 април 2021 г. направлението за разследване на морски произшествия участва в проведения предварителен одит от EMSA във връзка с прилагане на инструментите на IМО по Схемата за одит на държава-членка на IMO (IMSAS). Мероприятието е етап от подготовката за успешно представяне по време на предстоящия одит на България от IMO през м. май 2022 г.

5. Международно сътрудничество в областта на разследване на морски произшествия, обучение и дейности по хармонизиране на националното законодателство за разследване на морски произшествия със законодателството на ЕС

Всички планирани международни събития през отчетния период са отменени поради ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19.

Реализирано обучение за периода:

През отчетния период няма проведени обучения.

В) В областта на разследване на събития в железопътния транспорт:

1. Организиране разследване на тежки произшествия, произшествия и инциденти, както и контрол на разследваните произшествия и инциденти от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия

През разглеждания отчетен период са възникнали 5 железопътни произшествия в т.ч. 1 тежко произшествие, които са разследвани и се разследват:

- Железопътно произшествие – възникнало вследствие дерайлиране на локомотива на ТВ № 30602 на стр. № 11 при влизане в гара Столник на 15.01.2021 г. Произшествието е приключено с окончателен доклад и формулирани 3 препоръки за безопасност на 17.05.2021 г.

- Железопътно произшествие – възникнало вследствие дерайлиране на вагони от състава на ТВ № 30610 в междугарието Шивачево – Твърдица на 12.03.2021 г., движещ се по направление Сливен – Тулово – Пирдоп и обратно. Произшествието е във фаза -  проект на окончателен доклад и не е приключено.

- Тежко железопътно произшествие – възникнало вследствие дерайлиране и полягане на пет вагона (цистерни пълни със светли горива) от състава на МДТВ № 90593 в междугарието Ветово – Сеново на 23.04.2021 г., движещ се по направление от Р. Румъния за гара Белозем. Произшествието е в процес на разследване и не е приключило.

- Железопътно произшествие – възникнало вследствие дерайлиране локомотива и първия вагон на МДТВ № 48041, след входния сигнал при влизане в гара Белово на 11.06.2021 г. Влакът се движи по направление от Р. Сърбия за Р. Турция. Произшествието е в процес на разследване и не е приключило.

Всяко от приключените, разследвани железопътни произшествия е публикувано на интернет страницата на НБРПВВЖТ на български и английски език и е изпратено до Европейската железопътна агенция.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на железопътни събития: тежки произшествия, произшествия и инциденти

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти е в система за задължително 24-ри часово докладване при възникване на тежки произшествия, произшествия и инциденти на националната железопътна инфраструктура и извън нея.

Направление железопътен транспорт в НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти, поддържа система за задължително и доброволно докладване в Европейската система за въвеждане на база данни за възникнали железопътни събития (ERAIL). За всяко започнато разследване на произшествие през отчетния период са извършени уведомления (нотифициране) пред ЕЖА и докладване при завършване на разследването,  посредством интерфейс във формата на Единна европейска база данни за железопътни събития ERAIL на английски език.

3. Водене на архив за разследваните произшествия и поддържане на база данни за разследваните произшествия и инциденти

Направление железопътен транспорт в НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти води архив и поддържа база данни за  всички разследвания, извършени през първото полугодие на 2021 г.

За всяко от разследваните железопътни  произшествия е извършено регистриране в единната европейска система за железопътни събития ERAIL към Европейската железопътна агенция (ЕЖА).

4. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с безопасността на железопътния транспорт

Осъществено е участие в съвместна дейност с дирекция „Правна“ и ИА „Железопътна администрация“ относно:

- Изменение и допълнение на НИД на Наредба № Н-32/19.09.2007 г. за съгласуване на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти.

5. Международна дейност

Всички планирани международни събития на мрежата на националните органи за разследване на железопътни произшествия (NIB) в страните-членки от м. март 2020 г. се провеждат онлайн поради, наложените мерки за безопасност във връзка с пандемията от COVID-19.

- В периода 02 ÷ 03.02.2021 г. – онлайн участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 45-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки;

- В периода 25 ÷ 26.05.2021 г. – онлайн участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 46-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки;

6. Други дейности

През отчетния период Направление за разследване на жп събития извършва:

- Анализ на постъпила информация по системата ,,ERAIL” от ЕЖА относно нотификацията на възникнали железопътни произшествия и инциденти на окончателни доклади от националните разследващи органи на страните-членки на ЕС;

- Ежемесечен анализ на получена писмена информация на общите показатели за безопасност от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура, включително и информация относно издадени препоръки за безопасност и промени в нормативните актове за безопасност;

- Анализ на получени годишни доклади за безопасността и общите показатели за безопасност от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура със съответните констатации, предприети мерки и препоръки за безопасност;

Отчет на показателите за изпълнение по програмата

През първо полугодие на 2021 г. в направленията за разследване на произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ са разследвали и са в процес на разследване:

- авиационни произшествия с български ВС в страната и чужбина – 2 ;

- авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 5;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3;

- много тежко морско произшествие – 1;

- съвместно разследване на много тежко морско произшествие – 1;

- тежко железопътно произшествие – 1;

- железопътни произшествия – 4.

Източници на информацията за данните по показателите на изпълнение

Информацията за горепосочените събития е достъпна в НБРПВВЖТ, като в частта авиационни събития данните са въведени в единната европейска система ECCAIRS, в частта на морските произшествия – в единната европейска система EMCIP, в частта на железопътните произшествия в единната европейска система ERAIL.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на НБРПВВЖТ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.04 Бюджетна програма “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 753 700 | 742 028 | 214 053 |
|  | Персонал | 417 000 | 417 000 | 181 486 |
|  | Издръжка | 296 700 | 285 028 | 18 615 |
|  | Капиталови разходи | 40 000 | 40 000 | 13 952 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 753 700 | 742 028 | 214 053 |
|  | Персонал | 417 000 | 417 000 | 181 486 |
|  | Издръжка | 296 700 | 285 028 | 18 615 |
|  | Капиталови разходи | 40 000 | 40 000 | 13 952 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 753 700 | 742 028 | 214 053 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 753 700 | 742 028 | 214 053 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 10 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

СЪОБЩЕНИЯ

Степен на изпълнение на заложените цели

- Електронни съобщения:

- Държавната политика в областта на електронните съобщения се осъществява в съответствие с Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г. и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създадени са условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура и осигуряване на достъп до съвременни електронни съобщителни услуги;

- Създадени са по-добри условия за защита на правата на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги;

- Изпълняват се ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита:

- Осъществява се Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, чрез изпълнение на дейности, заложени в приетата Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2018/1972;

- Създадени са условия за ефективното и координирано използване на радиочестотния спектър и на позициите на геостационарната орбита;

- Осигуряват се условия за развитие на спътникови услуги;

- Регламентирани са подаването на заявки за координиране на допълнителни и нови спътникови системи на геостационарна орбита;

- Предоставян е радиочестотен спектър за нови и допълнителни спътникови системи на геостационарна орбита, както и за спътникови системи за негеостационарна орбита.

- Пощенски услуги:

- Държавната политика в областта на пощенските услуги се осъществява в съответствие с Актуализираната секторна пощенска политика на Република България и с действащата нормативна уредба на сектора;

- Създадени са условия за функциониране на конкурентен пазар на пощенски услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създадени са условия за лоялна конкуренция на пазара на пощенски услуги чрез осигуряване на равнопоставеност на участниците на пазара;

- Осигурени са условия за предоставянето на УПУ на територията на цялата страна на достъпни цени и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги;

- Създадени са условия за подобряване на обслужването на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително предоставяне на услуги по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Създадени са условия за повишаване на нивото на пощенската сигурност;

- Изпълняват се задълженията на Република България като страна-членка на ЕС и на ВПС;

- Изпълняват се дейности, свързани с провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2020 година“ и избор на изпълнител;

- Маркоиздаване и маркосъхранение:

- Осигурено е издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на пощенски марки, съгласно Тематичния план за 2021 г.;

- Изпълняват се дейности, свързани с организирането и съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището на МТИТС;

- Изпълняват се задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актове на ВПС;

- Изпълняват се дейности, свързани с използването на пощенски марки за международен обмен и за представителни цели.

Продукти/услуги, предоставяни по подпрограмата

- Електронни съобщения:

- Разработване на законова и подзаконова нормативна уредба в областта на електронните съобщения;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита:

- Управление на радиочестотния спектър;

- Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарната орбита, определени с международни споразумения за Република България;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на радиочестотния спектър.

- Пощенски услуги:

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС;

- Осъществяване на представителство и взаимодействие с ВПС;

- Други – изпълнение на дейности, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на услугата по изплащане на пенсии.

- Маркоиздаване и маркосъхранение:

- Пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати и изваждане от употреба на пощенски марки;

- Маркосъхранение.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Електронни съобщения:

    - Изпълнява се Актуализираната политика в областта на електронните съобщения 2019-2022 г., очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения с оглед стимулиране на инвестициите в сектора, постигане на устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване;

- Прилагат се разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, хармонизирани с изискванията в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

    - Продължава участието в комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

    - Продължава участието в координацията по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз и други международни организации;

    - Продължава участието в работата на Международния съюз по далекосъобщения.

- Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита:

- Изпълняват се Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и дейности, произтичащи от Националната пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива (ЕС) 2018/1072;

- Изготвен е проект на актуализирана Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Продължава работата по освобождаването на радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz;

- Продължава работата по актуализиране на конкретното разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, изготвян в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;

- Приет е проект за изменение и допълнение на  Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с изискванията на ЕС, СЕРТ, МСД и НАТО в областта на разпределението на радиочестотния спектър;

- Изпълняват се дейности, свързани с административното и информационно обслужване на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Изготвя се проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СНРЧС и комплекта документи за внасяне в Министерски съвет, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения;

- Продължава съгласуването със заинтересованите държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;

- Продължава съгласуването със заинтересовани държавни органи и служби и приемането на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от други държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

- Продължава предварителното съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.;

- Доразвиват се критериите, които трябва да се отчитат при определяне на режима на използване на радиочестотния спектър;

- Провеждат се дейности за осигуряване на възможност за определяне на условия за споделено ползване на радиочестотен спектър;

- С оглед осигуряване на по-бърз достъп до радиочестотния спектър и намаляване на административната тежест, са предложени разпоредби, които позволяват радиочестотен спектър, който към настоящия момент се използва след издаване на разрешение, да се използва въз основа на регистрационен режим;

- Продължава съгласуването с държавни органи, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато е необходим допълнителен радиочестотен спектър, извън определения за Министерство на отбраната;

- Разглеждат се по компетентност въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС;

- Разглеждат се исе  решават въпроси свързани с електромагнитната съвместимост;

- Продължава участието в комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на радиочестотния спектър, както и участието в работата на международните организации – МСД и CEPT;

- Оказва се съдействие на български предприятия, получили разрешение за ползване на спътникови позиции на геостационарна орбита, определени с международни споразумения за Република България, при тяхното международно координиране.

- Пощенски услуги:

- Изпълнява се Актуализираната секторна пощенска политика на Република България, която определя насоките за развитие на пощенския сектор. Тя е основа за постигане на целите на провежданата политика в част „Устойчиво развитие на пощенския сектор“;

- Прилагат се разпоредбите на Закона за пощенските услуги, хармонизирани с изискванията в европейското и световно законодателство в областта на пощенските услуги;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;

- Продължава участието в дейността на институциите на ЕС и на техните структури в областта на пощенските услуги;

- Продължава участието в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и в дейността на Административния съвет на ВПС и подготвителните групи към него в изпълнение на задълженията на Р България като член на този ръководен орган за периода 2016-2020 г. и в изпълнение на стратегията за устойчиво развитие на пощенския сектор на световно ниво;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на пощенските услуги, свързани с членството й в ЕС, ВПС и други международни организации;

- Изпълняват се дейности по организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2020 година“ и избор на изпълнител;

- Маркоиздаване и маркосъхранение:

- Изпълнява се Тематичния план за 2021 г. за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;

- Осъществява се подготовка за изготвяне на Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2022 г.;

- Изпълняват се дейности, свързани с организиране на дейността на Специализирания съвет по маркоиздаване и се осъществява неговото ръководство;

- Изпълняват се решенията на Специализирания съвет по маркоиздаване;

- Организирани и осъществени са дейности, свързани със съхранението на пощенските марки, пощенските продукти и специалните пощенски печати в маркохранилището;

- Осъществени са дейности по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от МБ на ВПС;

- Организирани и осъществени са дейности по предаване и приемане на художествените проекти на пощенско-филателните издания, съхранявани в периода в СП „Българска филателия и нумизматика“ от 1964 г. до 03.12.2020 г.;

- Организирани и осъществени са дейности, свързани с получаване и съхранение на художествените проекти на отпечатаните пощенско-филателни издания;

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица |  | Целева стойност |  | Отчет І-во полугодие на 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, произтичащ от ангажиментите ни към ЕС в областта на електронните съобщения. | бр. |  | 1 |  | 1 |  |
| 2. Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси: - изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения. | бр. |  | 20 |  | 39 |  |
| 3. Участие в работата на различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейските въпроси в изпълнение на Стратегията на ЕС за цифров единен пазар. | бр. |  | 2 |  | - |  |
| 4. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“). | бр. |  | 2 |  | 1 |  |
| 5. Участие в работата на Комитета по съобщенията (COCOM) към ЕК. | бр. |  | 4 |  | 1 |  |
| 6. Участие в заседанията на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“ и провеждане на национални информационни дни относно работната програма за съответната година и отворените конкурси за сектор „Телекомуникации“ към Механизма за свързване на Европа и възможностите за участие на български организации. | бр. |  | 2 |  | - |  |
| 7. Участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД. | бр. |  | 1 |  | 1 |  |
| 8. Участие в работата на Европейските центрове за високи постижения (Centres of Excellence - CoE) към МСД. | бр. |  | 1 |  | - |  |
| 9. Участие в мероприятия и инициативи, организирани от МСД. | бр. |  | 2 |  | 1 |  |
| 10. Подготовка и участие в заседания на Съвет по национален радиочестотен спектър (СНРЧС) | бр. |  | 4 |  | 2 |  |
| 11. Участие в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК, Международната организация за космически съобщения (МОКС „Интерспутник”), работни групи към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) и др. | бр. |  | 12 |  | 6 |  |
| 12. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър | бр. |  | 1 |  | 1 |  |
| 13. Изпълнение на актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. | бр. |  | 1 |  | 1 |  |
| 14. Подготовка за участие и участие в следващата Световна конференция по радиосъобщения на ITU-R. | бр. |  | 2 |  | 2 |  |
| 15. Подготовка за участие в 27 Конгрес на ВПС |  | бр. |  | - |  | 1 |
| 16. Подготовка за участие и участие в сесиите на Административния съвет на ВПС |  | бр. |  | 2 |  | 1 |
| 17. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК |  | бр. |  | 2 |  | 1 |
| 18. Подготовка за участие и участие в пленарното заседание на Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP) |  | бр. |  | 1 |  | - |
| 19. Подготовка за участие и участие в работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС |  | бр. |  | 4 |  | - |
| 20. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране * |  | бр. |  | 4 |  | 5 |
| 21. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване |  | бр. |  | 22 |  | 13 |
| 22. Пуснати в употреба пощенски марки |  | бр. |  | 30 |  | 12 |
| 23. Пуснати в употреба пощенски продукти |  | бр. |  | 15 |  | 5 |
| 24. Пуснати в употреба специални пощенски печати |  | бр. |  | 35 |  | 15 |
| 25. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен |  | бр. |  | 20 000 |  | 6 600 |
| 26. Заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС |  | бр. |  | 4 400 |  | 2 122 |
| 27. Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на услугата по изплащане на пенсии |  | % |  | 100 |  | 30 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Електронни съобщения:

  - Приет е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ в националното законодателство изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения) – Обн., ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.;

  - Стартира изготвянето на проект на наредба за универсалната услуга по чл. 182, ал. 5 от Закона за електронните съобщения;

- Продължава организирането и координирането на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси и изготвянето и съгласуването на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на електронните съобщения, както и участието в работата на различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейските въпроси;

- Изготвен e проект на позиция за заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведено на 4 юни 2021 г.;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз – участие в 83-то заседания на Комитета по съобщенията (СОСОМ) – 16 февруари 2021 г. и участие в работата по изготвянето на инструментариум на ЕС за свързаността, и пътната карта за прилагането му]

- Продължава участието в работата на международни организации, включително в мероприятия и инициативи на Международния съюз по далекосъобщения по въпросите на електронните съобщения – участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД и участие в подготовката на проект на позиция на Република България по дневния ред на Световната конференция за развитие на далекосъобщенията (WTDC-21) на МСД.

- Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита:

- Продължават дейностите по освобождаване на обхват 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди,  като важен елемент за реализиране на цифровия единен пазар и конкретно за развитието на 5G мрежите след 2020 г.;

- Продължава създаването на условия за ефективно ползване и развитие на конкурентен съобщителен пазар в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 1.5 GHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz 26 GHz;

- Предприемат се действия за хармонизирано използване на радиочестотна лента в обхват 24.24-27.5 GHz за разгръщане на 5 G мрежи;

- Предоставя се възможност на предприемачи, изследователи и разработчици да тестват нови безжични технологии, бързо и на ниска цена, в най-различни честотни ленти чрез издаване на временни разрешения;

- Изготвен е проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Направено изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и приет с Решение 356 от 15 април 2021 г. на Министерски съвет;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на радиочестотния спектър, свързани с членството й в Европейския съюз, както и в работата на международни организации – участие в редовните 74-то заседание на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) – 9 и 10 март 2021 г.; 54-то и 55-то заседания на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) – 10 февруари и 15 юни 2021 г., както и участие в заседание на Международната организация за космически съобщения (МОКС „Интерспутник”) – 26 април до 12 май 2021 г.;

- Участие в онлайн съвещания на СЕРТ от 18 март и 14 април 2021 г.

- Пощенски услуги:

- Във връзка с участието на Република България в 27 Конгрес на ВПС е започната подготовка на пакета от документи за приемане от Министерския съвет на решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация на конгреса;

- Продължава изготвянето и съгласуването на становища, позиции и указания на Р. България по проекти на документи, свързани с работата на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на пощенските услуги;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството й в Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз и други международни организации;

- Маркоиздаване и маркосъхранение:

- Изпълнява се Годишният тематичен план за 2021 г., както и решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване. С изпълнението на плана се задоволяват нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълняват се дейностите, свързани с маркосъхранението, включващи:

  - Получени и съхранени са пощенски марки за представителни цели и за международен обмен;

  - Обработени и класирани са 2 броя пратки с пощенски марки, получени по линия на международния обмен чрез Международното бюро на ВПС;

  - Изпратени са издадените български пощенски марки за разпространение чрез ВПС до страните-членки на Съюза;

  - Съхранени са художествените проекти на пощенско-филателните издания, приети от СП „Българска филателия и нумизматика“, както и на художествените проекти на пуснатите в употреба пощенско-филателни издания;

- Организирана e и се провежда процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2020 година“ в изпълнение на чл. 92, ал. 4 от НПОС. Очаква се одитът да приключи до края на м. септември, след което ще бъде определен размерът на компенсацията за извършване на тази услуга.

Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи - предоставяна субсидия на  “Български пощи“ ЕАД

Съгласно Закона за пощенските услуги (ЗПУ), пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на УПУ води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.

За компенсиране на нетните разходи (несправедлива финансова тежест) от изпълнението на възложени задължения на пощенския оператор за извършване на услуги от обществен интерес, в т.ч. за:

- универсална пощенска услуга;

- преодоляване на изоставането в получаване на компенсации за нетните разходи от извършена през 2018 и 2019 г. УПУ (Закон за изменение и допълнение на ЗПУ - § 66, ДВ бр.53/2019 г.);

- разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Р България - ПМС № 113/28.05.2020 г.

към 30.06.2021 г. на „Български пощи“ ЕАД е предоставена субсидия от държавния бюджет в размер на 29 507 840 лв.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕПТ), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, (ETSI)q Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятияjd, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

За цялостното изпълнение отговарят ресорният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

# ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ускореното развитие на ИО е ключов фактор за преодоляване на цифровото разделение, както и за повишаване на конкурентоспособността на българските компании. Държавата може да влияе на този процес чрез насърчаване на търсенето и предлагането на услугите на ИО. Това от своя страна ще доведе до намаляване на разходите и предоставяне на по-качествени услуги за българските граждани. Лесното използване и качеството на услугите са от първостепенно значение за потребителите, независимо дали говорим за граждани или бизнес.

# Направление “КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ДО 2023”

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

- Национална програма „Цифрова България 2025“

През отчетния период отдел „Политика в информационното общество“  (ПИО) изготви отчет на дейностите по приоритет „Интернет управление“, както и координира и подготви общ отчет за изпълнение на Националната програма „Цифрова България 2025“ и пътната карта към нея. Завършен е процесът на актуализиране и отчитане на програмата за тази година и е направена актуализация на подгрупата към РГ 31: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/85.

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество

Отдел ПИО има координираща роля относно политиката за информационно общество на ниво разработване на стратегически и програмни документи чрез събиране и анализ на информация за изпълнението им от отделните министерства и ведомства и обобщаване на информацията. Експерти от отдела участват в редица уебинари. Във връзка с агресивната технологична политика на Китай и необходимостта от повече информация, по своя инициатива експерти от отдела участват в Кръгла маса, която изследва ролята на техническата стандартизация в националната индустриална стратегия на Китай и обсъждант усилията за задълбочаване на международното сътрудничество в разработването на стандарти на двустранно и многостранно ниво.

Проследяването на индикатори за напредъка в развитието на информационното общество е постоянна дейност. Оказано е съдействие при събирането на данни за индикатори на информационно общество в проучване на анализаторско звено. В тази връзка експерти от отдел ПИО участват в дискусии, свързани с индикаторите и анализа на състоянието на базата на DESI, както и в консултации по изготвянето на годишния доклад  по държави на базата на DESI.

Изготвени са:

- текст за DESI country REPORT 2020/2021 за България в частта за блокчейн;

- коментари и предложения по лисабонската декларация на ЕС: “Digital Democracy with a Purpose”;

- предложения на отдел ПИО към програмна матрица – информационно общество, интернет управление и блокчейн;

- коментари относно бъдещите тематични приоритети на Сектора по развитие на МСД (ITU-D);

- становище относно предложение на Русия (РФ) в рамките на CWG-INTERNET OPEN CONSULTATIONS;

- становище до ЕКМС относно предложението на РФ, представено на РГ към Съвета на МСД по Защита на децата в интернет;

- коментари по Заключителната Декларация на Световната конференция за развитие на далекосъобщенията (WTDC-22) на МСД  и становището на РФ;

- преглед и становище по проект на Общоевропейско предложение за предстоящата Световна асамблея по стандартизация на далекосъобщенията, в рамките на МСД;

- принос към Мерки за подпомагане на бизнеса/индустрията/бранша за справяне с пандемията от COVID-19 и за преодоляване на последиците от нея в областта на ИТ;

- принос към подготовката на материал за Ориентационен дебат по Цифров компас до 2030 г.: „Как да очертаем пътя към цифровото бъдеще на ЕС?“

- бележки от проследяване на Цифровата асамблея, организирана от португалското председателство на Съвета на Европейския съюз и ЕК, с фокус върху Европейското цифрово десетилетие.

- материал за изказване на зам.-министър за заседание на министрите по телекомуникации, 4 юни 2021 г., гр. Люксембург;

- актуална информация относно “new IP”, след срещата на HLIG и споделянето й с колегите от дирекция Съобщения и ЕКМС;

- консултация във връзка с проект на Лисабонска декларация, в която има спорни текстове за участие на децата в политическия живот и процесите на вземане на решения.

- извършено е онлайн проследяване (от експерти на отдел ПИО) на конференцията Цифрово десетилетие 2021, организирана от Европейската комисия и португалското председателство на ЕС, проведена на 1 - 2 юни 2021 г.

В областта на интернет управлението експерти от отдел ПИО участват в срещите на Групата от високо ниво за управление на интернет към ЕК, в срещи на Правителствения консултативен комитет (GAC) към Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN), в срещи на ICANN и на Интернет общество (ISOC), както и в уебинар по пакета за цифровите услуги на експертната група за по-безопасен интернет за деца.

През отчетния период не е свиквана среща на Обществения съвет по ИТ и ИУ. За осемнадесети път е отбелязан Деня за безопасен интернет под мотото „Заедно за по-добър интернет“. Изразено е убеждението, че безопасността на децата онлайн зависи от усилията на всички – държавните институции, ИТ бизнеса, образователната система, родителите и гражданското общество.

През първото полугодие на 2021 г. продължи участието на експерти от отдел ПИО във форумите за управление на интернет SEEDIG, EURODIG , IGF и WSIS. Подготовено е участието на заместник-министър в WSIS, във форуми за равнопоставеност на половете и участие на жените в ИКТ.

В областта на киберсигурността, отдел ПИО подпомага министъра при дефинирането и провеждането на политиката за киберсигурност и в изпълнение на функцията на НКО по Закона за киберсигурност (ЗКС) в секторите цифрова инфраструктура и цифрови услуги, като изготвя справки, организира и участва в срещи на експертно ниво. Участва със свой представител в срещите на групите по цифрова инфраструктура и цифрови услуги към Групата за сътрудничество на ЕК по Директивата за мрежова и информационна сигурност, като представя информация за изпълнението на директивата у нас в тези сектори. Експерт от отдел ПИО участва в срещите на Групата с открит състав по развитието в областта на информацията и телекомуникациите в контекста на международната сигурност към ООН.

Изготвени са:

- становище по пакета документи за РМС относно Актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”, както и коментари във връзка с публикуването й за обществено обсъждане;

- становище относно проект на доклад за изпълнение на Решение № 26 на Министерския съвет от 18.01.2019 г. за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната;

- становище по Предложението за директива относно общо високо ниво на киберсигурност в Съюза, т. нар. МИС2 – във връзка с WHOIS.

Подготвено е и е подписано двустранно споразумение между МТИТС и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) в областта на киберсигурността, дефиниращо ангажиментите на двете институции при обмена на информация. Изменена и допълнена е Заповед № РД-08-520 от 4 ноември 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като е променен състава на НКО и са допълнени правомощията на ръководителя му (експерт от отдел ЕПП).

В качеството си на координатор на национално ниво по участието на България в Европейското партньорство за блокчейн (ЕВР), експерти от отдел ПИО продължават да подпомагат активното представяне на България в дейности по изграждане на Европейската блокчейн инфраструктура за услуги (EBSI).

Изготвени са:

- отчетен доклад на двегодишната дейност на РГ за развитие на блокчейн и други иновативни технологии в МТИТС, създадена със Заповед РД-08-118/06.03.2019 г.;

- подробен материал с описание на състоянието и бъдещото развитие на българската блокчейн инфраструктура за услуги;

- коментари до ЕК по TechGov Draft Documents на EBSI;

- материал за популяризиране на проекта спечелил финансиране по конкурс по CEF Telecom Blockchain;

- писмо да вицепремиер с предложение за включване на технологиите на блоковите вериги в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;

- консултация със Съвета за електронни комуникации (СЕК) във връзка с направление за сътрдуничество, предложено от представителите на СЕК, относно центрове за съхраняване на данни с блокчейн насоченост. Към това предложение е проявен интерес от Полша, като полската администрация очаква повече подробности относно предложението, Предложението е подкрепено и от Унгария.

- осигурен е тестови достъп на две български компании за инсталиране на възли на Европейската блокчейн инфраструктура за услуги.

През отчетния период експерт от отдел ПИО участва в срещи на Политичаската група на ЕВР, в семинар на тема „Блокчейн за цифрова идентичност“, организиран от ENISA и в срещи на консорциума по проекта на CEF за блокчейн.

Отдел „Широколентови технологии и приложения“ (ШТП) работи за развитие на политиката в областта на широколентовия достъп до интернет и постигане на целите на гигабитовото общество. Целта на политиката е широко внедряване и използване на мрежи с много голям капацитет, което ще позволи въвеждането на нови продукти, услуги и приложения в полза на цялостното развитие на цифровия единен пазар. Една от основните дейности на отдела е свързана с поддръжката и доброто функциониране на Единната информационна точка (ЕИТ). Към средата на 2021 г. в ЕИТ има 635 регистрирани потребители, 156 заявени услуги: 35 заявления за разполагане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ), 34 заявления за регистрация на мрежа в ЕИТ, 84 искания за информация за съществуващи ЕСМ, 3 искания на информация за съществуваща физическа инфраструктура; 50 обявления за предоставяне на права за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура; 77 обявления в ГИС базирания електронен регистър на планираните или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на физическа инфраструктура, 786 пъти потребители са качили ЕСМ и/или инфраструктура за разполагане на ЕСМ в ЕИТ: 7 834 обекта, 18 689 км електронна съобщителна мрежа, 151 741 обекта, 12 116 км инфраструктура за разполагане на ЕСМ, 2 118 обекта, 194 км електропреносна и електроразпределителна мрежа, 8 142 обекта, 4 216 км железопътна мрежа.

Във връзка с изпълнението на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ), отдел ШТП работи по прилагането на план за контрол на дейностите по закона. Служителите от отдела оказват постоянно съдействие в процеса по предоставяне на данните от операторите в ЕИТ, като отговарят на обаждания, запитвания на електронната поща и формата за обратна връзка в ЕИТ и са в постоянен контакт с разработчика на платформата при възникване на необходимост от разрешаване на конкретни казуси.

В изпълнение на изискванията на ЗЕСМФИ, по-конкретно на чл. 6, ал.1, е изготвен проект на тарифа, за да се определи размера на таксите, събирани от МТИТС при предоставяне на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ от Единната информационна точка (ЕИТ). Предвид факта, че МТИТС има вече приета Тарифа за таксите, които се събират в системата му, е предложено разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЕСМФИ да се изпълни в рамките на съществуващите разпоредби, а именно чрез допълнение на Тарифа № 5. В тази връзка, МТИТС е изготвило всички необходими документи за приемане на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 5 за нуждите на ЕИТ, като през м. декември 2020 г. е проведено обществено обсъждане, а към настоящия момент пакетът документи е в процес на междуведомствено съгласуване.

Отдел ШТП, след широки консултации, координира подготвянето от МТИТС, съвместно с ДА „Електронно управление“ на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“ в област Цифровата свързаност от Стълб 3: Свързана България от Плана за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проекта е изграждане на симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна. Основната пътна мрежа ще бъде обхваната от сигурна широколентова мобилна свързаност, която да гарантира високоскоростно покритие за основните пътища, включени в TEN-T мрежата – магистрали Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и Турция. Предвидените дейности включват осигуряване на високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори; подобряване на покритието в населените места, с фокус към периферни, слабо населени и селски райони; развитие на държавната опорна мрежа чрез изграждане на оптична свързаност до общини и с увеличаване на преносния ѝ капацитет; „зелена“ свързаност и др.

На 18 септември 2020 г. ЕК прие Препоръка, с която се призовават държавите членки да разработят и да постигнат съгласие относно общ инструментариум на Съюза за насърчаване на свързаността и по-специално за внедряването на мрежи с много голям капацитет, включително оптични и 5G. Препоръката за инструментариума за насърчаване на свързаността има за цел да насърчи свързаността в целия ЕС чрез (i) намаляване на разходите и увеличаване на скоростта за внедряване на мрежи с много голям капацитет и (ii) осигуряване на навременен и благоприятен достъп до радиочестотния спектър за 5G. За да се изпълни препоръката е създадена специална група от представители на държавите членки и на Комисията, която да служи като платформа за сътрудничество за разработването на общия инструментариум на Съюза съгласно препоръката. Служители на отдел ШТП активно участват от българска страна в дейностите на групата, както и в разработването на инструментариума. Съгласно написаното в инструментарума, всяка държава членка е ангажирана да представи до края на м. април своя Пътна карта за изпълнението на препоръките. В тази връзка, служителите от отдел ШТП разработват цялостната рамка на пътната карта на България, координират процеса по консултации и съгласуване на документа на нацинолано ниво. Пътната карта за България, е публикувана на официалната страница на ЕК (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-member-states-develop-and-share-roadmaps-toolbox-implementation ).

- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на информационното общество и медиите.

МТИТС извършва координационна дейност за изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Съвета на Европа в областта на информационното общество и медиите.

Координацията се извършва в съответствие със заложените ангажименти в двугодишната проектопрограма 2020-2021 г.

Дейности/проекти:

- Изготвяне на становища, свързани с работата на Управителния комитет по информационно общество и медии и групите към него;

- Изготвяне на доклади, представящи работата на CDMSI и групите към него;

- Популяризиране и координиране на изпълнението на документи и материали на Управителния комитет по медии и информационно общество, както и на други структури на Съвета на Европа, ОССЕ и ЮНЕСКО;

- Изготвяне и обобщаване на становища и мнения на други администрации и организации по проекти на актове на Управителния комитет по медии и информационно общество.

Представител на отдел ПИО участва в работата на Управителния комитет по информационно общество и медии на Съвета на Европа (CDMSI). Комитетът проследява и отчита изпълнението на Стратегията за интернет управление на Съвета на Европа, с акцент върху правото на свобода на изразяване в Интернет, координира дейността по определяне на стандарти за работа по отношение на защитата на личните данни и правото на личен живот; подготвя срещи на министрите, отговарящи за медиите и информационното общество и следи за изпълнението на решенията на Комитета на министрите в тази област.

В изпълнение на тези ангажименти е осъществен контакт с Министерство на културата и им е предоставена информация в областта на медиите, разработена от CDMSI във връзка с Министерската конференция, която е проведена в онлайн формат през м. юни 2021 г. Експерт от отдела участва в тридневна онлайн среща на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI) и в Министерската конференция на Съвета на Европа: Предизвикателства и възможности за медии и демокрация. Представено е становище по проекта на Обща препоръка на Съвета на Европа относно цифровото измерение на насилието над жени.

Изготвено е становище за ДАЗД относно проект на доклад във връзка с извършването на мониторинг на прилагането на Конвенцията Ланзароте относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационните и комуникационни технологии“ и е направена консултация с Обществения съвет за безопасен интернет.

Предоставяни продукти/услуги и постигнати резултати

Изпълнени са следните групи дейности:

1. Участие в работни групи на национално и международно ниво в областта на ИО в изпълнение на националната политика за развитие на ИО.

- Участие в работни групи на международно ниво:

- Участие в Стратегическата група за Цифров единен пазар към ЕК и в техническата група по индикаторите за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI;

- Участие в групата Connectivity Special Group;

- Участие в работата на Групата от високо ниво по управление на интернет към ЕК;

- Участие в работата на Политическата група към ЕВР на ЕС;

- Участие в Експертна група за безопасен интернет за деца;

- Участие в Работна група за цифрови инфраструктури към Групата за сътрудничество по Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Европейския съюз;

- Участие в работата на групата по цифрови услуги към Групата за сътрудничество по МИС Директивата и в обучение на ENISA по цифрова инфраструктура и облачна сигурност;

- Участие в срещи на Интернет общество (ISOC);

- Участие в телеконферентни срещи на PSWG към GAC;

- Участие в единадесетото онлайн заседания на Управителния съвет на борда за езикови ресурси и Петата конференция по проекта през месец март 2021 г.;

- Участие в ежемесечните онлайн срещи на Управителния съвет на борда за езикови ресурси;

- Участие в онлайн срещи на Работна група по съобщителна инфраструктура и услуги на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);

- Участие в ежеседмичните срещи на Европейската мрежа на компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Участие в онлайн Годишна мисия на ЕК в областта на широколентовия достъп , на която бяха представени всички постигнати цели и резултати.

- Участие в работни групи на национално ниво:

- Участие в дейностите на Работна група „Политики за развитие“ към МВнР;

- Участие в дейностите на работните групи към СЕВ, в т.ч. РГ 17, РГ 18, РГ 26, РГ 31, РГ 35;

- Участие в дейността на Работна група за „Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“, към който е прикрепена и платформа за изграждане на електронна публична продан“ , към Министерство на правосъдието;

- Участие в срещи за разработване и обсъждане на Националния план за възстановяване и устойчивост;

- Участие в дейността на междуведомствена работна група за подготовка на участието на Република България в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC-22);

- Участие в Междуведомствена работна група по сигурност на мрежите и информационните системи към ДАЕУ;

- Участие в Работната група за транспонирането на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор в българското законодателство;

- Участие в работата на постоянната работна група за оценка на въздействието към съвета за административна реформа на Министерския съвет;

- Участие в работата на Управителния съвет на сдружение Българска изследователска и образователна мрежа;

- Участие в работата на Експертната комисия по ИКТ, електроника и автоматизация на Националната агенция за професионално образование и обучение при МС;

- Участие в Работна група за развитие на блокчейн и други иновативни технологии в Република България към МТИТС;

- Участие в дейността на междуведомтвената работна група в МТСП за разработване на Стратегия по заетостта 2021-2030 г.;

- Участие в Работна група към Държавна агенция „Електронно управление“ за осъществяване на дейностите по Единния цифров портал;

- Участие в постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната избирателна комисия.

2. Изготвени становища по стратегически, програмни и нормативни документи в областта на информационното общество и ИКТ:

- Позиция на Р. България за заседания на Съвета на ЕС по телекомуникации и Съвета на ЕС по конкурентоспособност;

- Принос за напредъка в изпълнението на целите и приоритетите на НПР: България 2020, както и за детайлизираната матрица с мерки по хоризонталната политика, отговорност на МТИТС;

- Консултация с академичния и неправителствен сектор и подаване на информация за използването на технологията блокчейн у нас;

- Предоставяне на информация за използваните резултати от прогнози за развитието на пазара на труда в България за периода 2018-2025 г;

- Материал във връзка с шестия периодичен доклад на Р. България пред Комитета на ООН по икономически, социални и културни права;

- Изготвяне на множество становища по приложението на ЗЕСМФИ, функционалностите на ЕИТ и разяснения за законовите задължения на различните заинтересовани страни;

- Попълване на информация във Въпросник за напредъка на държавите членки във връзка с разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС за намаляване на разходите за бързо разгръщане на електронни съобщителни мрежи;

- Становище относно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията;

- Становище по пакета документи за РМС относно Актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”, както и коментари във връзка с публикуването й за обществено обсъждане;

- Становище относно проект на доклад за изпълнение на Решение № 26 на Министерския съвет от 18.01.2019 г. за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната;

- Становище по Предложението за директива относно общо високо ниво на киберсигурност в Съюза, т. нар. МИС2 – във връзка с WHOIS.

3. Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии

Дейности/проекти:

- Участие в Европейското блокчейн партньорство и работните групи към него;

- Активна комуникация и контакти с представители на ЕВР и заинтересовани страни и разработчици на блокчейн приложения;

- Участие в работата на Управителния съвет на сдружение БИОМ и в подготовката на проекта за обновяване на мрежата и многократно повишаване на пропускателната й способност (от 1 Gbps на 100 Gbps);

- Участие в работата на Експертната комисия по ИКТ, електроника и автоматизация на НАПОО при МС;

- Участие в работата на експертна работна група на Българския институт за стандартизация  БИС/ЕРГ 4;

- Участие в Надзорния съвет по националните научни програми на МОН;

- Участие в Комисията за сътрудничество с ЦЕРН.

4. Други дейности и резултати:

- Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Актуализирания национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“;

- Дейности по разработване на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на NGA широколентова свързаност в съответствие с целите в Цифровата програма за Европа и на Съобщението на Комисията „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет, 5G за Европа: план за действие“;

- Изготвени отчетни справки и анализи за участието на българските общини от различните етапи на инициативата WiFi4EU;

- Изготвена информация за Препоръка на ЕК относно общ инструментариум с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза;

- Изготвени информации и материали за изготвен проект в областта на цифровата свързаност по Плана за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Plan);

- Проведени многобройни работни срещи във връзка с подготовката на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ по Плана за възстановяване и устойчивост;

- Изготвено преработено проектно предложение след проведени междуведомствени консултации по съставяне на нов Национален план за възстановяване и устйчивост;

- Изготвени отговори, становища и писма по стъпили жалби и запитвания във връзка с широколентовата инфраструктура и дейността на Единната информационна точка;

- Изготвена информация относно Обществена консултация относно преразглеждането на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп;

- Изготвена информация относно инициатива за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Изготвена информация проучване сред МСП за техните нужди от услуги, предоставяни от платформата eTranslation;

- Подготовка на зам.-министъра за участие онлайн във форуми за управление на интернет WSIS, EuroDIG на експертно ниво;

- Актуализиран английско-български речник на термини в Информационното общество - изготвена и качена на сайта трета допълнена версия: https://www.mtitc.government.bg/glossary; публикуване на речника на сайта за отворени данни;

- Участие в онлайн среща на Обществения съвет за безопасен интернет;

- Обобщаване на предложения и изпращане в ЕК, Стратегическа група за цифров единен пазар , след участие на КРС, ДАЕУ и МТИТС в техническа група DESI относно индикатори за цифрова икономика и общество;

- Софтуер с отворен код - участие в онлайн събитие по покана на Проект за отворен код на ЕК, консултация, предложения, обмен на материали.

Отчет на показателите за изпълнение

| Направление „Координиране на процеса по прилагане на стратегическата рамка за развитие на информационното общество в България до 2020“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет първо полугодие 2021 |
| 1. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет | бр. | 4 | 2 |
| 2. Участие в работата на комитетите на ITU WSIS и IGF, свързана с проблемите на управление на Интернет | бр. | 4 | 5 |
| 2. Участие в заседания на работни групи към ЕК | бр. | 8 | 14 |
| 3. Участия в заседания и/или консултации на Работна група 17 | бр. | 5 | 6 |
| 4. Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО и ИУ | бр. | 4 | 1 |
| 5. Координиране на дейностите по изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Управителния комитет по информационно общество и медии (CDMSI) на Съвета на Европа | бр. | 3 | 1 |
| 6. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на ИО, ИТ и интернет управление | бр. | 15 | 22 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Проследяване на индикаторите за отчитане изпълнението на политиката за развитие на информационното общество - това се прави в съответствие с Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, DESI, с оглед създаване на възможност за сравнение на напредъка;

- Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО - задължителна част от работата свързана с политиката в Информационното общество в България като държава-членка на ЕС за успешно осъществяване на зададените европейски цели в българския хоризонтален формат на политика;

- Участие в дейността на Управителния комитет за медии и информационно общество на Съвета на Европа (CDMSI);

- Изготвени позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги по искане от други звена - основна част от работата по темата с оглед непрекъсната комуникация между звената и структурите поради хоризонталния характер на политиката в ИО.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията се набира от доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други. Вземат се предвид и становища на DG Regio,  DG CONNECT и DG Competition.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Като основен фактор, оказал въздействие върху постигането на планирани/заявени целеви стойности може да се посочи крайно недостатъчният финансов ресурс за изпълнение на цялостната дейност. В резултат на това е затруднено стартирането и изпълнението на редица значими дейности.

Отговорност за изпълнението на направлението

Изпълнението е в рамките на компетентността на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на директора на дирекция „Информационни технологии”, в сътрудничество с държавните институции и с активното участие на бизнеса, академичните среди и гражданските организации.

# Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ШИРОКОЛЕНТОВИЯ ДОСТЪП И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

- Провежда се държавната политика в областта на информационните технологии, в съответствие с европейските и национални стратегически и програмни документи: Цифрова програма за Европа, Стратегия за единен цифров пазар, Съобщение на Комисията „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар – към европейско общество на гигабитов интернет, 5G за Европа: План за действие, Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и актуалзираният такъв, както и действащата правно-нормативна уредба;

- Изпълнението на целите на политиката в областта на широколентовия достъп до интернет и постигането на целите на гигабитовото общество водят до широко внедряване и използване на мрежи с много голям капацитет, което ще позволи въвеждането на нови продукти, услуги и приложения в полза на цялостното развитие на цифровия единен пазар;

- Във връзка с получено предварително одобрение на проект за цифрова свързаност, който да бъде финансиран по Инструмента за възстановяване и развитие са организирани редица координиращи срещи, с които се даде старт на работата по проектното предложение.

- Разработени, консултирани и одобрени са няколко варианта на проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост. Нанасяни корекции в различни етапи на работния процес;

- Извършени са голям брой координационни дейности по проектното предложение при срещи с Европейската комисия, на междуведомствено ниво и при контакт с бизнес партньорите от телекомуникационния сектор;

- Експертите от отдела изпълняват дейности като членове на Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп. През отчетния период участват в ежеседмичните онлайн срещи на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп. В допълнение, представител на отдела подготви и изнесе презентация на английски език пред голям брой представители на страните членки, на заседание на Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп за представянето на България в инициативата WiFi4EU за осигуряване на високоскоростен висококачествен безплатен безжичен интернет достъп на обществени места. Дейностите на Българската компетентна служба са отчетени като добра практика на европейско ниво https://www.mtitc.government.bg/bg/category/157/evropeyskata-mrezha-na-sluzhbite-v-oblastta-na-shirokolentoviya-dostup-visoko-oceni-bulgarskoto-predstavyane-v-iniciativata-wifi4eu;

- В изпълнение на изискванията на ЗЕСМФИ, по-конкретно на чл. 6, ал.1, е изготвен пакет документи за приемане на проект на Постановление за приемане на допълнение в Тарифа № 5 на МТИТС, за да се определи размерът на таксите, събирани от МТИТС при предоставяне на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ от Единната информационна точка (ЕИТ);

- Изготвено е Становище до заинтересованите страни в ролята на Национална BCO относно участие по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.;

- Участие в ежемесечните онлайн срещи на Борда за езикови ресурси по проект на ЕК. Реализирани са дейности, произтичащи от тези регулярни срещи, вкл. разпространена информация за въпросник на Европейската комисия към малките и средните предприятия за идентифициране на нови услуги на платформата за машинен превод eTranslation на ЕК. Стартирани са разговори за подготовка, организация и провеждане на трети Национален семинар;

- Дейности по поддръжка и администриране на ЕИТ: служителите на отдел ШТП имат постоянен ангажимент за ефективното функциониране на платформата - одобряват заявките на потребителите, следят формата за обратна връзка, както и електронната поща на ЕИТ и отговорят на отправените запитвания, създават организации в базата данни на системата, подпомагат потребителите при проблеми с качването на данни в системата, работят в постоянен контакт с разработчика на платформата във връзка с поддръжката на системата, както и следят информацията в двата публични регистъра на системата, подадените заявки за услуги и др.;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в ИКТ сектора, иницииране и реализиране на проекти в тази насока;

- Подпомагане на развитието на критична, защитена, сигурна и надеждна комуникационна инфраструктура;

- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи, в т.ч. чрез използване на механизмите на ЕК;

- Засилване използването на европейско финансиране от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Механизма за свързване на Европа;

- Разпространение на информация сред заинтересованите страни. Информационна поддръжка в секции „Широколентова свързаност“ и „Единна информационна точка”, на сайта на МТИТС;

- Изготвени са множество материали за специално създадената от ЕК група от представители на държавите-членки и на Комисията за разработването на общ инструментариум на Съюза за насърчаване на свързаността и по-специално за внедряването на мрежи с много голям капацитет, включително оптични и 5G (Connectivity Toolbox);

- Изготвена е и е представена на ЕК, съгласно горецитирания инструментариум, Пътна карта за изпълнението на препоръките. Пътната карта е публикувана на официалната страница на ЕК (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-member-states-develop-and-share-roadmaps-toolbox-implementation);

- Изготвена е информация за организирана от Европейската комисия обществена консултация относно Съобщение „Следващото цифрово десетилетие: Приоритетите в цифровата област до 2030 г.“.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в ИКТ сектора и насърчаване на инвестициите, съответно намаляване на инвестиционните разходи

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Изготвени бележки по материал от Министерството на труда и социалната политика, свързан с прогнози по отношение развитието на пазара на труда;

- Изготвяне на становища, приноси и други документи в областта на широколентовия достъп;

- Извършен преглед и предоставени бележки към Стратегията за управление на риска и Риск регистър на МТИТС;

- Попълване на информация във Въпросници за напредъка на държавите членки във връзка с разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС за намаляване на разходите за бързо разгръщане на електронни съобщителни мрежи и участие в срещи относно преразглеждането на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп;

- Попълване на детайлизирани въпросници за добри практики във връзка с Директива 2014/61/ЕС;

- Изготвяне на информация и становища относно прилагането на Насоките на общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи;

- Участие в координиращи срещи с ДАЕУ и операторите във връзка с получено предварително одобрение на проект за цифрова свързаност, който да бъде финансиран по Инструмента за възстановяване и развитие;

- Организирана е работата по детайлизиране на проектното проедложение, вкл. създадено е общо пространство, изготвена информация с предварителни данни за населени места с население: над 5 000 души, от 1000 до 5000 души и такива с население под 1000 души, които са с историческо значение и/или туристически центрове, както и е изготвена информация за населени места с достъп до интернет със скорост 100+ mbps;

- Регулярно участие и отчитане на напредъка на заседанията на Междуведомствена работна група за изпълнение и отчитане на хоризонталните и тематични отключващи условия за програмен период 2021– 2027 г.;

- Участие в Работна група към ЕК за обмен на най-добри практики по отношение на националните планове за широколентов достъп с цел отразяване на новите цели в областта на гигабитовата свързаност и националните 5G технологии;

- Активно участие в работата на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп и участие в онлайн седмичните семинари, организирани по време на пандемичната обстановка;

- Изпълнение на дейности в качеството на Национално контактно лице и член на Управителния съвет за езикови ресурси на проекта „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (ELRC);

- Ежемесечно участие в онлайн срещите на Борда за езикови ресурси по проект на ЕК. Реализирани са дейности, произтичащи от тези регулярни срещи;

- Изпълнение на целите, заложени в Актуализирания национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение;

- Реализация на мерки за осигуряване на широколентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони и създаване на предпоставки за по-широко навлизане и използване на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет;

- Поддръжка и обезпечаване работата на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“;

- Участие в подготовката на материали за изказвания на министъра и заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- Подготовка на Тарифа за таксите, които се събират от МТИТС при предоставяне на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Единната информационна точка чрез допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

- Вследствие работата на отдела се наблюдава силно увеличен брой активни потребители на Единна информационна точка;

- Проведени голям брой консултации, в т.ч. телефонни разговори и кореспонденция със заинтересованите страни във връзка с функционирането на ЕИТ;

- Изготвени материали за участието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Съвет по Телекомуникации;

- Изготвени материали относно участието на министъра и заместник-министъра в обсъжданията на Плана за възстановяване и устойчивост;

- Изготвяне на материали за различни секции от сайта на МТИТС и Единната информационна точка.

Отчет на показателите за изпълнение

| Направление „Формиране на политика за развитие на широколентовия достъп и изпълнение на приложни проекти в областта на информационните технологии“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет първо полугодие 2021 |
| 1. Актуализация на данни за широколентова инфраструктура от следващо поколение, която включва информация за наличност и географско разположение на инфраструктурата на операторите по региони | бр. | 1 | 4 |
| 2. Участия в заседания на комитети и работни групи към ЕК в областта на ШД - Smart grids, Cloud и др. | бр. | 3 | 1 |
| 3. Разработване на база данни с цел извършване на анализ на изградената и планирана инфраструктура | бр. | 1 | 2 |
| 4. Участие в работата по изграждането на европейска платформа за ШД | бр. | 1 | 1 |
| 5. Администриране на Единната информационна точка в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета | бр. | 1 | 1 |
| 6. Разработване на интерактивни програми и съдържание за провеждане на специализирани обучения на населението и бизнеса | бр. | 1 | 2 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Актуализация на данни за широколентова инфраструктура от следващо поколение, която включва информация за наличност и географско разположение на инфраструктурата на операторите по региони

Актуализацията на базата данни и цифрова карта на съществуващата широколентова инфраструктура се изготвя  в изпълнение на мярка „Актуализация на данни за широколентова инфраструктура, която включва информация за наличност и географско разположение на инфраструктурата на операторите по региони“ от Актуализирания националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и от вече актуализирания такъв.

Участие в работата на заседания на Комитети и работни групи към ЕК в областта на широколентовия достъп (ШД )

Участието на експерти от отдел ШТП в заседанията на тематичните работните група цели адекватно включване на дейностите по планиране, контрол и изпълнение на мерките за осигуряване на достъп до високоскоростен интернет и стимулиране на  инвестициите в широколентова инфраструктура.

Разработване на база данни с цел извършване на анализ на изградената и планирана инфраструктура

На база изготвените и анализирани бази данни, след широки консултации е разработено проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“ в област Цифровата свързаност от Стълб 3: Свързана България от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Администриране на Единната информационна точка в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

С ЕИТ се осигурява информация и координация на дейностите по разполагането на електронни съобщителни мрежи между различните мрежови оператори. Това е предпоставка за намаляване на разходите по изграждането и ползването на инфраструктура и ефективност на дейностите на мрежовите оператори, тъй като координацията допринася за споделянето на разходите, съвместяването на административни процедури свързани със строежите и експлоатацията, икономия на ресурси, включително човешки, финансови и времеви.

От пускане в реална експлоатация на платформата Единна информационна точка (ЕИТ), разработена съгласно изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ), към средата на 2021 г. в Единната информационна точка има 635 регистрирани потребители,  156 заявени услуги: 35 заявления за разполагане на ЕСМ, 34 заявления за регистрация на мрежа в ЕИТ, 18 искания за информация за съществуващи ЕСМ, 84 искания за информация за съществуваща физическа инфраструктура; 3 искания на информация за съществуваща физическа инфраструктура; 50 обявления за предоставяне на права за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура; 77 обявления в ГИС базирания електронен регистър на планираните или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на физическа инфраструктура, 786 пъти потребители са качили ЕСМ и/или инфраструктура за разполагане на ЕСМ в ЕИТ: 7 834 обекта, 18 689 км електронна съобщителна мрежа, 151 741 обекта, 12  116 км инфраструктура за разполагане на ЕСМ, 2 118 обекта, 194 км електропреносна и електроразпределителна мрежа, 8 142 обекта, 4 216 км железопътна мрежа.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

В отчетния период не се наблюдава изоставане от планираните целеви стойности.

Отговорност за изпълнение

В изпълнение на дейностите по направлението са ангажирани експерти от отдел „Широколентови технологии и приложения“ към дирекция „Информационни технологии”.

Отговорността за изпълнението е на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на директора на дирекция „Информационни технологии”.

# Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

# ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА И К Т”

Целта е да се стимулира разработването и внедряване на иновативни решения и да се насърчи участието на бизнеса, академичната общност и администрацията в европейски програми и проекти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и да се използва максимално потенциала на изкуствения интелект и другите съвременни цифрови технологии за модернизиране на икономическите и обществени сектори.

Мерките и дейностите са групирани в две основни оси:

- Експертно подпомагане на участието на български организации в Европейски програми за научни изследвания, технологичен трансфер и иновации в областта на ИКТ;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на цифровата трансформация, включително в областта на развитието и използването на изкуствения интелект и свързаните с него цифрови технологии.

Очакваните резултати са свързани основно с нарастване на иновационната активност на бизнеса, което включва:

- повишаване на разходите на бизнеса за изследователска и развойна дейност до две трети от общото финансиране на научноизследователската и развойна дейност и иновациите;

- ускоряване внедряването на продуктови, процесни и организационни иновации;

- увеличаване на броя на заетите с научноизследователска и развойна дейност и иновации, и развитие на пазара на труда на висококвалифицирани кадри;

- пълноценно използване на създадено в страната ново технологично знание чрез формите за технологичен трансфер;

- повишаване на взаимодействието в рамките на националната иновационна система;

- стимулиране на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновации, което ще способства за привличането на значителни финансови средства в българската икономика, въвеждане на иновации, базирани на изкуствен интелект в ключови сектори.

Финансовите средства, необходими за изпълнение на мерките, се осигуряват от субсидии от държавния бюджет и от други източници, като специализирани фондове, фондове за рисков капитал, структурни фондове, пред-търговски обществени поръчки, европейски и национални програми съгласно приоритетите, определени в Иновационната стратегия на Република България, в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, националния стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ и Концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Отдел „Европейски програми и проекти“ (ЕПП) играе координираща роля за подпомагане на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ. Представител на отдел ЕПП участва в комитетите към Европейската комисия: за програма „Цифрова Европа“ (2021-2027); клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027); както и в комитет „Цифров сектор“ от Механизма за свързване на Европа (2021-2027). Представител на отдел ЕПП участва като национален представител в експертната група към Европейската комисия в областта на цифровия сектор по Механизма за свързване на Европа  (2021-2027), както и в експертната група по програма „Цифрова Европа“ (2021-2027).

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

Заложените по това направление цели са изпълнени. Българското участие в програми „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕО „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) е много активно. Български организации участват активно и в Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“(2014-2020).

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Координация  на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС в областта на ИКТ (Програма „Информационни и комуникационни технологии“, програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“, както и в програмите от следващия програмен период след 2020 г.)

През първото полугодие на 2021 г. експерти от дирекция „Информационни технологии“ работиха за популяризиране на програмите и възможностите за участие на български организации.

Дейности

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

- Проведени са над 20 консултации по електронната поща и над 5 индивидуални консултации;

- Оказана подкрепа за включване на български партньори в консорциумите;

- Информационна поддръжка по тема ИКТ в секция „Информационни технологии“, „Европейски програми и проекти”, „Хоризонт 2020“ в сайта на МТИТС;

- Извършен мониторинг на българското участие в конкурсите през 2020 г. по програма ИКТ от „Хоризонт 2020“;

- Служител на отдел ЕПП подготвя информации и ги публикува на официалния сайт на МТИТС относно финансираните български проекти по програма ИКТ от „Хоризонт 2020“;

- Регулярно разпространение на текуща информация.

По програма „Наука с и за обществото” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”:

- Проведени са повече от 50 индивидуални консултации и по електронната поща по отворените конкурси;

- Разпространение на текуща информация;

- Оказана подкрепа за включване на български партньори в консорциумите;

- Извършен мониторинг на българското участие в конкурсите през 2020 г. по „Наука с и за обществото“ от „Хоризонт 2020“;

По Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“:

- Проведени над 30 консултации по електронна поща за възможностите за участие на български организации;

- Извършен мониторинг на българското участие с проекти в сектор „Телекомуникации“ от МСЕ;

- Изготвяне на информация за секция „Новини“, на сайта на МТИТС във връзка с възможностите за участие конкурсите в сектор „Телекомуникации“ от МСЕ;

- Изготвяне на информация за поставяне в секция „Новини“ на сайта на МТИТС относно финансираните проекти в сектор „Телекомуникации“;

- Служител на отдел ЕПП има ангажимент за информационно обезпечаване на сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа; осъществяване на официални контакти с ЕК, участва в гласуванията на решенията за предоставяне на финансиране на успешните проекти в сектор „Телекомуникации“;

- Публикувани са подробни материали на страницата на МТИТС в специализираните рубрики и в секция „Новини“. Направени са анализи на участието, включително и регионални;

- Оказана подкрепа за включване на български партньори в консорциумите;

Механизъм за свързване на Европа  (2021-2027);

- Участие в подготовката на многогодишната работна програма 2021-2023 по Механизма за свързване на Европа 2 (2021-2027) в цифровия сектор;

- Изготвено становище по проекта на многогодишната работна програма 2021-2023 по Механизма за свързване на Европа 2 (2021-2027) в цифровия сектор, което е изпратено до Секретариата на Експертната група;

- Участие в онлайн заседания на Експертната група по МСЕ 2 в цифровия сектор, проведени на 25 февруари, 11 март, 18 март, 22 април и 21 май 2021 г.;

- Изготвена база данни с потенциалните участници в Механизма за свързване на Европа, Цифров сектор;

- Информационна поддръжка пв секции „Информационни технологии“, „Европейски програми и проекти“, „Механизъм за свързване на Европа“ (2021-2027) в сайта на МТИТС.

По програма „Цифрова Европа“ (2021 – 2027)

Отдел ЕПП изпълнява координираща роля при изпълнението на програма „Цифрова Европа“ и осъществява връзката с ЕК, както и със заинтересованите български организации;

- Участие в онлайн заседание на Експертната група към Европейската комисия по програма „Цифрова Европа“, проведено на 3 март 2021 г.;

- Участие в онлайн заседание на националните контактни лица за Европейските цифрови иновационни хъбове, проведено на 10 март 2021 г.

- Участие в подготовката на първите многогодишни работни програми по „Цифрова Европа“ за периода 2021-2023 г.;

- Публикувана актуална информация за програмата на сайта на МТИТС, раздел „Информационни технологии“, „Европейски програми и проекти“, „Цифрова Европа“

- Изготвени материали и проведени онлайн срещи с представители на МТИТС, МИ, МОН и МФ за обсъждане на координационни и организационни въпроси, свързани с изграждането на Европейските цифрови иновационни хъбове по програма „Цифрова Европа“;

- Проведени повече от 10 индивидуални консултации и консултации по електронна поща;

- Участие в междуведомствена работна група под контрола на министър-председателя, която разработи насоки за кандидатстване и критерии за оценка на проектите за участие в националната процедура за избор на Европейски цифрови иновационни хъбове, които ще се изграждат по програма „Цифрова Европа“;

- Участие в провеждането на националната процедура за избор на Европейски цифрови иновационни хъбове. Списъкът с одобрените хъбове е приет с РМС № 424 от 26. 05. 2021 г.  и е изпратен на Европейската комисия.

По Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027)

- Представител на отдел ЕПП е номиниран за национален представител в Програмния комитет по програма „Хоризонт Европа“,, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“;

- Участие в заседания на Програмния комитет по програма „Хоризонт Европа“,  проведени на 26 май и 2 юни 2021 г.;

- Активно участие в подготовката на първата многогодишна работна програма 2021-2023;

- Публикуване на актуална информация на официалния сайт на МТИТС в раздел „Информационни технологии“, „Европейски програми и проекти“.

Други дейности:

- Участие в Междуведомствена работна група към Министерство на икономиката с основна задача изготвяне на информации и позиции на Р. България – подготовка на позиции за редовните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) по теми засягащи изграждането на Цифровия единен пазар на ЕС;

- Участие в Междуведомствена работна група към Министерство на икономиката с основна задача изготвяна на Рамкова позиция, подготовка на проекти на позиции, указания, становища и информация във връзка с участието на българската страна в преговорите по законодателния Акт за цифрови услуги;

- Участие в дейността на Комисията за сътрудничество с ЦЕРН;

- Участие в работата на Комитета за наблюдение на ОПРР;

- Участие в заседанията на работните  групи за изкуствен интелект към Европейската комисия;

- Изготвяни становища по стратегическите документи на ЕК, свързани с цифровизацията; Изготвяне на информационни материали относно развитието и използването на изкуствен интелект в България;

- Участие в постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната избирателна комисия;

- Участие в междуведомствена работна група за транспониране на:

- изискванията на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), изменена с Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година;

- транспониране на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор;

- транспониране на Директива (ЕС) 2019/882 (Европейски акт за достъпност);

- изготвяне на актуализирана Национална стратегия за киберсигурност;

- Участие в междуведомствена работна група за разработване на национална космическа стратегия и програма за нейната реализация;

- Съдействие съгласно компетентностите в подготовката от страна на Министерство на икономиката на бъдещата Стратегия за малки и средни предприятия 2021 – 2027 г.;

- Участие в дейности по подготовката на страната ни за присъединяване на Р. България към препоръката на ОИСР за изкуствения интелект;

- Участие в тематична работна група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021-2027 г.;

- Участие в работната група за Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

- Участие в изготвянето на проект на ПНИИДИТ, който е представен на Европейската комисия за неформални консултации;

- Участие в междуведомствен екип за участие в Управляващия комитет на проект REFORM/CS2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Участие на 23 март 2021 г. в онлайн заседание на Управляващия Комитет  на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и с писмо до МРРБ е изразена официална положителна позиция по отношение на изготвения Анализ.

Резултатите от тези дейности са следните:

Благодарение на широкото популяризиране на програми „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) и „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, както и на Механизма за свързване на Европа в сектор „Телекомуникации“, през първото полугодие на 2021 г. са финансирани 5 проекта по програма ИКТ от „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“. Полученото финансиране от българските организации е в размер на 1 635 349 евро.

Представител на отдел „ЕПП“ участва в 8 онлайн заседания на комитетите и на Експертните групи към Европейската комисия по Европейските програми в областта на ИКТ – програма „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа, Механизма за свързване на Европа (2021-2027), програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027).

В рамките на междуведомствената работна група за изготвянето на информации и позиции на Република България за заседанията на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) са подготвени позиции, информации и опорни точки, свързани с Единния цифров пазар.

Като член на Надзорния съвет по националните научни програми на МОН експерт от отдел ЕПП участва в подготовката на инициативите за създаване и изпълнение на нови научни програми в областта на ИКТ и разработване на Стратегия за въвеждане и използване на изкуствения интелект в образованието.

Експерти от отдел ЕПП участват в изготвянето на насоки за кандидатстване и критерии за оценка на проекти по националната процедура за избор на Европейски цифрови иновационни хъбове по програма „Цифрова Европа“. Участват и в провеждането на националната процедура, като списъка с избраните хъбове е изпратен на Европейската комисия.

Отчет на показателите за изпълнение

| Направление „Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет първо полугодие 2021 |
| 1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ | хил. евро | 1 000 | 1 635 |
| 2. Организирани информационни дни по програми „ИКТ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020 г.); за сектор Телекомуникации от „Механизма за свързване на Европа”, по Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), Цифров сектор; по програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027), клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ | бр. | 2 | 0 |
| 3. Проведени консултации с потенциални участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ (Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”; по „Механизъм за свързване на Европа” (2014-2020), по Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), Цифров сектор; по програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027), клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ | бр. | 50 | 55 |
| 4. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ: Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”; по „Механизъм за свързване на Европа”(включително в Борд за координиране на европейски езикови ресурси), по Механизма за свързване на Европа 2 и по програма „Цифрова Европа“ | бр. | 18 | 8 (онлайн) |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми  на ЕО в областта на ИКТ –  1 635 349  евро.

По програма ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ – финансирани са 4 проекта с 8 български организации, които са получили средства в размер на 1 561 349 евро.

В началото на 2021 г. стартира изпълнението на проектите, подадени по 	конкурс H2020-ICT-2020-2. Финансирани са 4 проекта с 8 български организации.

По Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“ – финансиран е 1 проект с 1 български участник, получил финансиране в размер на 74 000 евро

През м.април 2021 г. Европейската комисия оповести оценките на подадени проекти по втория конкурс за 2020 г. в сектор „Телекомуникации“ с краен срок за подаване на предложения за проекти – 5 ноември 2020 г. по темите:

- Система за взаимно свързване на бизнес регистри (BRIS);

- Киберсигурност (Cybersecurity);

- Електронно архивиране (eArchiving);

- Електронно здравеопазване (eHealth);

- Електронни обществени поръчки (eProcuremnet);

- Европейска обсерватория за цифрови медии (European Digital Media Observatory);

- Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии (European Platform for Digital skills and Jobs);

- Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data).

Подадени са 3 проекта с 8 български участници по темите „Европейска платформа за умения и работни места в цифровите технологии“ и „Киберсигурност“. Ще бъде финансиран 1 български  проект със 74 000 евро, а един проект е в резерва.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи, бази данни и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет,  МТИТС, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Показателят за изпълнение 1. „Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми  на ЕО в областта на ИКТ“  се подготвя от експерти на МТИТС на база на информация от базите данни  и докладите за изпълнение на конкурсите на Европейската комисия, които са достъпни за членовете на управляващите комитети и на секторните комитети по съответните програми на ЕО. Информация за показатели за изпълнение от 2 до 5 се събира от вътрешноведомствени източници.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

В отчетния  период не се наблюдава изоставане от планираните целеви стойности.

Отговорност за изпълнение

В изпълнение на дейностите по направлението са ангажирани експерти от отдел „Европейски програми и проекти”, отдел „Политика в информационното общество“ и отдел „Широколентови технологии и приложения“ към дирекция „Информационни технологии”.

Отговорността за изпълнението е на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на директора на дирекция „Информационни технологии“.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.02.01 Бюджетна програма “Развитие на съобщенията и информационните технологии” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 210 700 | 1 210 700 | 531 765 |
|  | Персонал | 859 900 | 859 900 | 523 707 |
|  | Издръжка | 350 800 | 350 800 | 8 058 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 210 700 | 1 210 700 | 531 765 |
|  | Персонал | 859 900 | 859 900 | 523 707 |
|  | Издръжка | 350 800 | 350 800 | 8 058 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 59 926 000 | 58 997 977 | 29 507 840 |
|  | 1. Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги | 34 894 000 | 34 353 622 | 17 617 640 |
|  | 2. Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България | 25 032 000 | 24 644 355 | 11 890 200 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 59 926 000 | 58 997 977 | 29 507 840 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 61 136 700 | 60 208 677 | 30 039 605 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 61 136 700 | 60 208 677 | 30 039 605 |
|  | Численост на щатния персонал | 38 | 38 | 30 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението и постигането на стратегическите цели на МТИТС.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цели

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;

- Ефективно организиране и осъществяване на документооборота, финансовата дейност, контрола, управлението на човешките ресурси;

- Иформационно обслужване за осигуряване на публичност и прозрачност на дейността

- Изпълнение на правомощията на ръководството и специализираната администрация чрез материално-техническо обезпечаване на дейността.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на Централно управление на МТИТС.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е под ръководството на главния секретар на МТИТС и директорите на дирекции от общата администрация.

Дейности

- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;

- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;

- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;

- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;

- Доразвитие на елементите на СФУК;

- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;

- Изготвяне на проект на годишен бюджет на МТИТС;

- Разпределение на утвърдения бюджет и отчитане изпълнението на бюджета

- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;

- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс;

- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;

- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;

- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;

- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;

- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

- Поддържане страница в Интернет;

- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;

- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;

- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;

- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други движими вещи;

- Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;

- Протоколна дейност на министерството.

Показатели за изпълнение

- Брой разработени проекти и прогнози;

- Проведени конкурси;

- Изготвени актове и документи;

- Планирани и организирани обучения;

- Изготвени отговори и становища;

- Систематизирани и съхранени документи

- Разработени и прилагани вътрешни правила;

- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Обработени документи;

- Архивирани единици.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на МТИТС.

### МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

В системата на МТИТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цели

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители в системата на МТИТС като условие за постигане на високо ниво на безопасност във всички видове  транспорт;

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТИТС.

Отчет на показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева ст/ст 2021 г. | Отчет 30.06. 2021 г. |

| 1.1.Експертни болнични прегледи - НМТБ София | бр. | 68 360 | 42 456 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещи в сигурността на движението – МТБ Пловдив | бр. | 45 000 | 21 968 |
| 2.1. Преминали болни за стационарно лечение – НМТБ София | бр. | 3 100 | 973 |
| 2.2. Преминали стационарно лечение – МТБ Пловдив | бр. | 5 000 | 1 347 |
| 3. Проведени леглодни – НМТБ София | дни | 12 800 | 5 409 |
| 4.1. Използваемост на легловишя фонд – НМТБ София | % | 27,85 | 23,72 |
| 4.2. Използваемост на легловия фонд – МТБ Пловдив | % | 75 | 33,03 |
| 5. Оборот на леглата – НМТБ София | бр. | 24,6 | 7,72 |
| 6.1. Среден болничен престой – НМТБ София | дни | 4,12 | 5,56 |
| 6.2. Среден болничен престой – МТБ Пловдив | дни | 5 | 3,69 |
| 7. Оперативна активност – НМТБ София | % | 50 | 64,97 |
| 8. Профилактични прегледи – НМТБ София | бр. | 18 000 | 8 990 |
| 9.1. Психологически прегледи – НМТБ София | бр. | 3 000 | 2 857 |
| 9.2. Психологическа експертиза за профес. годност и подбор на кадри – МТБ Пловдив | бр. | 2 500 | 978 |
| 10. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС – МТБ Пловдив | бр. | 3000 | 2 346 |
| 11. Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в двежението на транспорта – МТБ Пловдив | бр. | 1 700 | 69 |

НМТБ „Цар Борис III“

Показателят за преминали болни през първото полугодие на 2021 г. - 973 души е с изпълнение 31,38% от планираните за годината поради извънредната епидемиологична обстановка и забраната за прием на болни извън случаи с Ковид.

Средния престой е леко увеличен, свързано с откриване на Ковид отделение, в което болните се задържат по-дълго време, поради тежко протичащи инфекции. Оборотът на леглата е синхронен с другите показатели – преминали болни и среден брой легла.

Специфичната дейност на лечебното заведение, като приоритетна негова функция е представена от експертни прегледи – първични, повторни и експертни във връзка с безопасността на движението. Отчетените за полугодието 42 456 бр. прегледи, представляват 62,10 % изпълнение при планирани 68 360 бр. за годината. Проведените леглодни са с изпълнение – 42,25%, профилактичните прегледи – с 49,94%, психопрегледите са почти достигнати.

Показателите, характеризиращи оперативната активност на клиниките и отделенията с хирургичен профил – оперативна активност, предоперативен и постоперативен престой, постоперативни усложнения и липсата на следоперативен леталитет, са също с намалени стойности, поради наложените силни ограничения както в плановия прием, така и в планираната оперативност. Независимо от това, неотлъчната липса на пост-оперативни усложнения е добър показател за ефективността на хирургичното лечение в болницата.

МТБ Пловдив

През 2021 г. МТБ Пловдив продължава да приема пациенти с короновирус.

Каква е предисторията - в условията на извънредно положение, продиктувано от пандемия, през м. април 2020 г. МТБ затваря врати за пациенти, преустановява профилактичните прегледи, комисията ТОЛЕК спира работа. Болницата се подготвя за прием на пациенти, съмнителни или заразени с коронавирус. Изцяло се реорганизира работата. Месец май отделенията отварят врати и болницата започва да възстановява дейността си. От м. юли 2020 г. обаче, отново започва прием на пациенти, заразени с коронавирус във вътрешно отделение. Останалата част от болницата работи в нормален режим.

В рамките на средствата за капиталови разходи за 2021 г. към 30.06.2021 г. е проведена процедура за изграждане на нов едноетажен блок за разполагане на физиотерапия. Сключен е договор с избрания изпълнител, завършен е етапът на проектиране и се изпълняват строителни дейности.

За сметка на средствата за работа по клинични пътеки е закупено многофункционално болнично легло за ОАИЛ.

За оптимизиране на лечебния процес и подпомагане мениджмънта на болницата е осигурена функционираща информационна система в Клинична лаборатория, Аптека, Счетоводство, ТРЗ и Човешки ресурси, както и болнична информационна система, обхващаща всички отделения на МТБ Пловдив.

През отчетния период цялостната дейност на транспортните болници е в синхрон с основните функции за активно наблюдение и лечение на заетите в транспорта лица и поддържането им в добро здраве чрез ефективно и качествено медицинско обслужване.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Всички кабинети в отделенията по: експертиза на железопътен, воден, авто и авио транспорт, както са добре организирани, наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност спрямо предходната година и в условията на ограничена дейност - карантина. Основно се извършени първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; консултативни, функционални изследвания, профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. При експертните прегледи при необходимост се хоспитализират лица с цел доуточняване и изясняване на здравословното им състояние.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Превантивен медицински контрол;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности. Извършват се профилактични прегледи по Наредба № 3 за автотранспорт, Наредба № 54 за медицинска и психологическа годност на работещите  в  жп транспорт,  Наредба № 11 за воден транспорт, Приложение № 2 към чл.1, ал.2 JAR-FSI, секция 1 и 2 към Наредба № 39/26.01.2009 г., както и по Наредба № 21/25.04.2007 г. за освидетелстване при определяне на медицинката годност на летателната работа и други видове авиационни дейности и гражданската авиация на РБългария.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

В експертните отделения се осъществяват специфични дейности - извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебна заведения и работещите в сферата на транспорта.

Специфичните комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО извършват експертни заключения, както и такива по спорни случаи.

- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;

- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС -  лица-инвалиди.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху непостигането на целите на подпрограмата

- Неясноти в здравното законодателство;

Недостатъчно и ненавременно финансиране

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници  и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

Отговорността за изпълнение на подпрограмата е на директорите на многопрофилните болници.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.03.00 Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 22 608 200 | 26 029 662 | 30 563 508 |
|  | Персонал | 12 095 600 | 16 169 423 | 11 192 901 |
|  | Издръжка | 6 347 200 | 7 185 259 | 18 621 135 |
|  | Капиталови разходи | 4 165 400 | 2 674 980 | 749 472 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 22 608 200 | 26 029 662 | 13 361 803 |
|  | Персонал | 12 095 600 | 16 169 423 | 9 582 112 |
|  | Издръжка | 6 347 200 | 7 185 259 | 3 048 648 |
|  | Капиталови разходи | 4 165 400 | 2 674 980 | 731 043 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 17 201 705 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 1 610 789 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 15 572 487 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 18 429 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - персонал |  |  | 1 442 229 |
| 2.2 | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - издръжка |  |  | 444 733 |
| 2.3 | 3. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - капиталови разходи |  |  | 18 429 |
| 2.4 | 4. ОП "Развитие на човешките ресурси" - персонал |  |  | 168 560 |
| 2.5 | 5. ОП "Иновации и конкурентоспособност" - субсидии за нефинансови предприятия |  |  | 15 127 754 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 4 191 800 | 4 191 800 | 2 306 265 |
|  | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ | 4 191 800 | 4 191 800 | 2 306 265 |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 4 191 800 | 4 191 800 | 2 306 265 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 22 608 200 | 26 029 662 | 13 361 803 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 26 800 000 | 30 221 462 | 32 869 773 |
|  | Численост на щатния персонал | 736 | 736 | 677 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 32 | 32 | 32 |

Проекти с бенефициенти Централно управление и многопрофилните транспортни болници

Централно управление – извършени са разходи на стойност 15 127 754 лева по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.079 "Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” – извършени са разходи за персонал в размер на 27 000 лева. Средствата са по ОП "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-1.099, проект "Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от Covid-19".

Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив – извършени са разходи за персонал в размер на 141 560 лева. Средствата са по ОП "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-1.099, проект "Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от Covid-19".

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за повишаване на капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.”

ПРОЕКТ:  „Техническа помощ за укрепване капацитета на ДП НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“

- ПРОЕКТ: „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ОП ТТИ“

- ПРОЕКТ: „Осигуряване на разходите за възнаграждение на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите, финансирани по ОПТТИ“

ПРОЕКТ:  Подготовка на проект: Път I-1 (E-79) „Видин – Монтана –Враца“

ПРОЕКТ: „Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютърното и периферно оборудване и създаване на възможност за дистанционна работа на служителите от отдел „Проекти“, Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

,

Приложение № 1

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП НК „Железопътна инфраструктура”, финансирани с капиталов трансфер от държавния бюджет

ПРОЕКТ 3:  „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 11 039 956,11 лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект № 1: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица-Славяново текущ път № 1 и № 2 от км 336+000 до км 344+400 с обща дължина 16 808 м“. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 6 384 696,32 лв.

Сключен е договор № 6609/06.11.2019 г. с ТСВ ЕАД за изпълнение на строително-монтажни работи и договор № 35001/14.01.2020 г. с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за „Оказване на техническа помощ на строежа: Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица-Славяново път № 2 от км 336+000 от км 344+404 с обща дължина 16 808 метра“.

През 2021 г. се работи по текущ път № 1.

Изпълнени основни видове работи:

- Демонтиран е 8 733 метра железен път;

- Положен е 3 000 метра железен път;

- Пресята е 1 320 метра баластова призма.

За текущ път № 1 от дата 06.04.2021 г. е подписан Протокол Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

За текущ път № 2 от дата 03.09.2020 г. е подписан Протокол Приложение № 5 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него) и годността за предаването му за редовна експлоатация съгласно Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ.

Очакван ефект:

- Управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- Скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете и задържане на скоростите по книжка разписание;

- Капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- Комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

- Намаляване на времепътуването.

Обект № 4:  „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот от км. 130+001 до км. 144+592 в това число и коловози, продължение на текущия път в гарите Христо Даново и Сопот с обща дължина 14 591 м“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 1 845 902,89 лв.

Сключен е договор № 6749/02.04.2020 г. с „ТСВ“ ЕАД за изпълнение на строително-монтажни работи и договор № 33026/13.05.2020 г.  за извършване на техническа помощ при изпълнение на строителството с фирма „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. София.

Изпълнени основни видове работи:

- Извършено е подновяване на 25 метра железен път от км. 132+300 до км. 132+325.

Очакван ефект:

- Скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание.

- Подобряване параметрите на железния път: смяна на релсо-траверсовата скара и възстановяване на проектната скорост; възстановяване на проектните параметри на железния път; отстраняване на съществуващите габаритни нарушения; възстановяване на отводнителните съоръжения; ремонт или подмяна на съществуващите прелезни настилки с нови еластични; възстановяване на стария и създаване на нов репераж, където липсва такъв в геометрично отношение и като конструкция.

- Комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти: намаляване на шума от новоизградения безнаставов релсов път и повишаване на плавността на движение; изграждане на изцяло нови перони в гарите и спирките с осигурен достъп на трудно подвижни лица;

- Намаляване на времепътуването от гара Христо Даново до гара Сопот от 11,17 минути на 7,06 минути или общо 4 минути и 6 секунди, което допринася за спестено време на пътниците, пътуващи през участъка София – Карлово в размер на 11 200 минути за 24 часа; изграждане на изцяло ново осветление и условия за изчакване на пасажерите.

Обект № 8:  „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура от км. 257+250 до км. 260+650 по 3-та главна жп линия в междугарието Твърдица – Шивачево и от км. 271+040 до км. 271+480 в междугарието Шивачево - Гавраилово“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 2 809 356,90 лв.

Сключен е договор № 11429/11.06.2021 г. с ТСВ ЕАД.

Очакван ефект:

С изпълнението на аварийния ремонт в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт на железния път ще се гарантира сигурността и безопасността на влаковото движение, възстановяване на разрушените елементи на железния път, скоростни условия гарантиращи устойчив график за движение на влаковете, капацитет на трафика даващ възможност за ефективно използване капацитета на железопътната мрежа и възстановяване на пропускателната способност на жп линията.

ПРОЕКТ 4: „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 11 440 835,34 лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект № 1: „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в  гара Синдел – по обособени позиции“

  - Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел – СМР.

Сключен е договор № 6296/15.11.2018 г. с ДЗЗД „Железопътна безопасност Синдел“. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 3 339 129,27 лв.

Обект № 3: „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора част „Сигнализация и телекомуникации“

Сключен е договор № 5501/02.09.2016 г. със сдружение „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД – София. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 106 598,78 лв.

Обект № 4: „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора част „ЕРП“

Сключен е договор № 5501/02.09.2016 г. със сдружение „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД – София. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 779 504,81 лв.

Обект 5: Проектиране, доставка и изграждане на обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София-Карлово – по обособени позиции“

5.1. Проектиране, доставка и изграждане на обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участъка София – Карлово“

Сключен е договор № 6555/18.09.2019 г. с фирма „Искра“ ООД – Република Словения. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 5 785 809,04 лв.

5.2.  Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „Проектиране, доставка и изграждане на обект: „Възстановяване на диспечерска централизация  на гари, съоръжени с МРЦ в участъка София - Карлово"

Сключен е договор № 6720/24.02.2020 г. с ДЗЗД „ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА“. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 131 310,84 лв.

5.3.  Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 3 020,00 лв.

Обект 6: „Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства“

6.1 „Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства“.

Сключен е договор № 11124/17.06.2020 г. с фирма „ВДХ“ АД. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 1 236 913,64 лв.

6.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 3 564,22 лв.

Обект 7: „Модернизация и подмяна на съществуващи трафопостове“

7.1 „Проектиране и изграждане на отклонение от ВЕЛ 20 kV и изграждане на нов мачтов трафопост 20/0,4 kV - 100 kV за електрозахранване на жп гара Ловеч Север“.

Сключен е договор № 6644/22.11.2019 г. с фирма „МЕГА ЕЛ“ ЕООД за проектиране и изграждане. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 53 679,26 лв.

7.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства към 30.06.2021 г. са в размер на 655,48 лв.

Обект № 8: „Изграждане на електрозахранване от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ жп гара Стамболийски“

8.2. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства към 30.06.2021 г. са в размер на  650,00 лева.

ПРОЕКТ 5:  „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 318 000,00 лв.

Обект 1:  Ремонт на тягови трансформатори.

Сключен е договор № 6256/12.10.2018 г. с фирма „Централна енергоремонтна база“ ЕАД. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 318 000,00 лв.

ПРОЕКТ 7:  „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер 1 422 528,22 лв.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: „Участък Лозарево-Прилеп от км 18+663 до км 23+108 включително ЖП тунел №1“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 11 205,00 лв.

Сключен е договор от 01.08.2019 г. за ежемесечно извършване на геодезически измервания в определени сечения на тунелната конструкция (Тунел №1). В изпълнение на договора към 30.06.2021 г. са извършени 46 бр. измервания. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 4 005,00 лв.

В изпълнение на договор № 6608/31.10.2019 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 16 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“. Разплатените средства към 30.06.2021 г. са в размер на 7 200,00 лв.

Подобект: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 с дължина 5 290 м“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 267 816,24 лв.

Сключен е договор № 6616/08.11.2019 г. с ДЗЗД „ПСТ РЕЙЛ ВЕДРОВО“ за изпълнение на строително-монтажни работи и договор № 6708/07.02.2020 г. с ДЗЗД „ЖП КОНТРОЛ“ за строителен надзор на обекта.

Подобект: „Преустройство коловозно развитие на гара Синдел Разпределителна” Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 1 143 506,98 лв.

Сключен е договор № 6627/19.11.2019 г. с „ВДХ“ АД за строително-монтажни работи.

Изпълнени основни видове работи: доставка и полагане на геотекстил под главните коловози, доставка и полагане на армиращи геосинтетични продукти, полагане на нови железопътни стрелки на стоманобетонови траверси с антивибрационни подложки под траверсите, направа на подобрен плат, демонтаж на съществуващи прелезни настилки, направа на преходни заварки, изграждане на насип за перони, разтоварване на нов баласт с хопердозаторни вагони, доставка на анкерна пружина комплект, доставка и полагане на пласт от дрениращ материал и пласт от трошен камък с фракция, доставка и полагане на канавки ЕКТ, полагане на нов железен път, доставка и полагане на перонни настилки.

ПРОЕКТ 8:  „Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер 2 235 812,81 лв.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривщица-гара Стряма от км 100+526 до км 106+341 с обща дължина 5 815 м“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са 1 535 416,45 лв.

Сключен е договор № 6466/06.06.2019 г. с ДЗЗД „Инфраструктурно строителство-Геострой“ и договор № 6752/07.04.2020 г. с ТСВ ЕАД за извършване на строително-монтажни работи.

Сключен е договор № 11075/21.04.2020 г. за строителен надзор с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

Изпълнени основни видове работи: монтаж на кабел сигнален върху скара, полагане на кабел, монтаж на разпределителна кутия РК, изграждане на кабелна скара, доставка на капаци за канавки, полагане на тръби в изкоп, изтегляне на кабел до 6 кг в тръбоканална мрежа, доставка на HDPE тръба Ф-40 за монтаж в тунел № 7, направа на изливни канавки 65/30, полагане на капаци за канавки, направа на разклонителна муфа на оптичен кабел, изтегляне на оптичен кабел, монтаж на дежурно евакуационно осветително тяло и др.

Очакван ефект: с последващото строителство ще се премахнат предпоставките за аварии и последващо спиране на движението в участъка, ще се възстанови проектната скорост, намали времепътуването и повиши комфорта на пътуване.

Подобект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в района на гара Копривщица по III-та жп линия“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 700 396,37 лв.

Сключен е договор № 6752/07.04.2020 г. с ТСВ ЕАД за изпълнение на строително-монтажни работи.

Изпълнени основни видове работи: направа на перонна настилка, изтегляне на оптичен кабел, доставка на комуникационен шкаф за стълб, направа подложка на кабел в изкоп и покриване с РVС лента, доставка на UPS, направа на прокопка под жп, почистване на съществуващи канавки, доставка и полагане на перонни елементи, направа на уплътнен земен насип на перон, монтаж на армирана съединителна муфа на магистрален жп кабел с алуминиева мантия, изтегляне на кабел по стълбове, обтягане и закрепване на кабел за стълб, доставка и монтаж на LED осветително тяло и др.

ПРОЕКТ 11: „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер 2 756 420,62 лв.

11.1. „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна - междугария“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 1 476 945,38 лв.

Обект № 1: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил-Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 “

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 460 067,57 лв.

Сключен е договор № 6626/9.11.2019 г. за изпълнение на СМР с „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. Варна и договор № 6628/20.11.2019 г. с „Обединение СН“ ДЗЗД, гр. София между „Канстракшън супервижън сървисис“ ЕООД гр. София и „Ди Ви България“ гр. Варна за „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта“.

Изпълнени основни видове работи:

- Вдигане и полагане на 3 677 м железен път  – 62% от планираните 3 950 м.

- Очакван ефект:

- Достигане на проектната скорост 80 км/час;

- Намаляване на времепътуването от 07:13 (7,21) минути на 04:30 (4,51) минути с 2:43 (2,7) минути.

Обект № 2: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино-Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 1 016 877,81 лв.

Сключен е договор № 11137 от 02.07.2020 г. с КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ РЕЙЛ“ ДЗЗД за изпълнение на строително-монтажни работи.

Сключен е договор № 6625 от 18.11.2019 г. с „Рубикон инженеринг“ АД, гр. Варна за „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта“.

Изпълнени основни видове работи:

- вдигане и полагане на железен път – 3 435 м – 19 % от планираните 18 380 м;

- пресяване на баластовата призма – 1 800 м – 10 % от планираните 18 380 м.

- Очакван ефект:

- Управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- Скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете и увеличаване на скоростите по книжка разписание;

- Намаляване на времепътуването;

11.2. „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна - гари“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 1 279 475,23 лв.

Обект № 6: „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+848 до км 47+848 по ІХ-та жп линия“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 684 544,93 лв.

Сключен е договор № 6666/19.12.2019 г. с „Трейс груп холд“ АД за извършване на строително-монтажни работи и договор №11168/24.07.2020 г. с ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВМ“ за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Изпълнени основни видове работи: доставка и полагане на нови перонни бордюри, полагане на нов железен път, доставка и полагане на насип за перон, доставка и полагане на подложен бетон под перонни бордюри, доставка и полагане на дренаж Ф-200, геотекстил, разтоварване на нов баласт с хопердозаторни вагони, настилка от теракотни плочи, доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи, полагане на бетон В30 за основи и плочи, направа на баластов килим и др.

Очакван ефект:

Премахване на постоянното намаление на скоростта  в гара Сеново -  60 км /ч и същата ще бъде завишена до проектната - 95 км/ч.

Обект № 7: „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+553 до км 22+500 по ІХ-та жп линия“

Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер 594 930,03 лв.

Сключен е договор № 6719/21.02.2020 г. с „Трейс груп холд“ АД за извършване на строително-монтажни работи. Сключен е договор № 11165/24.07.2020 г. с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Изпълнени основни видове работи: изкоп и транспорт на земни почви; оформяне и уплътняване на основна земна площадка; направа на насип от защитен пласт; доставка и монтаж на труднопреодолима ограда; демонтаж на  железен път 49 Е1 на дървени и стоманобетонови траверси и транспорт до монтажно-демонтажна база, включително разкомплектоване и стифиране; доставка нови стоманобетонни траверси; изгребване на съществуваща баластова призма и транспорт до депо; доставка на баласт, претоварване и превоз на баласт до обекта на жп ход с хопердозаторни вагони с включени всички съпътстващи разходи; изграждане на тръбна канална мрежа; доставка на тръба гофрирана Ф110 с механична якост 750N; доставка на кабел САВТ 4х95 мм2; доставка на пилон с Н=18,00 м и спускаема платформа; доставка на кабел САВТ 5х16 мм2;

Очакван ефект:

- по-дълги приемно-отправни коловози;

- нов перон с осигурено съгласно нормативната уредба минимално междуосово разстояние от 6 м;

- ефективно отводняване чрез канавки тип ЕКТ.

ПРОЕКТ 20: „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 463 509,48 лв.

Към 30.06.2021 г. са  изпълнени:

- „Ремонт покрив водонапорна кула, козирка, приемно здание гара Хитрино; помещение ръководител движение в гара Каспичан и премахване на три броя дървета в гара Дралфа“;

- „Обезопасяване приемни здания, ремонт перони, направа подходи, бетонови площадки, доставка и монтаж метална конструкция, тип автобусни спирки в жп спирките Долни вит и Божурица“;

- „Ремонт приемно здание, първи и трети перон гара Суворово“;

- „Ремонт четно помещение /баня/ г. Ямбол с идентификационен № 87374.510.148.3“;

- „Ремонт четно помещение на гара Съединение в жп участък Филипово“;

- „Ремонт покрив, ръководител движение и изграждане на тоалетна за пътници гара Пейо Яворов“;

- „Ремонт на служебни помещения ползвани от ССТ София в ПЗ на жп гара Мездра“;

- „Ремонт на сгради в района на гара Каспичан – МРЦ, АТЦ, Трафопост и МАП гара Плиска община Каспичан“ и

- са разплатени такси за обект „Рехабилитация приемно здание гара Шумен“ и

- „Проектиране и изграждане /инженеринг/ пасарелка в района на гара Каспичан“.

ПРОЕКТ: „Доставка на жп механизация“

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 1 090 740,00 лв.

Обект № 1: „Доставка на 2 броя железопътни моторни влекачи „тежък тип“ с товарна платформа и краново устройство за междурелсие 1435 мм и свързаните с тях допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи. Към 30.06.2021 г. усвоените средства са в размер на 1 090 740,00 лв.

Сключен е договор № 6224/11.09.2018 г. с „Пласер и Тойрер“ Австрия за доставка на 1 бр. влекач с краново устройство и сменяеми работни съоръжения без снегорин и 1 бр. влекач с краново устройство и сменяеми работни съоръжения със снегорин.

ПРОЕКТ: „Собствен принос на ДП НКЖИ за проект: „От Изток към Запад 2. Достъп до Коридор ОИС от централното пристанище на Бургас. Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

Към 30.06.2021 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 442 356,00 лв.

Изпълнение на договор № 6267/26.10.2018 г. – „ТИНСА“ ЕООД – София за ЕО проверка и оценка на съответствието с ТСОС за части Енергия, Инфраструктура, включително и ЕО проверка на аспект Достъпност на железопътния транспорт за лица с увреждания и лица с намалена подвижност за структурна подсистема Инфраструктура за отсечки попадащи в коридор Ориент/Източно-Средиземноморски и Товарен железопътен коридор № 7.

Приложение № 2

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските  и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ:  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Стойност на проекта по ДБФП– 675 092 693,08 лв.

(осигурени средства от Безвъзмездна финансова помощ в размер на 563 158 135,86 лв.

и недостиг поради ограничение на бюджета по оста в размер на 111 934 557,22 лв.)

- Административни разходи:

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 569,48 лева.

- Разходи за доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на  ЗПУИП "Пловдив - Бургас, фаза 2“ в размер на 30 038,13 лева.

- Разходи за юридически услуги и правна защина на ЗПУИП „Пловдив- Бургас, Фаза 2“ в размер на 7 600,00 лева.

- Разходи за консултантски услуги в размер на 6 660,00 лв.

- Разходи за придобиване на земя в размер на 25 474,53 лева

- Разходи за възнаграждения, такси и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 355 101,10 лева

- По Договор № 6564/30.09.2019 г. с предмет: „Реконструкция на стрелковото  развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в горите Зимница и Стралджа“. Извършено е плащане в размер на 987 700.00 лева, което се отнася за извършени работи по ЦР1- Административни дейности и ЦР3- Част железен път, съоръжения и сгради – доставка на нови релси.

- По договор № 6611/07.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“. Извършено е плащане в размер на 4 002 512,75 лв.,  което се отнася за дейности по ключови събития от ЦР1- Административни дейности, ЦР2 - Дейности по проектиране на гара Оризово и Чирпан, ЦР3 - Дейности по Железен път- доставка на нови релси и стрелки, ЦР6 – РП Чирпан Запад- РП Чирпан Изток, Път 1 -доставка на нови релси, ЦР7-  Гара Чирпан -доставка на нови релси.

- По договор № 5631/05.01.2017 г. с предмет „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект:“ Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Извършени са две регулярни плащания с общ размер на 601 064,92 лева и плащане за непредвидени разходи по Договор с Изпълнител № 6611/07.11.2019 г. в размер на 205 047,15 лева.

- По договор № 6654/12.12.2019 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания за проект “Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по Рамково споразумение №5995/24.01.2018 г., както следва: Дейност 3- Археологически разкопки, които включват извършването на предварително археологическо проучване за „Модернизация на железопътен участък Ямбол-Зимница, при гара Завой““. Изплатената сума е в размер на 26 653,08 лева.

- Договор № 11182/31.07.2020 г. с предмет „Мониторинг на смъртнността при видовете птици, влючително такива, предмет на опазване на ЗЗ “Комплекс Стралджа“ по трасето на компонент 8 „Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа-Церковски“. Изпълнителят е представил встъпителен доклад, включващ методика за отчитане на реалната смъртност за целевите видове птици. Изплатените средства са в размер на 2 950.00 лева.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 6 251 371,14 лева

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 084 999 272,34 лв.

(средства за изпълнение на дейности по ОП ТТИ в размер на 539 523 482 лв. и необходими средства за изпълнение на дейности по ОПТС в размер на 640 158 528 лв.)

  - Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 442,39 лв.

  - Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 239 308,79 лв.

  - Разходи за придобиване на земя в размер на  294 196,39 лева

  - Разходи за такси в размер на 1 763,47 лв.

  - Разходи за доставка на канцеларски материали в размер на 988,05 лв.

  - Договор № 11248/19.10.2020 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания за проект „Модернизация на железопътната линия София- Пловдив“, за обект 5“ - изплатени средства в размер на 66 922,24 лева за първо и второ междинно плащане след представени съответно встъпителен доклад, Разрешение № 503/2020 г. за спасително теренно археологическо проучване, периодичен доклад № 1 и Разрешение № 18/2021 г. за спасително теренно археологическо проучване.

  - Договор № 11358/15.03.2021 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания за проект „Модернизация на железопътната линия София- Пловдив“, за обект 12“- изплатени средства в размер на 18 670,20 лева за първо междинно плащане след представен встъпителен доклад и Разрешение № 40/2021 г. за спасително теренно археологическо проучване.

  - Договор № 11155/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 2: „Модернизация на железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400“- изплатени средства в размер на 12 653 058,91 лева, включващи разходи за доставка на релси тип 60E1 по работен център 2 „Железен път и съоръжения“.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 13 275 350,44 лева

ПРОЕКТ:  „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“

Стойност на проекта по ДБФП– 27 188 508,53 лева

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 22 666 570,44 лева

Собствено финансиране в размер на 4 521 938,09 лева

- Разходите са свързани с изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на жп участък София- Перник – Радомир за обособена позиция 1 по договор № 6474/17.06.2019 г. с предмет на дейност „Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“ за обособена позиция 1.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 664 250,00 лева

Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитието на устойчив градски транспорт"

ПРОЕКТ:  „Разширение на Метрото в София – Трети метродиаметър“

Стойност на проекта по ДБФП –778 452 191.02 лева

Метроучастъкът е завършен по отделните обособени позиции в съответствие със сключените договори и допълненията по тях. Съставени са съгласно Наредба 3 (Акт 15 и Окончателни доклади) и Съгласно ФИДИК – Сертификати за изпълнение за всяка обособена позиция от Етап І. Документите са представени за съставяне на държавна приемно – предавателна комисия въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване на Етап І от Трета метролиния. През м. август се проведе държавна Приемателна комисия, Съставен е Акт 16 за приемане на Проекта и е издадено разрешение за ползване. Официално беше пуснат в експлоатация І ви етап от Трета метролиния.

Извършените плащания по проекта са свързани с възстановяване на гаранции за изпълнение по договорите както следва:

- по договор № 259/25.09.2015 г. за Инженер-консултант по проекта.

- по договор № 328/04.11.2016 г. за Инженер-консултант за Проект за Трета метролиния: проектиране и строителство на метродепо Земляне, метроучастък  от км 4+320,00 до км 4+950 и системи за управление от км 4+320,00 до км 11+966,34 и метродепо.

- по договор № 304/28.09.2015 г. за Разширение на метрото в София Трета метролиния – депо Ботевградско шосе – бул Вл. Вазов – ЦГЧ – жк Овча Купел Етап I, Обособена позиция 4 – от км 6+561,05 (край на МС8) до км 4+950,00 с 2 бр. метростанции.

- по договор № 300/28.09.2015 г. за Доставка на метровлакове.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 6 845 847.58 лева

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

Стойност на проекта по ДБФП  – 6 255 893,00 лв.

Извършените дейности са както следва:

- По договор № 6438/25.04.2019 г. „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли и упражняване на авторски надзор“ са изплатени средства в размер на 474 722.41 лева за изпълнение на СМР както следва:

- Подготовка на строителството; Осигуряване на пожарна безопасност; Изпълнение на мерки за публичност

- Работно проектиране, изготвяне на работни чертежи и детайли

- Изпълнение на архитектурни работи

- Изпълнение на конструктивни работи

- Изпълнение на работи по ВиК

- Изпълнение на работи по ОВК

- Изпълнение на Електрически силнотокови инсталации и системи

- Изпълнение на Електрически слаботокови инсталации и системи

- Изпълнение на работи по Паркоустройство и благоустройство

- Изпълнение на Хидромелиоративни съоръжения

- По договор № 6411/27.03.2019 г. с предмет „Консултантска услуга за проверка за наличие на съществени и несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект съгласно чл.154 от ЗУТ и съгласуване на работните чертежи и детайли, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договорите за строителство за проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ са изплатени средства в размер на 40 034.18 лева. Проведени са 3 месечни срещи между Възложителя и Изпълнителите на гаров комплекс Подуяне, Искър, и Казичене. Консултантът ежедневно упражнява строителен надзор на строителния процес и извърша дейности по контрол на здравословните и безопасни условия на труд.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 514 756,59 лева

ПРОЕКТ:   „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“

Стойност на проекта по ДБФП – 5 400 942,08 лв.

- По договор № 6363/25.01.2019 г. „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли“ изплатени средства в размер на 208 535.36 лева за извършени дейности по СМР, както следва:

- Подготвителни работи и общи изисквания; мобилизация на обекта, временно строителство и мероприятия по Плана за безопасност и здраве

- Архитектурни СМР

- СМР по част ВиК

- СМР по част ЕЛ

- СМР по част Озеленяване

- Ремонт на перони и подмяна на перонни

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 208 535,36 лева

ПРОЕКТ:   „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Стойност на проекта по ДБФП - 16 519 338,66 лв.

Извършените дейности са както следва:

- По договор № 6582/25.10.2019 г. „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора -проектиране, строителство и на авторски надзор“ са изплатени средства в размер на 394 447,40 лева за изпълнение на СМР както следва:

- ЦР 3 Изпълнение на архитектурни работи

- ЦР 4 Изпълнение на конструктивни работи

- По договор № 11164/24.07.2020 г. „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора -проектиране, строителство и на авторски надзор“ са изплатени средства в размер на 43 280,00 лева за изпълнение на СМР както следва:

- ЦР 1 Подготовка на строителството, осигуряване на пожарна безопасност, изпълнение на мерки за публичност съгласно изискванията на ОПТТИ

- ЦР 2 Проектиране-изготвяне на Технически проект, работни чертежи и детайли в процеса на изпълнение на строителството и Екзекутивни чиртижи

- Разплатени средства в размер на 80 581,54 лева за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 518 308,94 лева

- ПРОЕКТ: „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София“

Стойност на проекта по ДБФП – 7 362 168,05 лева.

През периода са изпълнени дейности по следните части:

- По договор № 259/27.09.2019 г. са направени разходи за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за метростанциите от I-ви и II-ри метродиаметър. С Допълнително споразумение № 376 от 24.09.2020 г. се изменя частично първоначалния обхват на проекта по ОПТТИ, като МС "Сердика 2" и МС "Национален дворец на културата (НДК)" от метродиаметър II са заменени  с 2-те допълнителни метростанции от I-ви метродиаметър - МС "Фредерик Жулио Кюри" и МС "Младост I".

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 351 668,65 лева

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП - 203 819 092,05 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 451/03.07.2020 – 126 612 169,00 лв. (наддоговаряне по проекта в размер на 82 327 091,00 лв. и гарантирани средства в размер на

- 285 078,00 лв. )

Към момента се изпълняват дейности по проектиране за участък София-Волуяк. Изпълняват се и СМР в района на Централна ж.п. гара София.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 4 856 248,91 лева.

ПРОЕКТ:   „Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“

Стойност на проекта по Споразумение за БФП– 132 966 320,22 лв.

Всички договори са в процес на изпълнение. Изпълняват се СМР в жп участъка София – Елин Пелин. Извършват се отчуждителни процедури във връзка с изграждане на два нови надлеза и за жп мост над р. Искър.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 4 936 418,48 лева.

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“

Стойност на проекта по Споразумение за БФП – 443 513 192,28 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 300 251 198,28 лв.

Допълнително финансиране съгласно № 492/09.08.2019 – 123 689 728,00 лв.

Допълнително финансиране ДП НКЖИ – 19 572 272,00 лв.

Всички договори са в процес на изпълнение. На 07.06.2021 г. е подписан протокол за откриване на строителната площадка (Акт обр. 2а), с което е дадено начало на строително монтажните работи. Изпълнителят е стартирал дейности по премахване пресичанията на едно ниво и изграждане на пътни надлези, изграждане на железопътната линия и електрификация. Паралелно с това е стартирал дейности по СМР на железопътна гара Белово. Извършват се отчуждителни процедури, които се очаква да приключат до края на 2021 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 4 128 472 лева.

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Стойност на проекта – 243 882 067,03 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лв.

Подписани са строителни договори за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия, както и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. Изпълняват се дейности за проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 4 772 435,76 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“

Стойност на проекта – 20 529 688,40 лева.

Стойност по Споразумение за БФП – 20 529 688,40 лева.

На 10.05.2021 г. стартира изпълнението на Договор № 11401/22.04.2021 г.  за проектиране. Изпълнена е Задача 1 „Изготвяне на планове за изпълнение на договора“. В момента се изпълняват дейности по Задача 2 „Преглед, анализ и предложение за оптимизация на прогнозна стойност“.

На 23.03.2021 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по обособени позиции“ и се извършва оценка на постъпилите оферти.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 429 732,97 лева.

### ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

Стойност на проекта – 11 291 221,73 лева.

Стойност по Споразумение за БФП – 11 291 221,73 лева.

През м. май 2021 г. стартира изпълнението на Договор за „Изготвяне на технически проект и устройствени планове за проект „Модернизация на жп участък Мездра – Медковец“.

На 17.02.2021 г. е сключен договор № 11340/17.02.2021 г. с предмет „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътния участък Мездра – Медковец“.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 950 000,00 лева.

### ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

Стойност на проекта – 4 009 451,50 лева.

Стойност по Споразумение за БФП – 4 009 451,50 лева.

Разплатени средства за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 13 620,84 лева.

### ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

Стойност на проекта – 5 542 380,20 лева.

Стойност по Споразумение за БФП – 5 542 380,20 лева.

На 05.02.2021 г. стартира изпълнението на Договор № 11329/02.02.2021 г. за проектиране на участъка Драгоман-граница с Република Сърбия . Изпълнена е Задача 1 „Изготвяне на планове за изпълнение на договора“. В момента се изпълняват дейности по Задача 2 „Преглед, анализ и предложение за оптимизация, тягови разчети, контактна мрежа“ и Задача 3 „Извършване на обследване и геодезическо заснемане от км 42+537 до км 53+088 на съществуващите сграден фонд и останалата жп инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.

На 23.03.2021 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по обособени позиции“ и се извършва оценка на постъпилите оферти.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 488 237,17 лева.

### ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник“

Стойност на проекта –28 048 829,89 лева.

Стойност по Споразумение за БФП –28 048 829,89 лева.

Изпълнението на дейностите по договорите за ТПС Перник и ТПС Враца стартира в края на 2020 г. и към момента се изпълнява Етап I – проектиране.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 3 890 326,76 лева.

Приложение № 3

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура”(ДП ПИ), финансирани с капиталов трансфер чрез държавния бюджет

В утвърдената инвестиционна програма на ДП ПИ за 2021 г. са включени 15 обекта, предвидени за финансиране със средства от републиканския бюджет за 2021 г. - капиталов трансфер.

Изпълнението на обектите към 30.06.2021 г. е както следва:

ОБЕКТ:  Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – „морска естакада” с островна площадка и строителен надзор

Характеристика на обекта: Пристанищното съоръжение на нос Шабла е предоставено за управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" с Решение на Министерския съвет № 814 от 10 октомври 2012 г. Съоръжението е в много лошо общо конструктивно състояние - изцяло компрометирана метална конструкция – ръждясала с изгнили дървени части и частично разрушена стоманобетонна плоча. В състоянието, в което се намира  естакадата, тя е напълно негодна за експлоатация.

Отчет за изпълнение: За възстановяване на съоръжението през 2014 г. е проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и на 07.11.2014 г. е сключен договор с избрания изпълнител - Консорциум „Морска естакада Шабла“. Изпълнението на СМР е силно зависимо от хидро-метеорологичните условия – вълнение на морето, скорост на вятъра, мътност и др. С напредване на изпълнението на обекта в дълбочина, влиянието на хидрологичните условия се засилва. Това е причината за честите спирания на срока до появата на подходящи метеорологични условия за безопасно изпълнение. До момента са изпълнени 353 метра от ремонтираната естакада, от общо 414 м. Изпълнението на договора продължава през 2021 г.

Обектът е преходен, в процес на изпълнение

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

За първо полугодие на 2021 г. няма усвоени средства от капиталов трансфер.

ОБЕКТ: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“

Характеристика на обекта: Един от основните проблеми на пристанищата в района на град Варна, на фона на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, е съществуващото ограничение от недостатъчните дълбочини в плавателните Канал 1 и Канал 2. За разрешаване на проблемите за транспортната достъпност една от мерките в интегрираната транспортна стратегия е за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2. Цели се цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна. В тази връзка през 2018 г. е планиран настоящият обект.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 01.10.2019 г. е сключено споразумение с „ТСВ“ ЕАД, което предвижда изпълнение в периода 2019 - 2021 г.

До момента са извършени проучвателните работи, въз основа на резултатите от тях е изготвено инвестиционно предложение, което е процедирано пред МОСВ за определяне приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Изработен е инвестиционният проект и след одобрение, от МРРБ е издадено Разрешение за строеж, влязло в сила на 16.06.2020 г. През 2021 г. се изпълняват основна част от драгажните работи, както и част от брегоукрепителните работи в Канал 1 и Канал 2.

Обектът е преходен, в процес на изпълнение.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за първо полугодие на 2021 г. са в размер на 27 291 998,64 лв.

ОБЕКТ: „Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А, на Пристанищен терминал Варна-запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт“

Характеристика на обекта: Поддържането на проектните корабоплавателни дълбочини произтича от законовите задължения на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно чл. 115м, ал.1 т.3 и т.4 от ЗМПВВППРБ. За нормалното подхождане и безаварийно маневриране на корабите и осигуряване на достъпа до корабните места на пристанищен терминал Варна-запад и Леспорт, както и повишаване сигурността на експлоатацията, е необходимо извършването на драгажни работи за осигуряване на проектните параметри пред корабните места. Предвижда се извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в пристанищен терминал Варна-запад и пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби.

Отчет за изпълнение: През 2019 г. след проведена процедура по реда на ЗОП, е сключен договор с избраният изпълнител – „Хидроремонт ИГ“ ООД. Договорът е в процес на изпълнение и е предвидено да приключи през 2021 г.

Обектът е преходен, в процес на изпълнение.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

Усвоените средства за първо полугодие на 2021 г. от капиталов трансфер са в размер на 1 191 892,24 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на настилки в тила на 9, 11 и 12 к.м. и кейова стена на 12 к.м., Пристанище Варна-изток“

Характеристика на обекта: Предвид увеличения товарооборот в пристанищен терминал Варна-изток  е повишила експлоатацията на вътрешните пътища, съответно на много места се наблюдава разрушаване на настилката. Поради преминаващата тежка пристанищна техника през пресичащата се железопътна инфраструктура с асфалтови и стоманобетонови пътища са налице множество нарушения на проектните параметри на инфраструктурата. За целта е необходимо да се извърши ремонт на компрометираната настилка, за подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт и добро отводняване на  площадката.

Отчет за изпълнение: През 2020 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което е сключен договор с избрания изпълнител „Хидрострой“ АД на стойност 1 681 331,93 лв. Договорът е в процес на изпълнение.

Обектът е преходен.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

От капиталов трансфер за първо полугодие на 2021 г. няма усвоени средства.

ОБЕКТ:  „Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап“

Характеристика на обекта: Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи по съоръжението стават крайно наложителни. За целта през 2015 г. е изработен технически проект за възстановяване на съоръжението, който предвижда поетапно изпълнение на СМР. През 2016 г. е окончателно завършено изпълнението на първи етап от възстановителните работи. С настоящият обект се предвижда изпълнение на проектните дейности от вторит етап, който обхваща участък от вълнолома с дължина 463 м., разположен от км 0+793 до км 0+330. Целта е да се възстановят проектните параметри на съоръжението и с укрепването му да се осигури конструктивна стабилност и безопасност на експлоатация.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 30.06.2020 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, което предвижда изпълнение на проектните СМР в периода 2020 - 2022 г.

Обектът е в процес на изпълнение.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

За първото полугодие на 2021 г. няма усвоени средства от капиталов трансфер.

ОБЕКТ: „Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, ж.п. коловози и стрелки, Варна-запад“

Характеристика на обекта: Вследствие на дългогодишна експлоатация състоянието на железния път и ж.п. стрелките на пристанищен терминал Варна-запад е незадоволително. Не са правени средни ремонти и подновявания на железния път и стрелките, откакто са построени. Релсо – траверсовата скара е амортизирана - изгнили дървени и амортизирани стоманобетонови траверси и корозирали релси. Баластовата призма е замърсена на повече от 90%. Необходимо е да се извърши ремонт на компрометирания железен път, стрелки и съоръженията към тях, с цел привеждането им в състояние, съответстващо на нормите за горно строене на железни пътища в Република България.

Отчет за изпълнение: През 2020 г.е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което е сключен договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Пристанище Варна проект“ на стойност 1 999 971,12 лв. Договорът е в процес на изпълнение и се предвижда да завърши през 2021 г.

Обектът е преходен..

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

За първо полугодие на 2021 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 373 175,38 лв.

ОБЕКТ:  „Възстановяване и ремонт на пасарелка и парапети по Вълнолом Варна”

Характеристика на обекта: Пасарелката, представлява пешеходно съоръжение, което свързва Морска гара Варна и Вълнолом Варна, пристанищен терминал Варна-изток. Пасарелката е в интензивна експлоатация – разположена е в Зоната за обществен достъп Варна, която с бързи темпове се отваря към градската среда и привлича все повече посетители. Състоянието й, към момента е много лошо - настилката е силно амортизирана, установени са множество пукнатини и участъци с липсващо бетоново покритие върху стоманобетоновата конструкция на съоръжението. Парапета е силно корозирал, на места липсва и не изпълнява предназначението си. Необходимо е възстановяване на носещата способност на стоманобетоновата конструкция и нейното усилване, подмяна на компрометираната настилка и доставка и монтаж на нов парапет от неръждаема стомана.

Отчет за изпълнение: През 2020 г. след проведена процедура по реда на ЗОП на 17.11.2020 г. е сключен  договор с избрания изпълнител „Хидрострой“ АД.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

За първото полугодие на 2021 г. няма усвоени средства от капиталов трансфер.

ОБЕКТ:  „Укрепване на колони в магазии, пристанище Варна-изток”

Характеристика на обекта: Магазии № 4 и № 5 се намират в западната част на пристанищен терминал Варна – изток, представляват едноетажни постройки въведени в експлоатация през        1962 г. Предоставени са за ползване на държавния пристанищен оператор „Пристанище Варна” ЕАД и са в активна  експлоатация. От построяването им не са извършвани основни ремонти и рехабилитации. От направеното обследване на конструкцията на сградите през 2013 г. е установено обрушване на бетона и скъсана надлъжна армировка и стремена по колоните до височина oколо 1.0 м от пода. Това е предпоставка за нарушаване на  конструктивната устойчивост на сградите и застрашава безопасната им експлоатация. Наложително е да се извършат СМР за отстраняване на щетите по колоните на Магазии № 4 и № 5, нанесени по време на дългогодишната им  експлоатация, с което да се постигне възстановяване на целостта и носимоспособността на конструкцията на колоните.

Отчет за изпълнение: През 2020 г. след проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор с избрания изпълнител – фирма „Балкански“ ООД, на стойност 497 365,98 лв.

Договорът е изпълнен.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за първо полугодие на 2021 г. са в размер на 377 949,54 лв.

ОБЕКТ:  Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад

Характеристика на обекта: Съгласно чл. 115м, ал. 1 от Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, поддържането на проектните корабоплавателни дълбочини е задължение на ДП „Пристанищна инфраструктура“. С разпореждане  № В-3-33/24.03.2020 г. на Дирекция "Морска администрация - Варна" за обявяване на безопасно газене на корабите при плаване по каналите, фарватерите, в акваториите на пристанищата и заставане на пристанищните корабни места, е констатирано намалено газене в акваториите на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад. След извършени ежегодни промери и предвид проектните дълбочини на кейовите места на тези терминали е установено количество наноси в размер на 130 000 куб. м. В тази връзка е необходимо да се извършат драгажни дейности за достигане на проектните параметри на акваториите на терминали Варна-изток и Варна-запад за осигуряване безопасността на корабоплаването.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 24.03.2021 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД.

Обектът е в процес на изпълнение.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за първо полугодие на 2021 г. са в размер на                      1 949 100,00 лв.

ОБЕКТ:  „Подмяна и ремонт на отбивни съоръжения на 1–13 к.м., пристанищен терминал Бургас-изток 1”

Характеристика на обекта: В резултат на дългогодишната експлоатация на корабните места в пристанище Бургас, отбивните съоръжения са силно амортизирани. През последните години са извършвани частични ремонти в ограничен обем. През 2019 г. е направена рехабилитация на част от отбивните съоръжения на 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12 и 13 корабни места. С настоящият обект се цели рехабилитация на останалите отбивни съоръжения, с цел осигуряване на безопасност и надеждна експлоатация. Дейностите по рехабилитация включват - демонтаж на единични отбивачки, изработка и монтаж на нова дървена скара, доставка и монтаж на нови анкери за захващане на отбивачките.

Отчет за изпълнение: През 2020 г. след проведена процедура по реда на ЗОП на 11.09.2020 г. е сключен договор с избрания изпълнител ДЗЗД "Баев-Металик" на стойност 267 668,71 лв.

Договорът е изпълнен.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за първо полугодие на 2021 г. са в размер на                     65 990,37 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на два броя ж.п. прелези в тила на 12-13 к.м., пристанищен терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: В тила на 12 и 13 корабни места на пристанищен терминал Бургас-изток 1 са разположени два прелеза. Те обслужват коловози с №№: 86 и 87 в района на силозите и коловози с №№: 84 и 85 в тила на 12 и 13 корабни места. Същите са в лошо експлоатационно състояние, което е видно от протоколите на ЖП Секция Бургас, съставени при ежегодните проверки за състоянието на пристанищната жп инфраструктура. На прелезите не е правен ремонт повече от 15 г. и в това техническо състояние има опасност от възникване на аварии при осъществяване на експлоатационния процес.

Отчет за изпълнение: През 2020 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 269 685,77 лв. и започва изпълнението на СМР.

Обектът е в процес на изпълнение.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

За първото полугодие на 2021 г. няма усвоени средства от капиталов трансфер.

ОБЕКТ: Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас-изток 2 и Бургас-запад

Характеристика на обекта: Съгласно чл. 115м, ал.1, т. 4 от Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, ДП Пристанищна инфраструктура  има задължение да поддържа съществуващите и изгражда нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата с национално и регионално значение. За нормалното и безаварийно приставане на корабите, осъществяване на товаро-разтоварните процеси в пристанището, облекчаване на работата и повишаването на сигурността на маневриране и експлоатация, са необходими драгажни работи за осигуряване на проектните параметри в акваторията на подходния канал.  Драгаж на тази акватория не е извършван досега, което е довело до значително намаляване на обявените корабоплавателни дълбочини. Към настоящия момент съществуващите дълбочини са намалени от 15,5 м. до 13 м.  Това обстоятелство изключително много затруднява влизането и маневрирането на корабите в пристанището.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 19.05.2021 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД.

Обектът е в процес на изпълнение.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за първо полугодие на 2021 г. са в размер на                          10 796 685,76 лв.

ОБЕКТ: Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и пристанищен терминал Бургас-изток 2/2А/, маневрена зона до Т2А

Характеристика на обекта: Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Изпълнението ще даде цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрените зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в акваторията на пристанище Бургас.

Предвижда се удълбочаване, което включва драгиране за постигане на нови проектни дълбочини, съгласно инвестиционните намерения на пристанищните оператори в акваторията на пристанище Бургас. Достигането на нови проектни параметри на акваторията ще позволи устройственото планиране на пристанищата да се съобрази с възможността за безопасно влизане и приставане на по-големи разчетни кораби и ще осигури необходимите предпоставки за развитие на терминалите.

Отчет за изпълнение: Реализацията на обекта не е започнала.

ОБЕКТ:  „Рехабилитация на вертикална източна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток 1“

Характеристика на обекта: Вертикалната източна стена в пристанищен терминал Русе-изток 1 е основно пристанищно съоръжение за терминала. При извършен оглед при ниски води на р. Дунав е констатирано, че вследствие на активната суфозия е извлечена голяма част от обратния филтър във вътрешността на тронзоните на източния кей на лимана. Констатирано е и пропадане на голяма част от неармирания бетон, който е бил положен върху обратния филтър. Образувани са каверни и кухини, чиято дълбочина на места достига 2,50 м. Това нестабилно състояние крие опасност от внезапно разрушаване на съоръжението и нанасяне на значителни материални щети.

Отчет за изпълнение: През 2020 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което е склюен договор с избрания изпълнител „Булстрой“ ООД на стойност 529 953,82 лв. Договорът е в процес на изпълнение и се предвижда да завърши през 2021 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за първо полугодие на 2021 г. са в размер на 293 660,53 лв.

ОБЕКТ:  Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, ПУП-ПРЗ и ИТП за проектиране и изпълнение на благоустрояване на  поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 - Русе-изток

Характеристика на обекта: Поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 по КК и КР на гр. Русе, находящ се в пристанищен терминал Русе-изток е с площ 12 902 м2, съгласно АПДС № 5614/27.06.2014 г. За имота няма изготвен Подробен устройствен план. Към момента имотът е без извършена вертикална планировка и е обрасъл със саморасла дървесна и храстовидна растителност. За благоустрояването на имота и осигуряване на бъдещата му експлоатация е необходимо да се изготви ПУП-ПРЗ, да се реализират всички строително-монтажни работи по извършването на вертикалната планировка (настилки, отводняване и др.) на имота и ограждането му, с оглед възпрепятстване на външен достъп.

Отчет за изпълнение: През 2020 г. след проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор с избрания изпълнител – фирма „Булстрой“ ООД, на стойност 1 115 750,00 лв.

Договорът е в процес на изпълнение.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.

За първото полугодие на 2021 г. няма усвоени средства от капиталов трансфер.

Приложение  № 4

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

- ПРОЕКТ: „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“

Стойност на проекта по ДБФП – 6 602 152,15 лв.

Докладваните разходи са по договор  ДЕП-23/27.02.2017 г. с предмет „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“.

Средствата са за окончателно плащане в размер на 25 % от стойността на договора при изпълнен Етап V и Етап VI и окончателен протокол за успешно изпълнени и приети етапи на проекта, съгласно чл. 5.4 от договора. Представен е одобрен без забележки от възложителя окончателен протокол от 13.04.2020 г. за приемане на представените доставки и услуги в изпълнение на договора.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 1 046 921,59 лева.

- ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 320 000,00 лева.

През периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г. направените разходи са както следва:

- Разходи по договор № ДЕП-27/26.10.2018 г. за консултантски услуги.

- Разходи за възнаграждения на членовете на Звено за управление и изпълнение на проекта за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 50 935,18 лева.

### ПРОЕКТ: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Стойност на проекта по ДБФП – 10 424 883,31 лева.

- По договор № ДЕП-3/07.04.2020 г. са изплатени разходи в размер на 4 640 129.91 лева и са извършени следните дейности:

•	Доставка на комплект съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) - бонови заграждения и такива за тяхното разгръщане, скимъри предназначени за събиране на различни видове нефтопродукти и масла, колектори за събиране на твърди отпадъци от водната повърхности, помощно оборудване

•	Доставка на бързоходна лодка, оборудвана за транспорт, съоръжаване и експлоатация

•	Доставка на бързоходна лодка, оборудвана за транспорт, съоръжаване и експлоатация, както и с възможности за приемане на твърди отпадъци от корабите

- По договор № ДЕП-20/21.09.2020 г. са изплатени разходи за изработка на интегрирана информационна платформа в размер на 1 397 108.20 лева.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 6 037 238,11 лева.

ПРОЕКТ: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”

Стойност на проекта по ДБФП – 1 044 977,63 лева.

През периода са изпълнени дейности по следните части:

- Разходи за планиране и проектиране по договор № Д-2/02.04.2019 г. за проектна разработка по дейност 2, 3 и 4.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 577 007,24 лева.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  RIS COMEX

Разплатени средства за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 53 530,85 лева.

ПРОЕКТ: „EALING - European flagship action for cold ironing in ports“

Разплатени средства за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 3 166,50 лева.

Приложение  № 5

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ:   „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

Стойност на проекта по ДБФП – 736 765 596.57 лева

- АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000

По договор № 163/30.12.2015 за проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на 8 065 050,50 лева за извършени СМР както следва:

- Извършени са строително - монтажни работи по: Позиция 2400 „Пътни възли“

- Извършени са строително - монтажни работи по: Позиция 1200 „Проектиране и набавяне на разрешения“, Позиция 2100 „Земни работи“, Позиция 2200 „Пътна конструкция до ниво преди износващ пласт“, Позиция 3100 „Големи съоръжения (мостове, виадукти, подлези и надлези с отвор по-голям от 5 м.)“

- Извършени са строително - монтажни работи по:Позиция 1100 „Предоставяне на застраховки“; Позиция 2300 „Износващ пласт на асфалтобетоновото покритие“; Позиция 2400 „Пътни възли“; Позиция 2500 „Пътни принадлежности“; Позиция 4100 „Преместване, реконструкция и изграждане на електрически мрежи и съоръжения“; Позиция 6000 „Ландшафтно оформяне, рекултивация и възстановяване на околната среда“; Позиция 8200 „Система за регионално управление на пътната инфраструктура“.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Позиция 1100 „Предоставяне на застраховки“ – корекция; Позиция 1100 „Предоставяне на застраховки“ по наредени заповеди за промяна (Заповед №17); Позиция 4100 „Преместване, реконструкция и изграждане на електрически мрежи и съоръжения; Позиция 4200 „Преместване и реконструкция на съществуващи газопроводи и съоръжения към тях“; Позиция 4300 „Преместване, реконструкция и изграждане на водопроводи, отводнителни канали, пунктове за мониторинг и контролни пунктове, канализационни и съоръжения към тях“; Позиция 4400 „Преместване и реконструкция на съществуващи напоителни системи и полета“; Позиция 4500 „Преместване и реконструкция на съществуващи комуникационни линии и съоръжения“; Позиция 9900 „Сума за непредвидени разходи“ по наредени заповеди за промяна (Заповед №16); Позиция 9900 „Сума за непредвидени разходи“ по наредени заповеди за промяна (Заповед №17).

- АМ Струма Лот 3.1 – Тунел Железница от км 366+000 до км 370+400

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

По договор №  РД-33-15/16.10.2018 г. за проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на 13 967 302,40 лева за извършени СМР както следва:

-   		Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1 Земни работи; Сметка 2.3 Пътни работи; Сметка 2.5 Големи съоръжения, на стойност; Сметка 2.6 Реконструкции на съоръжения Ср.Н и НН.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

По договор № 53-00-1323/11.02.2019 г. за проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на  76 551 584,01 лева за извършени СМР както следва:

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.5. Големи съоръжения; Сметка 3 Мониторинг; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Допълнителни разходи по реда на Под-клауза 14.5 са актувани по позиция 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.3. Пътни работи; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Допълнителни разходи по реда на Под-клауза 14.5 са актувани по позиция 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.5. Големи съоръжения; Сметка 2.6 Новопредложени водснабдителни и канализационни проводи и съоръжения за северен портал тунел Железница; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1 Земни работи; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Отводняване на тунела, Тунел Железница; Сметка 5000 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1 Земни работи; Сметка 2.5 Големи съоръжения; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница; Сметка 5000 Отводняване на тунела, Тунел Железница

По договор № РД-36-2/26.02.2019 г. за супервизия на проектиране и строителство за супервизия на проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на 1 533 864.96 лева за извършвани дейности от етап „Строителство“. През отчетния период са представени месечни доклади за напредъка на Работите. Представяни са ежемесечни отчети на Консултанта, за действително извършена работа.

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

По договор № РД-37-43/28.09.2018 г. за проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на 7 282 436,84 лева за извършени СМР по земни и пътни работи и големи съоръжения.

По договор № РД-37-4/12.03.2019 г. за супервизия на проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на 178 645,24  лева за извършвани дейности от етап „Строителство“. През отчетния период са представени месечни доклади за напредъка на работите. Представяни са ежемесечни отчети на Консултанта, за действително извършена работа.

Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 42 664.43 лева.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 107 621 548,38 лева.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ: АМ „Русе – Велико Търново“

Стойност на проекта по ДБФП– 1 440 888,04 лева

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 440 888,04 лева

- Разходи за възнаграждения, такси и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 3 702.17 лева.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 3 702,17 лева.

- ПРОЕКТ: „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“

Стойност на проекта по ДБФП – 8 983 608,00 лева

- Разходи за възнаграждения, такси и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 27 216.46 лева.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 27 216,46 лева.

Приложение  № 6

Програма „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ“

- КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

- КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) TOOP 737460

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) TOOP 737460.

Проектът се реализира по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за проектни предложения H2020-Sc6-CO-CREATION-2016-2.

Бюджетът на проекта е 60 281,25 евро, като на 100% се покрива от Европейската комисия.

Начало на дейностите по проекта - 01.01.2017 г.

ИАМА е партньор по проекта и участва със свои експерти в работни пакети РП 1 „Управление на проекта”- дейност „Споразумение за консорциум и административно и финансово управление”, РП 3 „Направления” – дейност „Направление морски транспорт” и РП 4 „Разпространение” – дейност „Комуникация и повишаване на осведомеността”.

През първото полугодие на 2021 г. са изготвени и регулярно обновявани, в съответствие с процеса на уточняване на изискванията за Пилотно направление 3, справки за наличните реквизити на регистъра на българските кораби и системата за online верификация на автентичността и валидността на издаваните от агенцията свидетелства за морските лица.

За изпълнение на дейностите по проекта ИАМА и синхронизиране на корабния регистър и регистъра на морските лица с ТООР платформата е възложен на външен изпълнител договор с предмет „Разработване на софтуерна реализация за осъществяване на връзка между Електронен регистър на морските лица и Електронен корабен регистър на ИА "Морска администрация" и регистрите на участниците по проект „Принцип само веднъж” (“The Once Only Principle Project”) - TOOP 737460”. Работата по техническата подготовка на регистрите за осъществяване на тестове за прилагане на принципа „само веднъж” продължава до края на срока за изпълнение на проекта – 31 март 2021 г.  В отчетния период а извършени допълнителни тестове между регистрите на ИА МА и ТООР конектора за демонстриране на обмяната на съобщения и данни.

На 16.06.2021 г. в онлайн среща за преглед на изпълнението на проекта (Project Review Meeting), пред представители на Европейската комисия, са представени постигнатите резултати.

Отчетени разходи към 30.06.2021 г.  – 9 313 лв.

ПРОЕКТ: “Подобряване на общата среда за обмен на информация на системите за командване, контрол и координация по границите – ANDROMEDA“

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Подобрена обща среда за обмен на информация на системи за граничен контрол и координация”(An EnhaNceD Common InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommanD Control and CoordinAtion System) ANDROMEDA 833881.

Проектът се реализира по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018.

Бюджетът на ИА МА е в размер на 72 500,00 евро, 100% осигуряван от Европейската комисия.

Изпълнението на проект „ANDROMEDA“ започва на 01 септември 2019 г.

Основната цел на проекта е да се разгърне пълния потенциал на CISE (common information-sharing environment – обща/единна среда за споделяне на информация) за обмен на информация и наблюдение на сухопътните и морските граници, като за изпълнението ѝ се внедрят системи за командване, контрол и координация, чрез които ще се постигне напредък на възможностите, предлагани от CISE Service и Data Models. Архитектурата на проекта ще следва хибридна схема, за да позволи използването на CISE възли/портали на крайния потребител и същевременно да разреши тестване и валидиране на разширения модел за данни.

Очаквани резултати: да бъде постигната по-добра синхронизация на действията на всички специализирани институции и подобряване на общата среда за обмен на информация на системите за командване, контрол и координация по границите.

В изпълнение на заложените дейности в проекта, през първото полугодие на 2021 г. представители на агенцията участват в провеждане на 4-то финално/заключително изпитание в частта гръцко-българско сухопътно/морско направление. Събитието е проведено в рамките на два дни, като на 14 юни 2021 г. е направена подготовка и репетиция, а на 15 юни 2021 г. е проведено финалното представяне на изпитанието. В мероприятието участват следните организации: ЕAMA, STEMO, STWS, INOVA, HP, HCG и HN. Целта на изпитанието е да се демонстрират и тестват комуникационните възможности на системата за управление и координация с участието на ИА МА и представители на съответните структури в Гърция, по предварително подготвен сценарий. Това осигурява възможност да се приложи и фазата на разгръщане на постигнатото в резултат от разширените възможности на CISE оперативна съвместимост и подобрена ситуационна осведоменост между крайните потребители.

Отчетени разходи към 30.06.2021 г.  – 14 719 лв.

ПРОЕКТ: „Рамка за оперативна съвместимост на Морската Ситуационна Осведоменост при Стратегически и Тактически операции“ (An End to end  interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) – EFFECTOR

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „EFFECTOR“ (An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) 883374.

Проектът се реализира по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.

Финансирането по проекта в размер на 72 500,00 евро. се осигурява 100% от Европейската комисия.

Проектът стартира на 01.10.2020 г.

Проектът има за цел да подобри морския надзор, да подобри подкрепата за решения и да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни на мореплаването чрез прилагане на рамка за оперативна съвместимост и свързаните с нея данни за сливане и аналитични услуги за морско дело, надзор и гранична сигурност, които ще позволят по-бързо откриване на нови събития, по-информирано вземане на решения и постигане на съвместно разбиране и предприемане на ситуация зад граница. Ще бъдат създадени възможности за демонстрирането и прилагането на нови концепции и услуги за сливане на данни и инструменти за подкрепа на решения и анализи, които могат да обхващат от местно до регионално и от национално до транснационално ниво.

Специфична цел на EFFECTOR е да отключи пълните възможности на системите за морско наблюдение и обмен на данни на тактическо и стратегическо ниво чрез въвеждане на приложени решения за засилена гранична и външна сигурност, включително прилагането на многопластова платформа за източник на данни за оперативна съвместимост и използване на данни, обмен на подобрена ситуационни снимки на осведоменост на различно ниво с CISE и EUROSUR. В периода на изпълнение на проекта е предвидено да се обособи среда за приемането на стандарти за оперативна съвместимост за използване на данни, източници и системи, които понастоящем нямат достатъчно приложение в морската среда.

През отчетния период работата по проекта продължава съгласно заложените дейности.

Отчетени разходи към 30.06.2021 г.  – 17 386 лв.

Приложение № 7

- Програма „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

- ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

- ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация по корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“

Стойност на проекта по ДБФП –20 632 677,38 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. –  5 529 510,29 лева

През периода са изпълнени дейности по следните части:

- В края на  м. март 2021 г. приключи изграждането на специализираното плавателно средство за драгиране по договор № Д-37/17.07.2020 г. с предмет „Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси“ с КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ ДАМЕН ГОРИНХЕМ Б.В. Драгата е доставена на ИАППД на 30 март 2021 г. по вода, преминавайки по канала Рейн-Майн-Дунав.

- По договор № Д-40/ 23.07.2020 г. за обособена позиция № 3 – Доставка на понтон е направено междинно плащане. Извършени са дейности по техническа помощ, включващи изготвяне на схеми за отчитане напредъка за кораба; изготвяне на анализ и схема за удължаване, вкл. анекс за удължаване на срок на договор за шалан; провеждане на проверки на място по договорите, изготвяне на доклади от проверки на място и съгласуването им с изпълнителя.

- Направени са разходи за публичност, включващи рекламни материали за популяризиране на проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 5 523 042 лева.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „Координирано изпълнение на генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните й притоци  - „FAIRway Danube“

Стойност на проекта – 10 157 955,80 лева

През 2018 г. на ИАППД бяха доставени малък кораб за специализирани измервания и маркиращ кораб. През първото полугодие на 2021 г. продължи изпълнението на пилотни дейности с доставените кораби, които ще се осъществяват в продължение на 3 години след доставките. Информацията от измерванията се предоставя на потребителите чрез електронната информационна система FIS портал (Портал за информационни услуги за фарватера на р. Дунав), както и на уебсайтът на ИАППД. Извършена е работа по внедряване на данните от новодоставените автоматични хидрометрични станции в базата на ИАППД и NtS 4.0 (Notice to skippers). Извършена е и проверка и утвърждаване на данните, които се изпращат към системата WAMOS. През отчетния период се продължи с предоставянето на данни и информация за захранване на системата за прогнозиране на водните нива.

Представители на ИАППД взеха участие в онлайн работна среща за обсъждане на възможностите за доразработването на WAMOS системата в бъдещ проект по CEF (26 март 2021 г.).

Изготвен е доклад за статуса на пилотните дейности във връзка с приемането на резултати – milestones MS25, MS26, MS27. Предоставена е информация на AFDJ (координатор на дейност 4) за изпълнението на пилотните дейности на АППД във връзка с подготовката на финален доклад за дейност 4.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 191 857 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube “

Целта на проекта е изготвяне на предпроектно проучване, целящо определяне настоящото състояние на общия българо-румънски участък от р. Дунав и инженерни мерки за подобряване на условията за корабоплаване него и Оценка на въздействието върху околната среда.

През отчетния период е проведена работна среща по проект  - FAST Danube за Специфичните консервационни цели на зоните от мрежата Натура 2000 с представители на Министерства на транспорта и околната среда на България и Румъния, консултанта, бенефициентите и JASPERS.

Подадено е предложение до Басейнова дирекция „Дунавски район“ за включване на проект FAST Danube в Плана за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 2 291 лева.

Приложение  № 8

Програма „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ  И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, e-MS № ROBG-522.

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” (DANUBE SAFETY NET).

Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) - 85% и национално съфинансиране - 15%.

Проектът стартира през месец септември 2018 г., в него участват Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор, и Румънската морска администрация (RNA).

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612,87 евро. Бюджетът на ИА МА е в размер на 3 053 726.94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% са национално съфинансиране.

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

Извършените дейности по проекта до този момент включват:

- Дейност Т1.1 и Дейност Т1.5: Чрез възлагане на външен изпълнител е изготвено предварително проучване и е събрана изходна информация за бизнес процесите между двата партньора. Разработен е План за действие при извършване на съвместни спасителни дейности по река Дунав между двете партниращи си администрации.  На 08.10.2019 г. в гр. Русе е проведена Среща на експертите и заинтересованите страни за представяне на гореописаните резултати;

- Дейност Т1.2: Чрез възлагане на външен изпълнител, в края на 2019 г. е изготвена техническа спецификация и изисквания за IT инструмент за транспортна безопасност по р. Дунав.

През отчетния период продължава изпълнението на основния Работен пакет „Мерки по подобряване на безопасността на речното корабоплаване“, както следва:

- Дейност Т1.3: На базата на изготвената в рамките на Дейност Т1.2 техническа спецификация, на 20.05.2020 г. е сключен договор с външен изпълнител за доставка и интеграция на географска информационна система за транспортна безопасност по р. Дунав (DTSGIS) и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове в България. Изпълнението приключва през м. февруари 2021 г.;

- Дейност Т1.3: В рамките на същата дейност е предвидена и доставка на две многоцелеви несамоходни плавателни средства (баржи), за която през декември 2020 г. е сключен договор с изпълнител. Договорът е в процес на изпълнение.

През първото полугодие на 2021 г. са извършвани необходимите административни дейности по отчитане на техническия напредък и финансовото изпълнение на проекта. По инициатива на Партньора по проекта – Румънска морска администрация (РМА), е подготвен и подписан Адендум № 4 към договорите за финансиране и съ-финансиране на проекта. В резултат на подписаното допълнение към договорите са одобрени следните промени:

- промяна на техническите характеристики на хардуерното оборудване за Аварийно-спасителния център, който ще бъде изграден в Румъния;

- първоначално одобреното местоположение на Аварийно-спасителния център на Партньора е променено от гр. Турну Мъгуреле на гр. Констанца;

- двете многофункционални самоходни плавателни средства, които РМА ще получи по проекта, ще бъдат локализирани в гр. Гюргево и гр. Бечет, вместо в гр. Турну Мъгуреле.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Отчетени разходи към 30.06.2021 г. – 1 040 956 лв.

ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за служители от териториалните звена на ИА „Морска администрация”

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Специализирани обучения за служители от териториалните звена на ИА „Морска администрация“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) по процедура чрез директно предоставяне BG05SFOP001-2.019-0014.

Финансирането по проекта е от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 85% и национално съфинансиране.

Проектът стартира на 01.06.2020 г., подписан е Договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Проектът има за цел да повиши знанията, уменията и квалификацията на служителите от териториалните звена на ИА „Морска администрация“, чрез провеждане на обучения, пряко свързани с тяхната специфична дейност, което от своя страна ще допринесе за по-добро управление на процесите и предоставяне на по-качествени услуги за гражданите и бизнеса на местно ниво. Периода ще продължи до 01.12.2021 г., считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на БФП.

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, на 08.12.2020 г. са сключени договори по трите обособени позиции, с избрания изпълнител – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

През отчетния период са проведени обучения по график и дейностите се изпълняват съгласно заложеното в апликационната форма.

Отчетени разходи към 30.06.2021 г.  – 60 926 лв.

ПРОЕКТ:  “Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2).

Проектът се реализира по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР).

Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) 75% (2 262 817,95 лв.) и национално съфинансиране 25% (754 272,66 лв.).

Проектът стартира на 04.08.2020 г. и е с продължителност 30 месеца.

Основната цел на проекта е изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

В рамките на отчетния период след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на консултантски услуги, свързани с изготвяне на пакет документи и избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS ), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС“, е избран изпълнител „КОНТРАКС“ АД, с който е подписан договор. Изпълнителят „КОНТРАКС“ АД предоставя техническото задание за изграждане на високонадежден център за данни като платформа на национален CISE възел -България (CISE Node – Bulgaria) и на настоящи и бъдещи адаптери за свързване със съществуващите системи (Legacy systems), както и доставка, инсталация и персонализация на външен модул за националната система (графичен потребителски интерфейс), чрез който участващите организации ще могат да получават и споделят необходимата информация съобразено с правомощията им в Българското морско пространство.

В периода 22-25 юни 2021 г. в град Варна са организирани и проведени откриваща и работна среща и пресконференция по проекта.

Отчетени разходи към 30.06.2021 г.  – 41 030 лв.

Приложение № 9

- Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

ПРОЕКТ:  „Техническа помощ за укрепване капацитета на ДП НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“

Стойност на проекта по ДБФП – 7 883 661,27 лева

- По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период м.07.2020 г. – м.12.2020 г. на служителите от Дирекция СРИП в НКЖИ, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 582 236,44 лева.

- ПРОЕКТ:  „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ОП ТТИ“

Стойност на проекта по ДБФП – 260 000,00 лева

По проекта се извършват регулярни плащания за техническо обслужване на автомобилите, застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“, както и пътен данък, и винетки.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 9 959,67 лева.

ПРОЕКТ:  Подготовка на проект: Път I-1 (E-79) „Видин – Монтана –Враца“

Стойност на проекта по ДБФП – 2 044 723,30 лева

- По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период м.06.2020 г. – м.03.2021 г. на служителите от АПИ, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекта по ОПТТИ.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 30 594,14 лева.

### ПРОЕКТ: „Осигуряване на разходите за възнаграждение, на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите финансирани по ОПТТИ”

Стойност на проекта по ДБФП – 7 077 164,53 лева

- По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за м. 01-2020 г – м. 08.2020 г. на служителите от Метрополитен ЕАД, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 1 286 406,37 лева.

### ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 973 700,00 лева

- Разходите са свързани с провеждане на общи и специализирани обучения, работни срещи и учебни визити за служителите на ДППИ

Във връзка с подписан Констативен протокол от 01.12.2020 г., на основание чл. 48, ал. 4 от Договор № ДЕП-5/30.04.2020 г., беше спряно изпълнението на договор ДЕП-5/30.04.2020, считано от 01.12.2020 г. до отпадане на забраната за присъственото провеждане на мероприятията, във връзка с епидемиологичната обстановка в страната.

С Констативен протокол от 19.04.2021 г. е възобновено изпълнението на договор № ДЕП-5/30.04.2020 г. и за периода до 30.06.2021 г. са проведени 7 бр. обучения/работни срещи.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 373 513,69 лева.

- ПРОЕКТ: „Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютърното и периферно оборудване и създаване на възможност за дистанционна работа на служителите от отдел „Проекти“, Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Стойност на проекта по ДБФП – 23 554,73 лева

Проектът е за доставка на компютърно, периферно оборудване, както и настолна станция, офис обзавеждане. Доставени за 6 броя преносими компютри, съответно с 6 броя мишки, клавиатури и докинг станции с приемо-предавателен протокол. Доставени са също 6 броя работни столове и офис обзавеждане с приемо-предавателен протокол. Извършено е окончателно плащане по проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2021 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 23 554,73 лева.